## Лист1
3.6 | Сведения о незавершенном строительстве УП | Приложение № 3 к Форме (п. 3.6)
1 | наименование объекта; | монтаж, пусконаладка ТП
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 2667158.76
| процент готовности; | 10
| дата начала строительства; | 2018-08-14
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2019-03-14
| текущее техническое состояние; | новое
2 | наименование объекта; | 1КЛ-10кВ от ТП №8004 до ВЛ-10кВ оп. №32
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 64559.65
| процент готовности; | 90
| дата начала строительства; | 2018-09-18
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2019-03-28
| текущее техническое состояние; | новое
3 | наименование объекта; | 2КЛ-0,4кВ Монтаж 2КЛ-0,4кВ ТП-1326 до ВРУ Д/С по ул.Пионерская,70
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 218998.63
| процент готовности; | 80
| дата начала строительства; | 2017-08-14
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2018-10-28
| текущее техническое состояние; | новое
4 | наименование объекта; | 2КЛ-0,4кВ от 1 и 2 СШ РУ-0,4кВ ТП№4007 до ВРУ-0,4кВ
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 6975
| процент готовности; | 90
| дата начала строительства; | 2017-10-24
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2018-10-24
| текущее техническое состояние; | новое
5 | наименование объекта; | Вынос ЛЭП-10/0,4кВ ТП №1101 ф.11-13,11-14 от опоры №1 до опоры №4
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 675480.99
| процент готовности; | 5
| дата начала строительства; | 2018-08-13
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2019-08-28
| текущее техническое состояние; | новое
6 | наименование объекта; | Замена ТП №205
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 80805.04
| процент готовности; | 5
| дата начала строительства; | 2018-08-31
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2018-12-28
| текущее техническое состояние; | новое
7 | наименование объекта; | 2КЛ-10кВ Монтаж 2КЛ-10кВ РП-13 доТП-1330
назначение;
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 332420.94
| процент готовности; | 50
| дата начала строительства; | 2017-09-14
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2018-09-28
| текущее техническое состояние; | новое
8 | наименование объекта; | Замена ТП №1010
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 422120.07
| процент готовности; | 10
| дата начала строительства; | 2018-08-24
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2019-03-28
| текущее техническое состояние; | новое
9 | наименование объекта; | 4КЛ-0,4кВ Монтаж 4КЛ-0,4кВ от ТП-3212 до ВРУ-0,4кВ ж/д "Весенний квартал" 2-я очередь
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 379509.41
| процент готовности; | 80
| дата начала строительства; | 2017-09-05
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2018-10-28
| текущее техническое состояние; | новое
10 | наименование объекта; | 4КЛ-10кВ ПС-110/10кВ"Западная" проект.2БРТП в мк.Береговая зона - ул.Затонская в районе жилой дом31
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 123639800.83
| процент готовности; | 80
| дата начала строительства; | 2017-09-15
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2018-11-15
| текущее техническое состояние; | новое
11 | наименование объекта; | Замена трансформатора на ТП№2230
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 168992.05
| процент готовности; | 10
| дата начала строительства; | 2018-08-25
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2019-03-25
| текущее техническое состояние; | новое
12 | наименование объекта; | КЛ-0,4кВ от ТП №205 выход на ВЛ-0,4кв оп. №1
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 30858.57
| процент готовности; | 90
| дата начала строительства; | 2018-07-25
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2018-10-28
| текущее техническое состояние; | новое
13 | наименование объекта; | ВЛ-0,4кВ Монтаж эл.линии Учхоз
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 11119.09
| процент готовности; | 90
| дата начала строительства; | 2017-11-10
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2018-02-10
| текущее техническое состояние; | новое
14 | наименование объекта; | ВЛ-0,4кВ ТП-179 ф.9 ТП-179 от опоры №1 до опоры 4/9 СОТ "Разведчик" уч.193-201, 211-219
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 42575.77
| процент готовности; | 90
| дата начала строительства; | 2017-11-28
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2018-03-28
| текущее техническое состояние; | новое
15 | наименование объекта; | КЛ-10кВ Монтаж КЛ-10кВ от ТП-3 до ТП-4 СОТ "Витамин"
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 71136.15
| процент готовности; | 50
| дата начала строительства; | 2017-11-28
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2018-11-28
| текущее техническое состояние; | новое
16 | наименование объекта; | Реконструкция существующих КЛ-0,4кВ ф 23,2 от РУ-0,4кв ТП №2311
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 27083.88
| процент готовности; | 90
| дата начала строительства; | 2018-08-28
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2018-11-28
| текущее техническое состояние; | новое
17 | наименование объекта; | Реконструкция ТП 1005
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 479141.59
| процент готовности; | 10
| дата начала строительства; | 2018-08-20
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2019-08-20
| текущее техническое состояние; | новое
18 | наименование объекта; | РП № 41 капитальный ремонт помещений
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 244005.86
| процент готовности; | 30
| дата начала строительства; | 2018-07-20
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2018-12-20
| текущее техническое состояние; | новое
19 | наименование объекта; | РП№12 здание.
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 390500
| процент готовности; | 30
| дата начала строительства; | 2018-07-20
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2018-12-20
| текущее техническое состояние; | новое
20 | наименование объекта; | РП№12-2КЛ-0,4кВ 2*200м от РП№12 ф2,17 до ул.Боровая,22, ВРУ Гаражи УФМС, марка кабеля 2 АВБбШв 4*185
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 1204615
| процент готовности; | 20
| дата начала строительства; | 2018-07-20
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2018-12-20
| текущее техническое состояние; | новое
21 | наименование объекта; | РП№12-2КЛ-0,4кВ 2*42м от РП№12 ф.4,21 до ул.Боровая,22, ВРУ КотельнУФМС, марка кабеля 2 АВБбШв 4*25
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 204926
| процент готовности; | 70
| дата начала строительства; | 2018-07-20
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2018-12-20
| текущее техническое состояние; | новое
22 | наименование объекта; | ТП№4017-КЛ-0,4кВ 75м ф.4-3-ВРУ ж.д.Промышленная, 7, марка кабеля АВБбШв 4*95
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 134942
| процент готовности; | 10
| дата начала строительства; | 2018-08-28
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2018-12-28
| текущее техническое состояние; | новое
23 | наименование объекта; | ВЛ-10кВ от ТП№4115 до границы участка ООО "Стройхаб"
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 456120.17
| процент готовности; | 90
| дата начала строительства; | 2017-09-11
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2018-03-28
| текущее техническое состояние; | новое
24 | наименование объекта; | ВРУ-0,4кВ светофорный объект ул.Восточная объездная - ул.Чехова
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 5685.35
| процент готовности; | 97
| дата начала строительства; | 2018-07-11
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2018-10-11
| текущее техническое состояние; | новое
25 | наименование объекта; | РП№12-2КЛ-0,4кВ 2*50м от РП№12 ф.1,22 до ул.Боровая, 13 марка кабеля АВВГ 4*120
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 166058
| процент готовности; | 10
| дата начала строительства; | 2018-07-20
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2018-12-20
| текущее техническое состояние; | новое
26 | наименование объекта; | Электроснабжение 10/0,4кВ жилых домов расположенных по адресу: г.Ханты-Мансийск СОТ "Наука" | двойник
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 1924056.86
| процент готовности; | 95
| дата начала строительства; | 2018-08-28
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2018-12-28
| текущее техническое состояние; | новое
27 | наименование объекта; | Вынос ТП №179
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 16997.52
| процент готовности; | 90
| дата начала строительства; | 2017-11-17
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2018-11-17
| текущее техническое состояние; | новое
28 | наименование объекта; | Гараж металлический реконструкция
| назначение; | гаражи
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 3986023.82
| процент готовности; | 80
| дата начала строительства; | 2017-01-10
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2019-01-10
| текущее техническое состояние; | новое
29 | наименование объекта; | Пристрой к зданию АБК (Замена дверей и откосов каб. №207 АБК)
| назначение; | административное здание
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 71343.44
| процент готовности; | 90
| дата начала строительства; | 2017-10-20
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2018-11-20
| текущее техническое состояние; | новое
30 | наименование объекта; | РП№12-2КЛ-0,4кВ 2*62м от РП№12 ф.6,23 до ул.Боровая,22, ВРУ адм.зд.УФМС, марка кабеля 2 АВБбШв 4*185
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 424892
| процент готовности; | 50
| дата начала строительства; | 2018-07-20
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2018-12-20
| текущее техническое состояние; | новое
31 | наименование объекта; | Замена силовых трансформаторов на ТП №4210
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 686430.21
| процент готовности; | 10
| дата начала строительства; | 2018-06-20
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2019-03-20
| текущее техническое состояние; | новое
32 | наименование объекта; | Здание АБК (1521,1 м2) ул.Дзержинского, 21
| назначение; | административное здание
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 2289308.27
| процент готовности; | 90
| дата начала строительства; | 2017-01-10
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2019-01-10
| текущее техническое состояние; | новое
33 | наименование объекта; | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ ул.Сутормина,1-13
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 152996.91
| процент готовности; | 20
| дата начала строительства; | 2018-08-10
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2019-03-10
| текущее техническое состояние; | новое
34 | наименование объекта; | Капитальный ремонт РП №32(4)
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 141445
| процент готовности; | 10
| дата начала строительства; | 2018-08-15
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2019-01-15
| текущее техническое состояние; | новое
35 | наименование объекта; | КЛ-0,4кВ от ТП №3241 до ВРУ-0,4кВ многоквартирного ж/дома ул.Свободы,17
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 461782.62
| процент готовности; | 10
| дата начала строительства; | 2017-09-25
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2018-09-25
| текущее техническое состояние; | новое
36 | наименование объекта; | КЛ-0,4кВ от ТП №4101 до ВРУ-0,4кВ ж/дома р-н ул.Объездная на берегу р.Иртыш
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 5236.5
| процент готовности; | 80
| дата начала строительства; | 2017-09-25
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2018-10-25
| текущее техническое состояние; | новое
37 | наименование объекта; | КЛ-0,4кВ Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-1532 до ВРУ-0,4кВ мини-пекарня ул.Красноармейская.1а
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 1061.86
| процент готовности; | 80
| дата начала строительства; | 2018-09-08
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2019-01-10
| текущее техническое состояние; | новое
38 | наименование объекта; | РП№12-2КЛ-0,4кВ 2*81м от РП№12 ф.11,18 до ул.Боровая, 15 марка кабеля 2 АВБбШв 4*25
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 174277
| процент готовности; | 30
| дата начала строительства; | 2018-07-20
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2018-12-20
| текущее техническое состояние; | новое
39 | наименование объекта; | КЛ-0,4кВ ТП-1513 стр-во ж/д по ул.Комсомольская монтаж
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 692520.57
| процент готовности; | 95
| дата начала строительства; | 2017-10-23
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2018-11-23
| текущее техническое состояние; | новое
40 | наименование объекта; | КЛ-10кВ от ТП №8004 до ТП №8005
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 539917.98
| процент готовности; | 95
| дата начала строительства; | 2017-01-01
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2018-11-01
| текущее техническое состояние; | новое
41 | наименование объекта; | ТП№415-2КЛ-0,4кВ 2*125м до ЩУ, произ.база, г.Х-М, район Коровьей Лайды, марка кабеля 2АВБбШв 4*150 | замена
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 667770
| процент готовности; | 95
| дата начала строительства; | 2018-08-28
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2018-12-28
| текущее техническое состояние; | новое
42 | наименование объекта; | КЛ-10кВ от ТП№179 до ВЛ-10кВ оп.1
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 221180.46
| процент готовности; | 15
| дата начала строительства; | 2018-08-01
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2019-03-01
| текущее техническое состояние; | новое
43 | наименование объекта; | КЛ-10кВ ТП№1330-РП№13 ул.Дзержинского
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 1138093.02
| процент готовности; | 87
| дата начала строительства; | 2017-09-14
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2018-11-28
| текущее техническое состояние; | новое
44 | наименование объекта; | Монтаж 2БКТП-630кВ для ООО "Югра-Моторс", монтаж КЛ-10/0,4кВ до места установки БКТП
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 3477539.61
| процент готовности; | 90
| дата начала строительства; | 2018-06-26
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2018-11-28
| текущее техническое состояние; | новое
45 | наименование объекта; | Матрица АСКУЭ (роз.рынок-2405)
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 1562824.64
| процент готовности; | 99
| дата начала строительства; | 2017-09-01
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2018-10-01
| текущее техническое состояние; | новое
46 | наименование объекта; | РП№12-КЛ-0,4кВ 135м от РП№12 до ул.Боровая, 9 марка кабеля АВВГ 4*50
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 204336
| процент готовности; | 95
| дата начала строительства; | 2018-07-20
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2018-11-20
| текущее техническое состояние; | новое
47 | наименование объекта; | Стр-во 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП №1011 до ВРУ-0,4кВ "Многоквартирный жилой дом №3 в р-не Учхоза"
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 728354.3
| процент готовности; | 70
| дата начала строительства; | 2018-08-17
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2018-12-28
| текущее техническое состояние; | новое
48 | наименование объекта; | Перевод нагрузок ПС-110/10кВ "Пойма" (КЛ-10кВ РП №12-РП №15)
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 50708416.79
| процент готовности; | 90
| дата начала строительства; | 2017-11-16
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2018-11-16
| текущее техническое состояние; | новое
49 | наименование объекта; | Стр-во 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП №1011 до ВРУ-0,4кВ "Многоквартирный жилой дом №4 в р-не Учхоза"
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 754277.97
| процент готовности; | 30
| дата начала строительства; | 2018-08-10
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2019-02-10
| текущее техническое состояние; | новое
50 | наименование объекта; | Стр-во 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП №1011 до ВРУ-0,4Кв "Многокварт. ж/дом №2 в р-не Учхоза"
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 212989.6
| процент готовности; | 50
| дата начала строительства; | 2018-08-10
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2018-12-10
| текущее техническое состояние; | новое
51 | наименование объекта; | Перевол нагрузок РП№13 до Рознина
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 3475588.81
| процент готовности; | 90
| дата начала строительства; | 2017-08-14
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2018-11-28
| текущее техническое состояние; | новое
52 | наименование объекта; | ПС 110/10 "Пойма"
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 22054625.73
| процент готовности; | 80
| дата начала строительства; | 2017-01-01
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2019-01-01
| текущее техническое состояние; | новое
53 | наименование объекта; | Реконструкция ТП№1106,1302,3030,1431,2001,3040,3043,3046,
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 66122023.94
| процент готовности; | 60
| дата начала строительства; | 2017-01-01
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2019-01-01
| текущее техническое состояние; | новое
54 | наименование объекта; | Реконструкция ул.Строителей от ул.Мира до ул Студенческая- переустройство сетей электроснабжение
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 167796.61
| процент готовности; | 70
| дата начала строительства; | 2017-01-01
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2019-01-01
| текущее техническое состояние; | новое
55 | наименование объекта; | РП№30 установка доп.ячеек КСО-285
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 19029.82
| процент готовности; | 95
| дата начала строительства; | 2017-11-11
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2018-11-11
| текущее техническое состояние; | новое
56 | наименование объекта; | Сетевой абонемент ДИС Модус, версия 5.20
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 2225000
| процент готовности; | 80
| дата начала строительства; | 2017-01-01
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2019-01-01
| текущее техническое состояние; | новое
57 | наименование объекта; | Склад арочного типа
| назначение; | склады
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 10777219.8
| процент готовности; | 80
| дата начала строительства; | 2017-01-01
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2019-01-01
| текущее техническое состояние; | новое
58 | наименование объекта; | СОТ "Витамин" монтаж ВЛИ-0,4кВ от ТП №1-ТП №2-ТП №3-ТП №4-ТП №5
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 564717.08
| процент готовности; | 90
| дата начала строительства; | 2017-01-01
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2018-10-01
| текущее техническое состояние; | новое
59 | наименование объекта; | Стр-во ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП №2229 до ВРУ-0,4кВ светоф.объект ул.Восточная объездная-ул.Чехова
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 47653.65
| процент готовности; | 95
| дата начала строительства; | 2017-07-01
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2019-01-10
| текущее техническое состояние; | новое
60 | наименование объекта; | Строительство ЛЭП-0,4кВ на территории СОТ "Рябинушка"
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 702503.7
| процент готовности; | 10
| дата начала строительства; | 2018-07-14
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2019-07-14
| текущее техническое состояние; | новое
61 | наименование объекта; | Строительство ЛЭП-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ ф. №1 РУ-0,4кВ ТП №8002 СОТ "Витамин" уч 35
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 45316.28
| процент готовности; | 30
| дата начала строительства; | 2018-08-14
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2018-12-14
| текущее техническое состояние; | новое
62 | наименование объекта; | Телемеханика ТП-1106
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 265186.92
| процент готовности; | 95
| дата начала строительства; | 2017-11-11
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2018-11-11
| текущее техническое состояние; | новое
63 | наименование объекта; | ТП 1200 Стр-во ЛЭП от РУ-0,4кВ ТП-1200 до границы участка заявителя Мотодром ул.Тихая ООО Мотосоюз
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 4050
| процент готовности; | 90
| дата начала строительства; | 2017-11-13
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2018-11-13
| текущее техническое состояние; | новое
64 | наименование объекта; | Стр-во ЛЭП-0,4кВ от ЛЭП-0,4кВ ф. №4 РУ-0,4кВ ТП №2018 до гран. уч-ка заяв. СОТ "Геолог" уч.130
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 207395.25
| процент готовности; | 10
| дата начала строительства; | 2018-08-10
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2018-12-10
| текущее техническое состояние; | новое
65 | наименование объекта; | Стр-во 2КЛ-0,4кВ от 1и2 СШ РУ-0,4кВ ТП №406 до ВРУ-0,4кВ мультибрендового автосалона ул. Объез
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 249975.49
| процент готовности; | 10
| дата начала строительства; | 2018-08-10
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2018-12-10
| текущее техническое состояние; | новое
66 | наименование объекта; | ТП-180 Замена трансформатора
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 111215.39
| процент готовности; | 97
| дата начала строительства; | 2017
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2018
| текущее техническое состояние; | новое
67 | наименование объекта; | Стр-во 2КЛ-0,4кВ от 1 и 2 СШ РУ-0,4кВ ТП №1530 до ВРУ-0,4кВ объекта "Ресторан-Паб" ул.Мира,52
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 216706.28
| процент готовности; | 20
| дата начала строительства; | 2018-07-10
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2018-11-10
| текущее техническое состояние; | новое
68 | наименование объекта; | Стр-во ВЛИ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ Ф.2 РУ-0,4кВ ТП №185 до границы уч-ка заяв. СОК "Разведчик" уч.58
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 480046.96
| процент готовности; | 50
| дата начала строительства; | 2018-07-10
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2018-11-10
| текущее техническое состояние; | новое
69 | наименование объекта; | Стр-во ВЛИ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ ф.3 РУ-0,4кВ ТП №1404 до ВРУ-0,4кВ магазин ул.Коминтерна,20
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 32931.88
| процент готовности; | 50
| дата начала строительства; | 2018-07-10
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2018-11-10
| текущее техническое состояние; | новое
70 | наименование объекта; | ТП№2016-ВЛ-0,4кВ ул.Лунная, ТП№2016-ТП№2018
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 12133.45
| процент готовности; | 95
| дата начала строительства; | 2017-11-10
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2018-11-28
| текущее техническое состояние; | новое
71 | наименование объекта; | ТП№2020-2КЛ-0,4кВ 200м,ф15,16 от ТП№2020 до ЩР(КНС),ул.Тоб.тракт мар.каб. 2 АВБбШв 4*120
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 1590785
| процент готовности; | 10
| дата начала строительства; | 2018-08-10
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2019-08-10
| текущее техническое состояние; | новое
72 | наименование объекта; | ТП№4115 пеевод нагрузок на ТП№4115Н
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 478138.67
| процент готовности; | 95
| дата начала строительства; | 2017-11-28
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2018-11-28
| текущее техническое состояние; | новое
73 | наименование объекта; | Стр-во ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП №2021 до границы уч-ка заяв. СОК "Полет" уч. 136
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 113209.49
| процент готовности; | 95
| дата начала строительства; | 2018-07-28
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2018-11-28
| текущее техническое состояние; | новое
74 | наименование объекта; | Стр-во ВЛИ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ ф.3 РУ-0,4кВ ТП №185 до гран. уч-ка заяв СОТ "Разведчик" уч.88
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 338993.59
| процент готовности; | 70
| дата начала строительства; | 2018-07-28
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2018-11-28
| текущее техническое состояние; | новое
75 | наименование объекта; | Стр-во ВЛИ-0,4кВ от ВЛ-0.4кв ф.5 РУ-0.4кВ ТП №185 до гран. уч-ка заяв СОК "Витамин" уч.41
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 173714.21
| процент готовности; | 60
| дата начала строительства; | 2018-07-28
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2018-11-28
| текущее техническое состояние; | новое
76 | наименование объекта; | Стр-во ВЛИ-0,4кВ от сущ.ВЛ-0,4кВ ТП №183 до гран. уч-ка заяв. СОК "Геофизик" уч 11
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 398212.86
| процент готовности; | 45
| дата начала строительства; | 2018-07-28
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2018-11-28
| текущее техническое состояние; | новое
77 | наименование объекта; | Стр-во ВЛИ-0,4кВ от ТП №4007 до ВРУ-0,4кВ объекта "Стр-во ж/дома ул. Коминтерна,29"
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 115387.23
| процент готовности; | 10
| дата начала строительства; | 2018-07-28
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2018-11-28
| текущее техническое состояние; | новое
78 | наименование объекта; | Стр-во ВЛИ-0,кВ от ВЛ-0,4кВ РУ-0,4кВ ТП №1207 до ВРУ-0,4кВ торг. павильона ул. Светлая,67
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 24453.18
| процент готовности; | 95
| дата начала строительства; | 2018-07-28
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2018-10-28
| текущее техническое состояние; | новое
79 | наименование объекта; | Стр-во ЛЭП-0,4кВ на территории СОТ "Витамин" для тех.присоединения участков №3,9,17а,33
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 535267.39
| процент готовности; | 25
| дата начала строительства; | 2018-08-28
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2018-12-28
| текущее техническое состояние; | новое
80 | наименование объекта; | Стр-во ЛЭП-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ ф. №2 РУ-0,4кВ ТП№410 до границы уч-ка заяв ул.Объездная,1,1 а
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 347897.05
| процент готовности; | 15
| дата начала строительства; | 2018-08-28
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2018-12-28
| текущее техническое состояние; | новое
81 | наименование объекта; | Стр-во ЛЭП-0,4кВ от ЛЭП-0,4кВ ф №1 РУ-0,4кВ ТП №2014 до границы участка СОТ "Движенец" уч 126
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 98792.5
| процент готовности; | 15
| дата начала строительства; | 2018-08-28
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2018-12-28
| текущее техническое состояние; | новое
80 | наименование объекта; | Стр-во ЛЭП-0,4кВ от ЛЭП-0,4кВ ф.3 РУ-0,4кВ ТП №2051 до гран. уч-ка ул. Фестивальная,21
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 22002.31
| процент готовности; | 15
| дата начала строительства; | 2018-08-28
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2018-12-28
| текущее техническое состояние; | новое
81 | наименование объекта; | ТП№4017-КЛ-0,4кВ 75м ф.1-2-ВРУ ж.д.Промышленная, 5, марка кабеля АВБбШв 4*95 | замена
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 134942
| процент готовности; | 95
| дата начала строительства; | 2018-08-28
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2018-12-28
| текущее техническое состояние; | новое
82 | наименование объекта; | Стр-во ЛЭП-0,4кВ от оп. №1 Ф №5 РУ-0,4кВ ТП №3204 до гран. уч. ул.Луговая, 82
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 218894.9
| процент готовности; | 15
| дата начала строительства; | 2018-08-28
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2018-12-28
| текущее техническое состояние; | новое
83 | наименование объекта; | Стр-во ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП №407 до гран. уч-ка заяв. ООО "Меркурий"
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 1192371.27
| процент готовности; | 15
| дата начала строительства; | 2018-08-28
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2018-12-28
| текущее техническое состояние; | новое
84 | наименование объекта; | Стр-во ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП №410 до гран. уч-ка заяв. ООО "Велес" ул.Объездная, р-н Нефтебазы
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 395536.65
| процент готовности; | 95
| дата начала строительства; | 2018-08-28
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2018-12-28
| текущее техническое состояние; | новое
85 | наименование объекта; | Стр-во ЛЭП-0,4кВ от ближ. опоры ВЛ-0,4кВ Ф.1 РУ-0,4кВ ТП №2041 до гр.. уч-ка СОТ "Движенец" 76
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 108479.06
| процент готовности; | 15
| дата начала строительства; | 2018-08-28
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2018-12-28
| текущее техническое состояние; | новое
86 | наименование объекта; | Стр-во ЛЭП-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ ф.15 от РУ-0,4кВ ТП №5012 до гран. уч-ка заяв. ул.Посадская,10/1 уч.2
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 82151.11
| процент готовности; | 95
| дата начала строительства; | 2018-08-28
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2018-12-28
| текущее техническое состояние; | новое
87 | наименование объекта; | Стр-во ЛЭП-0,4кВ от опоры ВЛ-0,4кВ ф.22 РУ-0,4кВ ТП №1111 до гран. уч-ка заяв. ул.Калинина,83
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 24038.95
| процент готовности; | 10
| дата начала строительства; | 2018-08-28
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2018-12-28
| текущее техническое состояние; | новое
88 | наименование объекта; | Стр-во ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП №2021 до границыучастка заявителя СОК "Полет" уч.141
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 511271.25
| процент готовности; | 90
| дата начала строительства; | 2018-06-28
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2018-10-28
| текущее техническое состояние; | новое
89 | наименование объекта; | Стр-во ЛЭП-0,4кВ от ТП 5012 до ВРУ-0,4кВ торгового павильона в районе ул. Посадская 10-1 Богдашка
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 31403.2
| процент готовности; | 95
| дата начала строительства; | 2018-08-28
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2018-10-28
| текущее техническое состояние; | новое
90 | наименование объекта; | Стр-во ЛЭП-0,4кВ ф. №3 от РУ-0,4кВ ТП №1705 до гран. уч-ка заявит. ул.Землеустроителей,7а
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 85744.21
| процент готовности; | 10
| дата начала строительства; | 2018-08-28
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2018-12-28
| текущее техническое состояние; | новое
91 | наименование объекта; | Стр-во ЛЭП-10/0,4кВ на территории СОК "Аграрник-2" для технологич. присоединения участка №9
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 152993.51
| процент готовности; | 10
| дата начала строительства; | 2018-08-28
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2018-12-28
| текущее техническое состояние; | новое
92 | наименование объекта; | Стр-воВЛИ-0,4кВ от ВЛ-0.4кВ ф.1 РУ-0,4кВ ТП №183 до гран. уч-ка заяв СОК "Геофизик" уч.75
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 209188.86
| процент готовности; | 15
| дата начала строительства; | 2018-08-28
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2018-12-28
| текущее техническое состояние; | новое
93 | наименование объекта; | Строительство ВЛ-0,4кВ ул.Чехова,67, ул.Шевченко,32-36
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 124894.48
| процент готовности; | 10
| дата начала строительства; | 2018-08-28
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2018-12-28
| текущее техническое состояние; | новое
94 | наименование объекта; | Строительство ВЛ-10кВ СОТ "Строитель". Строительство ВЛ-10кВ СОТ "Аграрник"
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 1267577.84
| процент готовности; | 5
| дата начала строительства; | 2018-08-28
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2019-08-28
| текущее техническое состояние; | новое
95 | наименование объекта; | Строительство ТП-10/0,4кВ, ЛЭП-10кВ, ЛЭП-0,4кВ для эл-снабж. участка СОТ Авиатор уч 4
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 156344.17
| процент готовности; | 25
| дата начала строительства; | 2018-08-28
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2018-12-28
| текущее техническое состояние; | новое
96 | наименование объекта; | Телемеханика на ТП-2200, ТП-4115
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 40562.62
| процент готовности; | 30
| дата начала строительства; | 2018-08-28
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2018-12-28
| текущее техническое состояние; | новое
97 | наименование объекта; | ТП№1440-2КЛ-0,4кВ 2*44м от ТП№1440 ф7,9 до ВРУ№1,2 ул.Дзержинского(Сбер),кабель 2 АВБбШв 4*120,4*50
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 196638
| процент готовности; | 10
| дата начала строительства; | 2018-08-28
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2018-12-28
| текущее техническое состояние; | новое
98 | наименование объекта; | ТП№1440-2КЛ-0,4кВ 2*62м от ТП№1440 ф5,20 до ВРУ№1,2 ж/д ул.Ленина42,марка кабеля 2 АВБбШв 4*120
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 191600
| процент готовности; | 50
| дата начала строительства; | 2018-08-28
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2018-12-28
| текущее техническое состояние; | новое
99 | 100 | ТП№1535-2КЛ-0,4кВ 2*154м. ф1,4 до ВРУ тепло пункта, ул.Ленина,113а, марка кабеля 2АВБбШВ 4*120
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 532302
| процент готовности; | 5
| дата начала строительства; | 2018-08-28
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2019-02-28
| текущее техническое состояние; | новое
100 | наименование объекта; | ТП№1535(286)-2КЛ-0,4кВ 2*30м отТП№1535(286) ф3,14 доВРУ№1,2ж/д ул.Ленина,109,кабель АВШВ4*50,АБЛ4*50
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 82001
| процент готовности; | 95
| дата начала строительства; | 2018-08-28
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2018-10-28
| текущее техническое состояние; | новое
101 | наименование объекта; | ТП№1544-6КЛ-0,4кВ 117м, яч.3,ф.3,7,21,яч.4,ф.22,26 от ТП№1544 до ВРУ ж/д ул.Чехова27,каб.АВБбШв4*240
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 4811371.02
| процент готовности; | 95
| дата начала строительства; | 2018-08-28
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2019-02-28
| текущее техническое состояние; | новое
102 | наименование объекта; | ТП№3258-БКТП-2*1250кВа, ул.Заводская, 24 (ТК "Меридиан")
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 7597282
| процент готовности; | 95
| дата начала строительства; | 2017-12-28
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2018-12-28
| текущее техническое состояние; | новое
103 | наименование объекта; | ТП№4017-2КЛ-0,4кВ 115м ф.14-17-ВРУ ж.д.Промышленная13, марка кабеля 2 АВБбШв 4*240
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 1019717
| процент готовности; | 95
| дата начала строительства; | 2018-08-28
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2018-12-28
| текущее техническое состояние; | новое
104 | наименование объекта; | ТП№4017-2КЛ-0,4кВ 195м ф.12-15-ВРУ ж.д.Промышленная15, марка кабеля 2 АВБбШв 4*240
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 1238355
| процент готовности; | 95
| дата начала строительства; | 2018-08-28
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2018-12-28
| текущее техническое состояние; | новое
105 | наименование объекта; | ТП№4017-КЛ-0,4кВ 160м ф.18-19-ВРУ ж.д.Промышленная,9, марка кабеля АВБбШв 4*95
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 319768
| процент готовности; | 95
| дата начала строительства; | 2018-08-28
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2018-12-28
| текущее техническое состояние; | новое
106 | наименование объекта; | ТП№4017-КЛ-0,4кВ 160м ф.8-21-ВРУ ж.д.Промышленная11, марка кабеля АВБбШв 4*95
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 305941
| процент готовности; | 95
| дата начала строительства; | 2018-08-28
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2018-12-28
| текущее техническое состояние; | новое
107 | наименование объекта; | КЛ-10кВ Подключение КЛ-10кВ к ВЛ-10кВ Ф-15 "Х-М" оп.243/42
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 116951.3
| процент готовности; | 70
| дата начала строительства; | 2018-08-28
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2018-12-28
| текущее техническое состояние; | новое
108 | наименование объекта; | ВЛ-10кВ СОТ "Авиатор", "Движенец", "Геолог", "Родник" реконструкция
| назначение; | передача электроэнергии потребителю
| дата и номер разрешения на строительство; | Не требуется в соответствии с п.2 постановления правительства ХМАО-Югры №257-п от 11.06.2014 г.
| кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект; | 86:12:0000000
| фактические затраты на строительство; руб | 4553.92
| процент готовности; | 95
| дата начала строительства; | 2018-08-28
| ожидаемые сроки окончания строительства; | 2018-12-28
| текущее техническое состояние; | новое