## итог. на 29.03.2016
| СОГЛАСОВАНО | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ
| Главный инженер МП "ГЭС" | [11 empty] | Директор МП "ГЭС"
| __________ А.В.Шевченко | [11 empty] | ________ С.М.Милкин
|  |  |  | График 2017г. | текущего ремонта ВЛ-0,4кВ на 2017год.
№ | Наименование | протя- | протяженность | кол-во
| эл.установки | женн. | км. | опор | [5 empty] | месяца
п/п | № ТП
|  | км |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | ТП 100 | 0.186 |  | 10 | bar: февраль
0.6
2 | ТП 103 | 0.186 | bar: февраль
|  |  | 0.905 | 26
3 | ТП № 104 (35) | 2.585 | 3.02 | 46 | bar: февраль
0.65
4 | ТП №105 |  | 1.86 | 31 | bar: февраль
1.44
5 | ТП № 106 | 0.376 | 1.28 | 16 | bar: февраль
6 | ТП №107 |  | 1.92 | 51 | bar: февраль
1.42
7 | ТП 108 |  |  | 46 | bar: февраль
|  | 1.54 | 2.38
8 | ТП № 109 (8У) | 0.74 | 1.32 | 27 | bar: февраль
1.44
9 | ТП 110 (9у) | 2.02 | 3.348 | 48 | bar: февраль
0.64
10 | ТП 112 | 1.545 | 1.92 | 0 | bar: февраль
1.45
11 | ТП113 | 1.145 | 2.418 | 0 | bar: февраль
0.77
12 | ТП 114 | 1.469 | 2.56 | 49 | bar: февраль
0.688
13 | ТП 120 |  | 0.22 | 0 | bar: февраль
14 | ТП122 |  | 3.61 | 57 | bar: февраль
15 | ТП123 |  | 4.39 | 63 | bar: февраль
16 | ТП 1004 |  | 0 | bar: февраль
17 | ТП 1005 |  | 3.2 | 46
0.77 | bar: февраль
18 | ТП 1100 |  | 0 | bar: февраль
19 | ТП 1101 (302) | 2.27 | 2.748 | 42
ТР
20 | ТП 1102 |  | 0
21 | ТП 1103 |  | 0
22 | ТП 1104 |  | 0
23 | ТП 1105 |  | 0
24 | ТП 1106 |  | 0
25 | ТП 1107 |  | 0.2 | 5 | bar: март
26 | ТП 1110 (363) | 3.4441 | 3.72 | 51 | bar: март
27 | ТП 1111 | 4.561 | 4.789 | 0 | bar: март
28 | ТП 1114 | 1.489 | 2.048 | 34 | bar: март
29 | ТП 1200 | 0.231 | 0.24 | 0 | bar: март
30 | ТП 1201 |  | 0
31 | ТП 1202 |  | 0
32 | ТП 1203 | 0.849 | 0.87447 | 0 | bar: март
33 | ТП 1204 |  | 0 | bar: март
34 | ТП 1206 |  | 1.882 | 31 | bar: март
| ТП 1207 |  | 0.2 | 5 | bar: март
35 | ТП 1210 | 0.23 | 0.2369 | 0 | bar: март
36 | ТП 1211 |  | 0
37 | ТП 1212 |  | 0
38 | ТП 1213 | 2.967 | 3.156 | bar: март
39 | ТП 1300 |  | 0
40 | ТП 1301 |  | 0
41 | ТП 1302 |  | 0
42 | ТП 1303 | 0.089 | 0.09167 | bar: март
43 | ТП 1311 | 0.541 | 0.55723
44
45 | ТП 1312 | 0.467 | 0.641 | 9 | bar: март
46 | ТП1313 | 2.272 | 2.3402 | bar: март
47 | ТП 1314 | 1.072 | bar: март
2.75
48 | ТП 1315 | 0.29 | 0.2987 | 0 | bar: март
49 | ТП 1316 |  | 0
50 | ТП 1317 |  | 0.8 | 20 | bar: март
51 | ТП 1318 |  | 0
52 | ТП 1319 |  | 1.48 | 35 | bar: март
53 | ТП 1320 | 1.007 | 1.0372 | 0 | bar: март
54 | ТП 1321 | 1.543 | 1.5893 | 0 | bar: март
55 | ТП 1324 | 1.765 | 1.8179 | 0 | bar: март
56 | ТП 1325 | 2.689 | 2.89 | 0 | bar: март
57 | ТП 1326 | 2.689 | 0.49 | 10 | bar: март
58 | ТП 1330 | 0.186 | 0.19158 | bar: март
59 | ТП 1401 | 0.408 | 0.42024 | 0 | bar: март
60 | ТП 1402 |  | 0.395 | 4 | bar: март
61 | ТП 1403 | 1.645 | 2.21 | 23 | bar: март
62 | ТП 1404 |  | 0
63 | ТП 1410 |  | 0 | bar: март
64 | ТП 1411 | 0.294 | 0.383 | 0 | bar: апрель
65 | ТП 1412 | 0.12 | 0.1236 | 0 | bar: апрель
66 | ТП 1420 | 0.12 | 0.1236 | 0 | bar: апрель
67 | ТП 1422 |  | 0
68 | ТП 1430 | 0.584 | 0.63 | 17 | bar: апрель
69 | ТП 1431 | 0.394 | 0.40582 | 0 | bar: апрель
70 | ТП 1440
|  | 0.323 | 0.33269 | 3 | bar: апрель
71 | ТП 1450 |  | 0 | 0
72 | ТП 1451 |  | 0 | 0
73 | ТП 1452 |  | 0 | 0
74 | ТП 1454 | 2.251 |  | 31 | bar: апрель
1.38
75 | ТП 1455 | 0.852 | 0.87756 | 0 | bar: апрель
76 | ТП 1456 |  | 0 | 0
77 | ТП 1500 |  | 0 | 0
78 | ТП 1501 | 0.361 | 0.487 | 0 | bar: апрель
79 | ТП 1502 |  | 0
80 | ТП 1503 | 1.37 | 1.4111 | 0 | bar: апрель
81 | ТП 1504 |  | 0 | 0
82 | ТП 1505 |  | 0 | 0
83 | ТП 1506 |  | 0 | 0
84 | ТП 1507 |  | 0 | 0
85 | ТП 1508 |  | 0 | 0
86 | ТП 1509 | 0.134 | 0.13802 | 0 | bar: апрель
87 | ТП 1510 |  | 0 | 0
88 | ТП 1511 |  | 0 | 0
89 | ТП 1512 | 1.722 | 1.7737 | 0 | bar: апрель
90 | ТП 1513 |  | 0.315 | 0 | bar: апрель
91 | ТП 1519 |  | 0.26 | 7
92 | ТП 1530 | 0.933 | 1.1 | 0
ТР
93 | ТП 1531 | 0.064 | 0.06592 | 0 | bar: апрель
94 | ТП 1532 | 0.435 | 0.82 | 6 | bar: апрель
95 | ТП 1534 | 0.661 | 0.68083 | 0 | bar: апрель
96 | ТП 1535 | 1.553 | 1.5996 | 0
ТР
97 | ТП 1538 |  | 0
98 | ТП 1539 | 0.4 | 0.94 | 13 | bar: апрель
99 | ТП 1541 | 0.646 |  | 0
0.76 | bar: апрель
100 | ТП 1543 | 0.085 | 0.08755 | 0 | bar: апрель
101 | ТП 1544 | 0.672 | 0.79 | 0 | bar: май
102 | ТП 1701 |  | 1.76 | 19 | bar: май
103 | ТП 1703 |  |  | 0
3.97 | bar: май
104 | ТП 1705 |  | 2.59 | 34 | bar: май
105 | ТП 1706 |  | 1.37 | bar: май
106 | ТП 1713 | 0.925 | 1.58 | 20 | bar: май
1.44
107 | ТП 1714 |  | 1.55 | 19 | bar: май
108 | ТП 202 | 0.141 | 0.14523 | 0 | bar: май
109 | ТП 203 |  | 0
110 | ТП 205 |  | 0
111 | ТП 206 |  | 0
112 | ТП 207 | 0.44 | 0.4532 | 0 | bar: май
113 | ТП 208 |  | 0
114 | ТП 2000 |  | 0
115 | ТП 2001 |  | 0
116 | ТП 2002 |  | 0
117 | ТП 2003 |  | 0
118 | ТП 2004 |  | 0
119 | ТП 2005 | 0.035 | 0.03605 | 0 | bar: май
120 | ТП 2006 |  | 0 | 0
121 | ТП 2008 | 1.98 | 3.13 | 59 | bar: май
0.59
122 | ТП 2009 |  | 0 | 0
123 | ТП 2010 |  | 0 | 0
124 | ТП 2011 |  | 0.721 | 1 | bar: май
125 | ТП 2012 |  | 0 | 0
126 | ТП 2013 | 3.47 | 4.174 | 0 | bar: май
1.46
127 | ТП 2014 | 2.48 | 3.24 | 0
1.45 | bar: май
128 | ТП 2015 | 1.65 |  | 24 | bar: июнь
4.85
129 | ТП 2016 | 1.37 |  | 24 | bar: июнь
3.16
130 | ТП 2017 | 1.8 |  | 51 | bar: июнь
5.02
131 | ТП 2018 |  | 1.48 | 9 | bar: июнь
132 | ТП 2019 |  | 0 | 0
133 | ТП 2020 |  | 0 | 0
134 | ТП 2021 |  | 2.87 | 55 | bar: июнь
135 | ТП 2022 | 1.398 | 3.156 | 45 | bar: июнь
0.77
136 | ТП 2024 | 2.15 | 2.57 | 58 | bar: июнь
1.37
137 | ТП 2025 |  | 0
138 | ТП 2026 | 4.43 | 4.5629 | 0 | bar: июнь
0.77
139 | ТП 2027 |  | 0.684 | 12 | bar: июнь
140 | ТП 2028 |  | 2 | 21 | bar: июнь
141 | ТП 2029 |  | 0 | 0
142 | ТП 2030 |  | 0 | 0
143 | ТП 2031 | 0.53 | 0.89 | 20 | bar: июнь
144 | ТП 2032 |  | 0 | 0
145 | ТП 2033 |  | 0 | 0
146 | ТП 2034 |  | 0 | 0
147 | ТП 2035 |  | 0 | 0
148 | ТП 2035А |  | 0 | 0
149 | ТП 2035Б |  | 0 | 0
150 | ТП 2036 |  | 0 | 0
151 | ТП 2037 |  | 0 | 0
152 | ТП 2039 |  | 0 | 0
153 | ТП 2040 |  | 3.84 | 0 | bar: июнь
0.77
154 | ТП 2041 |  | 3.23 | 0 | bar: июнь
0.63
155 | ТП 2043 |  | 0
156 | ТП 2045 |  | 0
157 | ТП 2046 |  | 0
158 | ТП 2047 |  | 0
159 | ТП 2048 |  | 0
160 | ТП 2049 |  | 0
161 | ТП 2050 |  | 0
162 | ТП 2052 |  | 3.17 | 70 | bar: июнь
0.77
163 | ТП 2053 |  | 3.17 | 40 | bar: июнь
1.44
164 | ТП 2051 |  | 1.39 | 27 | bar: июнь
1.45
165 | ТП 2105 |  | 0 | 0
166 | ТП 2106 |  | 0 | 0
167 | ТП 2110 | 0.245 | 0.25235 | 8 | bar: июнь
168 | ТП 2111 |  | 0 | 0
169 | ТП 2112 |  | 0 | 0
170 | ТП 2113 | 0.025 | 0.02575 | 0 | bar: июнь
171 | ТП 2118 | 0.22 | 0.36 | 2 | bar: июнь
172 | ТП 2119 |  | 0.45 | 5
173 | ТП 2200 | bar: июнь
|  | 1.224 | 0.4
174 | ТП 2201 | 0.225 | 0.23175 | 0 | bar: июнь
175 | ТП 2202 | 1.774 | 1.8272 | 0 | bar: июль
175 | ТП 2203 |  | 0.93 | 6 | bar: июль
176 | ТП 2204 |  | 0.31 | 9 | bar: июль
177 | ТП 2210 | 0.515 | 0.68 | 0 | bar: июль
178 | ТП 2211 |  | 0 | 0
179 | ТП 2212 | 1.17 | 1.36 | 14 | bar: июль
180 | ТП 2220 | 0.231 | 0.23793 | 0 | bar: июль
181 | ТП 2221 | 0.155 | 0.32 | 6 | bar: июль
182 | ТП 2224 | 1.995 | 2.36 | 0 | bar: июль
183 | ТП 2225 |  | 0.195 | 0 | bar: июль
0.775
184 | ТП 2226 | 1.42 | 1.525 | 6 | bar: июль
185 | ТП 2229 | 0.675 | 0.3 | 7 | bar: июль
186 | ТП 2230 |  | 0 | bar: июль
187 | ТП 2231 | 2.242 | 2.78 | 48 | bar: июль
188 | ТП 2232 | 2.512 | 2.65 | 0 | bar: июль
189 | ТП 2301 |  | 0 | 0
190 | ТП 2302 | 0.045 | 0.04635 | 0 | bar: июль
191 | ТП 2303 | 0.232 | 0.23896 | 0 | bar: июль
192 | ТП 2304 | 0.467 | 0.48101 | 0 | bar: июль
193 | ТП 2306 | 0.018 | 0.01854 | 0 | bar: июль
194 | ТП 2311 | 0.564 | bar: июль
0.43
195 | ТП 2310 | 0.17 |  | 3 | bar: июль
0.19
196 | ТП 2330 |  |  | 0
197 | ТП 2331 | 0.666 | 0.225 | 6 | bar: июль
198 | ТП 2332 | 0.674 | 0.71 | 0 | bar: июль
199 | ТП 2334 | 0.345 | 0.915 | 18 | bar: август
200 | ТП 2335 | 0.512 | 0.26 | 3 | bar: август
201 | ТП 2343 | 0.97 | 0 | 0
202 | ТП 2401 | 3.659 | 3.89 | 73 | bar: август
203 | ТП 2410 | 2.57 | 3.21 | 48 | bar: август
204 | ТП 2411 |  | 0
205 | ТП 2412 | 1.656 | 1.78 | 0 | bar: август
206 | ТП 2413 | 2.39 | 2.364 | 45 | bar: август
207 | ТП 2501 |  | 0
208 | ТП 2502 | 1.415 | 1.4574 | 0 | bar: август
209 | ТП 2503 | 0.794 | 1.43 | 0 | bar: август
210 | ТП 2504 | 0.871 | 0.064 | 18 | bar: август
1.35
211 | ТП 2505 | 0.722 |  | 0
0.93 | bar: август
212 | ТП 2506 | 0.68 | 0.82 | 12 | bar: август
213 | ТП 2511 | 0.521 | 0.53663 | 0 | bar: август
214 | ТП 301 |  | 0 | 0
215 | ТП 302 |  | 0 | 0
216 | ТП 303 |  | 0 | 0
217 | ТП 304 | 0.061 | 0.06283 | 0 | bar: август
218 | ТП 306Н |  | 0 | 0
219 | ТП 307 |  | 0 | 0
220 | ТП 308 | 0.68 | 0.7004 | 0 | bar: август
221 | ТП 309 |  | 0 | 0
222 | ТП 3001 | 1.558 | 1.81 | 19 | bar: август
223 | ТП 3002 | 1.055 | 1.31 | 19 | bar: август
224 | ТП 3003 | 1.443 | 1.46 | 15 | bar: август
0.496
225 | ТП 3004 | 0.432 | 0.44496 | 9 | bar: август
226 | ТП 3010 | 1.687 | 2.11 | 36 | bar: август
227 | ТП 3020 | 2.641 | 2.7202 | 0 | bar: август
228 | ТП 3021 | 1.026 | 1.316 | 22 | bar: август
229 | ТП 3023 | 2.213 | 2.2794 | 0 | bar: август
230 | ТП 3024 | 2.045 | 2.214 | 0 | bar: август
231 | ТП 3025 |  | 0 | 0
232 | ТП 3026 |  | 0 | 0
233 | ТП 3030 | 1.393 | 1.4348 | 0 | bar: сентябрь
234 | ТП 3031 | 1.663 | 2.895 | 41 | bar: сентябрь
235 | ТП 3032 | 0.853 | 0.87859 | 0 | bar: сентябрь
236 | ТП 3033 | 1.383 | 0.52 | 22 | bar: сентябрь
0.44
237 | ТП 3034 |  | 0.25 | 4 | bar: сентябрь
238 | ТП 3040 | 1.478 | 1.95 | 22 | bar: сентябрь
239 | ТП 3041 | 1.066 | 1.28 | 0 | bar: сентябрь
240 | ТП 3043 | 0.606 | 1.1 | 0 | bar: сентябрь
241 | ТП 3044 | 0.233 | 0.286 | 0 | bar: сентябрь
242 | ТП 3045 | 0.493 | 0.995 | 0 | bar: сентябрь
243 | ТП 3046 | 1.548 | 1.5944 | 34 | bar: сентябрь
244 | ТП 3048 | 0.705 | 0.81 | 0 | bar: сентябрь
245 | ТП 3050 |  | 0
246 | ТП 3051 |  | 0
247 | ТП 3052 |  | 0
248 | ТП 3102 |  | 0
249 | ТП 3104 | bar: сентябрь
|  |  | 0.856 | 7
250 | ТП 3105 |  | 0
251 | ТП 3110 |  | 0
252 | ТП 3120 |  | 0
253 | ТП 3200 | 2.308 | 2.56 | 53 | bar: сентябрь
254 | ТП 3201 | 1.497 | 2.334 | 42 | bar: сентябрь
255 | ТП 3204 |  |  | 28 | bar: сентябрь
1.35
256 | ТП 3205 |  |  | 41 | bar: сентябрь
2.976
257 | ТП 3212 | 1.626 | 1.758 | 0 | bar: сентябрь
258 | ТП 3213 | 0.262 | 0.825 | 14 | bar: сентябрь
259 | ТП 3231 | 0.863 |  | 17 | bar: сентябрь
0.681
260 | ТП 3232 | 2.772 | 2.65 | 22 | bar: сентябрь
261 | ТП 3233 | 0.41 | 1.72 | 28 | bar: сентябрь
262 | ТП 3240 | 0.657 | 0.76 | 4 | bar: сентябрь
263 | ТП 3241 | 1.018 | 1.14 | 0 | bar: сентябрь
264 | ТП 3242 | 0.879 | 1.112 | 0 | bar: сентябрь
265 | ТП 3248 | 0.923 | 0.998 | 11 | bar: сентябрь
266 | ТП 3249 | 1.111 | 1.1443 | 12 | bar: сентябрь
267 | ТП 3250 | 2.695 | 2.85 | 40 | bar: сентябрь
268 | ТП 3251 | 0.467 | 0.48101 | 0 | bar: сентябрь
269 | ТП 3252 | 2.017 | 0
267 | ТП 3253 | 0.65 |  | 9 | bar: сентябрь
0.576
271 | ТП 3254 | 0.754 | 1.1 | 0 | bar: сентябрь
0
272 | ТП 3255 | 1.376 |  | 25 | bar: сентябрь
2.23
273 | ТП 3256 | 1.574 | 1.6212 | 0 | bar: сентябрь
0.42
274 | ТП 3257 |  | 2.1 | 0 | bar: сентябрь
0
275 | ТП 3258 |  |  | 31 | bar: сентябрь
3.75
276 | ТП 3270 |  | 2.11 | 24 | bar: сентябрь
277 | ТП 3271 | 1.539 | 0.12 | 0 | bar: октябрь
1.271
278 | ТП 3422 |  | 0.65 | bar: октябрь
279 | ТП 401 | 0.969 | 0.64 | 9
ТР
280 | ТП 402 | 0.408 | 0.46 | 0 | bar: октябрь
0
281 | ТП 403 |  | 0 | 0
282 | ТП 404 | 0.054 | 0.05562 | 0 | bar: октябрь
283 | ТП 405 |  | 0 | 0
284 | ТП 406 | 0.682 | 1.21 | 19 | bar: октябрь
285 | ТП 407 | 0.616 | 0 | 0
286 | ТП 408 | 0.66 | 0.6798 | 0 | bar: октябрь
287 | ТП 409 |  | 0 | 0
288 | ТП 410 |  | 0
289 | ТП 411 | 0.535 | 0.89 | 28 | bar: октябрь
290
291 | ТП 412 | 0.151 | 0.15553 | 0 | bar: октябрь
292 | ТП 4000 |  | 0.78 | 0 | bar: октябрь
293 | ТП 4002 | 2.059 | 2.1208 | 0 | bar: октябрь
294 | ТП 4004 | 1.154 | 1.4 | 0 | bar: октябрь
0
295 | ТП 4005 |  | 0.68 | 0 | bar: октябрь
296 | ТП 4006 | 0.89 | 0.99 | 0 | bar: октябрь
297 | ТП 4007 | 1.486 | 0.4 | 6 | bar: октябрь
298 | ТП 4009 | 1.581 | 1.786 | 30 | bar: октябрь
299 | ТП 4010 |  | 0 | 0
300 | ТП 4012 | 0.708 | 0.8 | 10 | bar: октябрь
301 | ТП 4013 | 0.724 | 0.74572 | 7 | bar: октябрь
302 | ТП 4014 | 1.132 | 1.166 | 0 | bar: октябрь
303 | ТП 4015 | 2.519 | 2.885 | 0 | bar: октябрь
304 | ТП 4016 | 0.564 | 1.31 | 18 | bar: октябрь
305 | ТП 4017 | 0.285 | 1.34 | 20 | bar: октябрь
306 | ТП 4100 |  | 0
307 | ТП 4101 |  | 0.1 | bar: октябрь
308 | ТП 4102 |  | 0
309 | ТП 4110 |  | 0
310 | ТП 4111 |  | 0.86 | 12 | bar: октябрь
311 | ТП 4112 |  | 0
312 | ТП 4113 |  | 0
313 | ТП 4114 |  | 0
314 | ТП 4115 |  | 0
315 | ТП 4116 | 0.817 | 0.84151 | 12 | bar: октябрь
316 | ТП 5001 | 2.238 | 3.14 | 26
317 | ТП 5002 | 0.611 | 1.24 | 10 | bar: октябрь
318 | ТП 5003 | 0.242 | 0.055 | 0 | bar: октябрь
319 | ТП 5009 | 0.819 | 0.86 | 13 | bar: октябрь
320 | ТП 5011 | 0.276 | 0.714 | 8 | bar: октябрь
321 | ТП 5012 | 0.64 | 0.6592 | 0 | bar: октябрь
| ТП 5013 |  | 0.51 | 13 | bar: октябрь
322
323 | ТП 5101 |  | 0.67 | 23 | bar: октябрь
324 | ТП 5102 | 0.202 | 0.217 | 0 | bar: октябрь
325 | ТП 5111 | 3.901 | 2.85 | 34 | bar: октябрь
326 | ТП 5112 | 1.448 | 2.084 | 0 | bar: октябрь
327 | ТП5113 |  | 1.85 | 37 | bar: октябрь
328 | ТП 5114
329 | ТП 5117 | 0.495 | 0.50985 | 0 | bar: октябрь
330 | ТП 172 | 4.8 | 5.33 | 125 | bar: февраль
0.7
331 | ТП 173 | 1.14 | 1.604 | 0 | bar: февраль
0.68
332 | ТП 174 | 4 | 3.24 | 102 | bar: февраль
333 | ТП 175 | 0.391 | 0.821 | 30 | bar: февраль
0.69
334 | ТП 176 | 0.152 | 2.11 | 58 | bar: февраль
0.9
335 | ТП 177 | 0.941 | 1.96 | 49 | bar: февраль
336 | ТП 178 |  | 0 | 0 | bar: февраль
337 | ТП 179 | 5.6 | 5.76 | 139 | bar: февраль
0.69
338 | ТП 180 | bar: февраль
339 | ТП 181 | bar: февраль
340 | ТП 182 |  | 1.93 | 12 | bar: февраль
341 | ТП 183 |  | 1.58 | 14 | bar: февраль
342 | ТП 184 |  | 2.38 | 39 | bar: февраль
343 | ТП 185 |  | 8.44 | 113 | bar: февраль
344 | ТП 186 |  | 1.75 | 29 | bar: февраль
345 | РП 11 |  | 0
346 | РП 12 | 0.747 | 0.76941 | 0 | bar: февраль
347 | РП 13 |  | 0
348 | РП 14 |  | 0
349 | РП 15 |  |  | 4 | bar: февраль
|  | 0.412 | 0.609
350 | РП 17 |  | 1.53 | 38 | bar: март
351 | РП 10 | 0.13 | 0.52 | 9 | bar: март
352 | РП 20 |  | 0
353 | РП 21 |  | 0
354 | РП 22 | 0.616 | 0.63448 | 0 | bar: апрель
355 | РП 23 |  | 0
356 | РП 25 | 0.585 | 1.02 | 0 | bar: апрель
357 | РП 30 |  |  | 37 | bar: май
|  | 0.961 | 1.01
358 | РП 32 | 2.216 | 2.51 | 0 | bar: июнь
359 | РП 34 | bar: июль
360 | РП 40
361 | РП 41 | 0.346 | 0.35638 | 0 | bar: август
362 | РП 42
363 | РП 43
364 | РП 51
365 | ТП "ЭХЗ" |  | 0.19 | 6 | bar: февраль
| Нач.ПТГ МП "ГЭС" |  |  |  | январь: И.Г.Гаязов
| Техник ПТГ |  |  |  | январь: О.И.Голубева

## Лист5
Наименование | протя- | к-во |  |  | кол-во опор | [5 empty] | кол- | кол-во ввод. |  | кол- | длинна провода
эл.установки | женн. |  | деревянных | [7 empty] | во |  |  | во |  |  |  |  | трубос
№ ТП |  | опор | анк. | одн. | одн.с | Н.О. | ж/б | ж/б | мет | мет | уко- | 2х | 4х | пров. | А-50/ | А-25 | А-35 | А-16/ | тойки | повт.
| км |  | без | без | ж/б |  | анк. | одн. | анк. | Одн. | син |  |  |  | сип | сип | сип | сип |  | конт.
|  |  | прис. | прис. | прис. | [14 empty] | зазем.

## Лист3
№ ТП,РП | СИП 2Х16 | СИП 4х16 | СИП 4х35 | СИП 4х50 | 4 А-50 | 4 А-35 | 4А-16 | 2А-16