## ВЛ-10кВ в габаритах 35,110.
| СОГЛАСОВАНО | [12 empty] | УТВЕРЖДАЮ
| Главный инженер МП "ГЭС" | [12 empty] | Директор МП "ГЭС"
| Шевченко А.В. _______________ | [12 empty] | Милкин С.М. ____________
ВЕДОМОСТЬ
График текущего ремонта питающих ЛЭП 10кВ в габаритах 110,35кВ на 2017год
№ п/п | Наименование ф.10 кВ | Кол-во цепей | Материал опор | Протяженность | Всего опор | январь | февраль | март |  | май | [5 empty] | ноябрь | декабрь
[9 empty] | апрель |  | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь
1 | ф.5,8 Х-М "Водоканал-1,2" | 2 | металл У35-2 | 2.91 | 30 |  |  |  | ТР
2 | ф.25,26 Х-М "Боровая-1,2" | 2 | металл У35-2 | 2.25 | 16 |  |  |  | ТР
3 | ф.18,31 Х-М "Типография-1,2" | 2 | металл У35-2 | 4.49 | 30 |  |  | ТР
4 | ф.9,38 Х-М "ГЭС-1,2" | 2 | металл У35-2 | 4.617 | 32 |  | ТР
5 | ф.11,34 "Х-М" "Олимпийская-3,4" | 2 | металл У35-2 | 4.67 | 31 |  | ТР
6 | ф.3,4"А" "Рыбозавод-1,2" | 2 | металл У35-2 | 7.475 | 49 |  |  | ТР
7 | ф.17,18 А "ЮНИИТ-1,2" | 2 | ж/б опоры ПБ 35 | 5.09 | 25 |  |  | ТР
8 | ф.№7,8А - ф.6,13С энергомост | 2 | металл У35-2 | 1.813 | 16 | [5 empty] | ТР | ТР
9 | ф. 10-7, 10-8 | 2 | металл У35-2 | 0.175 | 3 | [7 empty] | ТР
| ИТОГО : |  |  | 33.49 | 229
| Нач.ПТГ |  |  |  | Гаязов И.Г.
| Техник ПТГ |  |  |  | Голубева О.И.

## Питающие ВЛ в габ. 10кВ.
| СОГЛАСОВАНО | [13 empty] | УТВЕРЖДАЮ
| Главный инженер МП "ГЭС" | [13 empty] | Директор МП "ГЭС"
| Шевченко А.В. ________________ | [13 empty] | Милкин С.М.
График текущего ремонта питающих ВЛ-10кВ на 2017 год.
№ | Наименование ВЛ 10 кВ | Кол-во цепей на опоре | Материал опор | Протяженность | кол-во опор | [5 empty] | Месяца
п/п | [5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
октябрь
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | ф.31, 18 Х-М "Типография-1,2" | 2 | металл | 3: 2.2; 4: 59; 7: ТР
2 | ф.25, 26 Х-М "Боровая-1,2" | 2 | металл | 3: 0.086; 4: 3; 8: ТР
3 | ф.9, 38 Х-М "ГЭС-1, 2" | 2 | металл | 3: 0.09; 4: 3; 6: ТР
4 | ф.5, 8 Х-М "Водоканал-1, 2" | 2 | металл | 3: 0.09; 8: ТР
5 | ф.31 ,18 Х-М "Типография-1,2" | 2 | металл | 3: 0.085; 4: 2; 7: ТР
6 | ф.15 Х-М "Базьяны" | 1 | металл | 3: 0.495; 4: 13; 6: ТР
7 | ф.6 Х-М "ЭХЗ" | 1 | металл | 3: 27.105; 4: 523; 7: ТР
8 | ф. 26 Х-М | 1 | ж/б | 3: 0.355; 4: 10; 8: ТР
9 | ф. 26 Х-М | 1 | ж/б | 3: 0.285; 4: 9; 8: ТР
11 | ф. 20-5 ф. 20-8 | 2 | металл | 3: 2.24; 4: 16; 8: ТР
| ИТОГО: |  |  | 3: 33.031; 4: 638
| Нач.ПТГ |  |  | 3: Гаязов И.Г.
| Техник ПТГ |  |  | 3: Голубева О.И.

## отх. ВЛ в габ.10кВ
| СОГЛАСОВАНО | [13 empty] | УТВЕРЖДАЮ
| Главный инженер МП "ГЭС" | [13 empty] | Директор МП "ГЭС"
| А.В. Шевченко ___________ | [13 empty] | Милкин С.М. ___________
График текущего ремонта отходящих ВЛ-10кВ на 2017 год
№ п/п | Наименование ВЛ 10 кВ | Кол-во цепей на опоре | Материал опор | Протяженность | кол-во опор |  |  |  |  | месяца
[6 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь |  | декабрь
ноябрь
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | ф. 11-10, ф. 11-11 (от ТП №1101 до ТП №1103) | 2 | металл | 4: 1.25; 5: 30; 7: ТР
2 | ф. 11-10, ф. 11-11(от ТП №1103 до ТП №1105) | 2 | металл | 4: 0.63; 5: 19; 7: ТР
3 | ф. 11-10 отпай на ТП №1107 | 1 | металл | 4: 0.4667; 5: 10; 7: ТР
4 | ф. 11-10 отпай на ТП №1108 | 1 | металл | 4: 4.87; 5: 50; 7: ТР
5 | ф. 11-10 от ТП 1103 до ТП №1104 | 1 | металл | 4: 3.4; 5: 63; 7: ТР
6 | ф. 11-10 отпай на ТП "Газопровод" | 1 | металл | 4: 0.21; 5: 7; 7: ТР
7 | ф.20-8 вых. с РП №20 | 1 | ж/б | 4: 6.69; 5: 103; 9: ТР
8 | ф.20-5 отпай до ТП №2019 | 1 | ж/б | 4: 7.07; 5: 93; 9: ТР
9 | ф.20-9, ф.20-6 | 2 | ж/б | 4: 2.8; 5: 76; 8: ТР
10 | ф.30-17, ф.30-2 | 2 | металл | 4: 0.7; 5: 2; 8: ТР
11 | ф.31-17, ф.31-10 | 2 | металл | 4: 0.32; 5: 8; 12: ТР
12 | ф.32-7, ф.32-16 | 2 | металл | 4: 1.8; 5: 41; 12: ТР
13 | ф. 10-6 отпай на ТП №109 | 1 | металл | 4: 0.67; 5: 18; 13: ТР
14 | ф. 10-8 отпай на ТП №1006 | 1 | металл | 4: 0.36; 5: 9; 13: ТР
15 | ф.6 Х-М "ЭХЗ" | 1 | металл | 4: 0.09; 5: 9; 8: ТР
16 | ф.17-6 от ТП №101 до ТП №114 | 1 | металл | 4: 3.5; 5: 110; 14: ТР
17 | ф.17-5 от ТП №114 до ТП №115 | 1 | металл | 4: 0.933; 5: 19; 14: ТР
18 | ф.20-6 от ТП №2012 до ТП №2017 | 1 | ж/б | 4: 1.73; 5: 67; 9: ТР
19 | ф.20-9 от ТП №2012 до ТП №2016 | 1 | ж/б | 4: 1.87; 5: 51; 9: ТР
20 | ф.22-6 отпай на ТП №2229 | 1 | металл | 4: 0.42; 5: 9; 15: ТР
21 | ф.31-10 отпай на ТП №303,304,3105 | 1 | металл | 4: 1.33; 5: 17; 15: ТР
22 | ф.31-17 отпай на ТП №305с | 1 | металл | 4: 0.045; 5: 2; ноябрь 16: ТР
23 | ф.31-17 отпай на ТП №3104 | 1 | металл | 4: 0.75; 5: 15; ноябрь 16: ТР
24 | ф.20-8 отпай на ТП №2060 | 1 | ж/б | 4: 0.5; 5: 11; 9: ТР
25 | ф.20-5 отпай на ТП №103 | 1 | ж/б | 4: 0.23; 5: 6; 9: ТР
26 | ф.10-7 отпай на ТП №1010 | 1 | металл | 4: 0.23; 5: 7; ноябрь 17: ТР
| итого: |  |  | 4: 42.8647; 5: 852
| Нач.ПТГ |  |  | 4: Гаязов И.Г.
| Техник ПТГ |  |  | 4: Голубева О.И.

## кап. ремонты
10 летний график капитального ремонта ВЛ-10 кВ
Питающие ВЛ-10 кВ в габарите 10 кВ
№ п/п | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г.
1 | Ф 25 "Х-М" | Ф 18 "Х-М" | Ф 5 "Х-М" | Ф 6 "Х-М" |  | Ф 38 "Х-М" | Ф 15 "Х-М" |  | Ф 15 "Х-М" | Ф 30 "Х-М" | Ф 25 "Х-М" | Ф 6 "Х-М" | Ф 18 "Х-М"
2 | Ф 18 "Х-М" | Ф 31 "Х-М" | Ф 8 "Х-М" | Ф 26 "Х-М" |  | Ф 9 "Х-М" | Ф 16 "С" |  | Ф 30 "Х-М" | недавно | Ф 6 "Х-М" |  | Ф 31 "Х-М"
3 | Питающие ВЛ-10 кВ в габарите 10 кВ 2003 г.: Ф 6 "Х-М"; Питающие ВЛ-10 кВ в габарите 10 кВ 2004 г.: Ф 17 "А"; Питающие ВЛ-10 кВ в габарите 10 кВ 2005 г.: Ф 11 "Х-М"; Питающие ВЛ-10 кВ в габарите 10 кВ 2006 г.: Ф 14 "З"; Питающие ВЛ-10 кВ в габарите 10 кВ 2009 г.: Ф 17 "С"; Питающие ВЛ-10 кВ в габарите 10 кВ 2012 г.: переданный; Питающие ВЛ-10 кВ в габарите 10 кВ 2013 г.: Ф 10 "Х-М"
4 | Питающие ВЛ-10 кВ в габарите 10 кВ 2003 г.: Ф 21 "А"; Питающие ВЛ-10 кВ в габарите 10 кВ 2004 г.: Ф 18 "А"; Питающие ВЛ-10 кВ в габарите 10 кВ 2005 г.: Ф 34 "Х-М"; Питающие ВЛ-10 кВ в габарите 10 кВ 2006 г.: Ф 17 "З"; Питающие ВЛ-10 кВ в габарите 10 кВ 2012 г.: от оп. №1325; Питающие ВЛ-10 кВ в габарите 10 кВ 2013 г.: Ф 11 "Х-М"
5 | Питающие ВЛ-10 кВ в габарите 10 кВ 2006 г.: Ф 12 "З"; Питающие ВЛ-10 кВ в габарите 10 кВ 2012 г.: до оп. №1505
6 | Питающие ВЛ-10 кВ в габарите 10 кВ 2012 г.: 11250 км
Отходящие ВЛ-10 кВ в габарите 10 кВ
№ п/п | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г.
1 | Ф 4-16 | Ф 5 "З" | Ф 41-12 | Ф 10-6 |  | Ф 30-2 | Ф 23-22 | Ф 15-14 | Ф 30-5 |  | Ф 11-10 | Ф 10-8 | Ф 20-9
2 | Отходящие ВЛ-10 кВ в габарите 10 кВ 2003 г.: Ф 4-19; Отходящие ВЛ-10 кВ в габарите 10 кВ 2004 г.: Ф 12 "З"; Отходящие ВЛ-10 кВ в габарите 10 кВ 2005 г.: Ф 41-13; Отходящие ВЛ-10 кВ в габарите 10 кВ 2006 г.: Ф 10-9; Отходящие ВЛ-10 кВ в габарите 10 кВ 2008 г.: Ф 30-17; Отходящие ВЛ-10 кВ в габарите 10 кВ 2009 г.: Ф 23-23; Отходящие ВЛ-10 кВ в габарите 10 кВ 2010 г.: Ф 20-5; Отходящие ВЛ-10 кВ в габарите 10 кВ 2011 г.: Ф 30-7; Отходящие ВЛ-10 кВ в габарите 10 кВ 2015 г.: Ф 31-10
3 | Отходящие ВЛ-10 кВ в габарите 10 кВ 2003 г.: Ф3-3; Отходящие ВЛ-10 кВ в габарите 10 кВ 2004 г.: Ф 4-15; Отходящие ВЛ-10 кВ в габарите 10 кВ 2005 г.: Ф 41-10; Отходящие ВЛ-10 кВ в габарите 10 кВ 2006 г.: Ф 3-7; Отходящие ВЛ-10 кВ в габарите 10 кВ 2008 г.: Ф 41-14; Отходящие ВЛ-10 кВ в габарите 10 кВ 2009 г.: Ф 22-6; Отходящие ВЛ-10 кВ в габарите 10 кВ 2010 г.: Ф 20-8; Отходящие ВЛ-10 кВ в габарите 10 кВ 2011 г.: Ф 30-4; Отходящие ВЛ-10 кВ в габарите 10 кВ 2015 г.: Ф 31-17
4 | Отходящие ВЛ-10 кВ в габарите 10 кВ 2003 г.: Ф 21 "А"; Отходящие ВЛ-10 кВ в габарите 10 кВ 2004 г.: Ф 3-4; Отходящие ВЛ-10 кВ в габарите 10 кВ 2005 г.: Ф 41-11; Отходящие ВЛ-10 кВ в габарите 10 кВ 2006 г.: Ф 5-5; Отходящие ВЛ-10 кВ в габарите 10 кВ 2008 г.: Ф 22-17; Отходящие ВЛ-10 кВ в габарите 10 кВ 2009 г.: Ф 32-20; Отходящие ВЛ-10 кВ в габарите 10 кВ 2011 г.: Ф 32-16
5 | Отходящие ВЛ-10 кВ в габарите 10 кВ 2004 г.: Ф 3-5; Отходящие ВЛ-10 кВ в габарите 10 кВ 2005 г.: Ф 31-10; Отходящие ВЛ-10 кВ в габарите 10 кВ 2006 г.: Ф 5-6; Отходящие ВЛ-10 кВ в габарите 10 кВ 2008 г.: Ф 22-14; Отходящие ВЛ-10 кВ в габарите 10 кВ 2009 г.: Ф 11-10; Отходящие ВЛ-10 кВ в габарите 10 кВ 2011 г.: Ф 32-7
6 | Отходящие ВЛ-10 кВ в габарите 10 кВ 2004 г.: Ф 10-8; Отходящие ВЛ-10 кВ в габарите 10 кВ 2005 г.: Ф 31-17; Отходящие ВЛ-10 кВ в габарите 10 кВ 2006 г.: Ф 2-14; Отходящие ВЛ-10 кВ в габарите 10 кВ 2008 г.: Ф 32-7; Отходящие ВЛ-10 кВ в габарите 10 кВ 2009 г.: Ф 11-11; Отходящие ВЛ-10 кВ в габарите 10 кВ 2011 г.: Ф 20-6
7 | Отходящие ВЛ-10 кВ в габарите 10 кВ 2005 г.: Ф 10-5; Отходящие ВЛ-10 кВ в габарите 10 кВ 2008 г.: Ф 30-6
Питающие ВЛ-10 кВ в габарите 35-110 кВ
№ п/п | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г.
1 | Питающие ВЛ-10 кВ в габарите 35-110 кВ 2011 г.: Ф 11 "Х-М"; Питающие ВЛ-10 кВ в габарите 35-110 кВ 2014 г.: Ф 17 "А"; Питающие ВЛ-10 кВ в габарите 35-110 кВ 2015 г.: Ф 7,8 "А"-
2 | Питающие ВЛ-10 кВ в габарите 35-110 кВ 2011 г.: Ф 34 "Х-М"; Питающие ВЛ-10 кВ в габарите 35-110 кВ 2014 г.: Ф 18 "А"; Питающие ВЛ-10 кВ в габарите 35-110 кВ 2015 г.: Ф 6,13 "С"
3
4
5
6
7