## ГЭС
Директор МП "ГЭС"
Милкин С.М.
ППР трансформаторных подстанций на 2016год.
№ | Инв. | Нов. | Ст. |  | ТИП ТП |  |  |  | Мощ- |  |  |  | Квартал
п/п | № | № | № | Место установки | МТП | КТПН | В-21 | К-42 | ность |  |  | I | II | III | IV
|  | ТП | ТП |  |  |  |  | бктп
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 | 13 | 14
1 |  | 100 |  | "Югорские Ландшафты" |  | 1 |  |  | 160 |  | 160 | ТО | К | ТО | ТО
2 |  | 103 |  | СОТ "Электрон |  | 1 |  |  | 250 |  |  | Т | ТО | ТО | ТО
3 |  | 104 |  | СОТ "Связист-2", "Электрон" |  | 1 |  |  | 630 |  | 400 | ТО | К | ТО | ТО
4 |  | 105 |  | ОМК ул.Кооперативная |  | 1 |  |  | 250 |  | 250 | Т | ТО | ТО | ТО
5 |  | 106 |  | Югранефтегазстрой. |  | 1 |  |  | 400 |  | 400 | Т | ТО | ТО | ТО
6 |  | 107 |  | ОМК ул. С-хозяйственная |  | 1 |  |  | 630 |  | 630 | ТО | ТО | К | ТО
7 |  | 108 |  | "Профессионал" |  | 1 |  |  | 400 |  | 400 | Т | ТО | ТО | ТО
8 |  | 109 |  | СОК "Учитель" |  | 1 |  |  | 250 |  | 250 | Т | ТО | ТО | ТО
9 |  | 110 |  | СОК "Урожай" |  | 1 |  |  | 2*400 | 400 | 800 | Т | ТО | ТО | ТО
10 |  | 112 |  | дачи Стрижкино |  | 1 |  |  | 250 |  | 250 | Т | ТО | ТО | ТО
11 |  | 113 |  | дачи Стрижкино |  | 1 |  |  | 250 |  | 250 | Т | ТО | ТО | ТО
12 |  | 114 |  | дачи Стрижкино |  | 1 |  |  | 250 |  | 250 | Т | ТО | ТО | ТО
13 |  | 115 |  | Подсою. Хоз-во Каюков |  |  |  |  | 250 |  |  | Т | ТО | ТО | ТО
14 |  | 120 |  | ул. Молодёжная |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | Т | ТО | ТО | ТО
15 |  | 122 |  | ул. 60 лет Победы |  | 1 |  |  | 2*400 | 400 | 800 | Т | ТО | ТО | ТО
16 |  | 123 |  | ул. Землеустроителей. |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | Т | ТО | ТО | ТО
17 |  | 172 |  | дачи"Кедр" |  | 1 |  |  | 400 |  | 400 | Т | ТО | ТО | ТО
18 |  | 173 |  | Дачи Строитель |  | 1 |  |  | 160 |  | 250 | Т | ТО | ТО | ТО
19 |  | 174 |  | Дачи Геофизик |  | 1 |  |  | 160 |  | 250 | Т | ТО | ТО | ТО
20 |  | 175 |  | Дачи Аграрник |  | 1 |  |  | 400 |  | 400 | Т | ТО | ТО | ТО
21 |  | 176 |  | Дачи Аграрник |  | 1 |  |  | 250 |  | 250 | Т | ТО | ТО | ТО
22 |  | 177 |  | Дачи Аграрник |  | 1 |  |  | 250 |  | 250 | Т | ТО | ТО | ТО
23 |  | 178 |  | стрельбище |  | 1 |  |  | 250 |  | 250 | Т | ТО | ТО | ТО
24 |  | 179 |  | пост ДПС |  | 1 |  |  | 400 |  | 400 | Т | ТО | ТО | ТО
25 |  | 180 |  | Зона приемов офиц.лиц. |  | 1 |  |  | 2*250 | 250 | 500 | Т | ТО | ТО | ТО
26 |  | 182 |  | СОК "КЕДР" |  | 1 |  |  | 400 |  | 400 | Т | ТО | ТО | ТО
27 |  | 183 |  | СОК "ЛЕСНОЙ" |  | 1 |  |  | 400 |  | 400 | Т | ТО | ТО | ТО
28 |  | 184 |  | СОК "Геофизик" |  | 1 |  |  | 250 |  | 250 | Т | ТО | ТО | ТО
29 |  | 185 |  | СОК "Витамин" |  | 1 |  |  | 250 |  | 250 | Т | ТО | ТО | ТО
30 |  | 186 |  | СОК "Аграрник" |  | 1 |  |  | 400 |  | 400 | Т | ТО | ТО | ТО
31 |  | 1004 |  | квартал ж/застр. "Вереск" |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | Т | ТО | ТО | ТО
32 |  | 1005 |  | учхоз |  | 1 |  |  | 400 |  | 400 | Т | ТО | ТО | ТО
33 |  | 1006 |  | База ООО Стр.компл.монт. |  | 1 |  |  | 250 |  | 250 | Т | ТО | ТО | ТО
34 |  | 1010 |  | стройка ООО "Квартал" |  | 1 |  |  | 250 |  |  | Т | ТО | ТО | ТО
35 |  | 1100 |  | База МВКП |  | 1 |  |  | 2*1000 | 1000 | 2000 | Т | ТО | ТО | ТО
36 |  | 1101 |  | КНС, ул.Октяб. |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | Т | ТО | ТО | ТО
37 |  | 1102 |  | Перед.аэропорта |  |  |  | 1 | 2*400 | 400 | 800 | Т | ТО | ТО | ТО
17980
[10 empty] | 8040 | 9940
№ | Инв. | Нов. | Ст. |  | ТИП ТП |  |  |  | Мощ- |  | 0 |  | Квартал
п/п | № | № | № | Место установки | МТП | КТПН | В-21 | К-42 | ность |  | 0 | I | II | III | IV
|  | ТП | ТП |  |  |  |  | бктп | 8850 |  | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 0 | 11 | 12 | 13 | 14
38 |  | 1103 |  | База УВД ХМАО |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | Т | ТО | ТО | ТО
39 |  | 1104 |  | зимняя стоянка |  | 1 |  |  | 250 |  | 250 | Т | ТО | ТО | ТО
40 |  | 1105 |  | КОСы |  |  |  | 1 | 2*1000 | 1000 | 2000 | Т | ТО | ТО | ТО
41 |  | 1106 |  | ГКНС "КОСов" |  |  |  | 1 | 2*400 | 400 | 800 | Т | ТО | ТО | ТО
42 |  | 1107 |  | База "Сибречтранс" |  | 1 |  |  | 160 |  | 160 | Т | ТО | ТО | ТО
43 |  | 1110 |  | ул.Водопроводная |  |  | 1 |  | 2*400 | 400 | 800 | Т | ТО | ТО | ТО
44 |  | 1111 |  | ул.Рознина-124 |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | Т | ТО | ТО | ТО
45 |  | 1114 |  | ул.Безноского |  | 1 |  |  | 400 |  | 400 | Т | ТО | ТО | ТО
46 |  | 1200 |  | сев. Кладбище |  |  |  | 1 | 2*630 | 400 | 800 | Т | ТО | ТО | ТО
47 |  | 1201 |  | Экспоцентр |  |  |  | 1 | 2*1600 | 1600 | 3200 | Т | ТО | ТО | ТО
48 |  | 1202 |  | ОКБ (котельная) |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | Т | ТО | ТО | ТО
49 |  | 1203 |  | ул.Песчаная |  | 1 |  |  | 2*400 | 400 | 800 | Т | ТО | ТО | ТО
50 |  | 1204 |  | Тенисный Корт |  |  |  | 1 | 2*1600 | 1600 | 3200 | Т | ТО | ТО | ТО
51 |  | 1205 |  | Юр. Институт |  |  |  | 1 | 2*1600 | 1600 | 3200 | Т | ТО | ТО | ТО
52 |  | 1206 |  | ул.Крупская "Югра лизинг" |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | Т | ТО | ТО | ТО
53 |  | 1207 |  | ГСК "ОБЬ" |  | 1 |  |  | 2*400 | 400 | 800 | Т | ТО | ТО | ТО
54 |  | 1210 |  | Поля ОПХ |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | Т | ТО | ТО | ТО
55 |  | 1211 |  | Поля ОПХ |  |  |  | 1 | 2*1000 | 1000 | 2000 | Т | ТО | ТО | ТО
56 |  | 1213 |  | ул.Безноского |  | 1 |  |  | 2х630 | 630 | 1260 | Т | ТО | ТО | ТО
57 |  | 1300 |  | Офис"Луктур-А" |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | Т | ТО | ТО | ТО
58 |  | 1301 |  | ул.Комсомольская |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | Т | ТО | ТО | ТО
59 |  | 1302 |  | УВД ХМАО |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | Т | ТО | ТО | ТО
60 |  | 1303 |  | Д/к "Октябрь" |  |  |  | 1 | 2*1000 | 1000 | 2000 | Т | ТО | ТО | ТО
61 |  | 1311 |  | ОФСС |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | ТО | К | ТО | ТО
62 |  | 1312 |  | КСК "Дружба" |  |  |  | 1 | 2*1000 | 1000 | 2000 | Т | ТО | ТО | ТО
63 |  | 1313 |  | ул.П.Морозова |  | 1 |  |  | 2*250 | 250 | 500 | Т | ТО | ТО | ТО
64 |  | 1314 |  | ул.Лесная 4 |  | 1 |  |  | 2*400 | 400 | 800 | Т | ТО | ТО | ТО
65 |  | 1315 |  | ГСК "Иртыш" |  | 1 |  |  | 400 |  | 400 | Т | ТО | ТО | ТО
66 |  | 1316 |  | ж/д Дзерж.Безноск.Саганд |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | Т | ТО | ТО | ТО
67 |  | 1318 |  | ул.К Маркса КНС |  | 1 |  |  | 400 |  | 400 | Т | ТО | ТО | ТО
68 |  | 1319 |  | ул.Дзержинского 41 |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | Т | ТО | ТО | ТО
69 |  | 1320 |  | База МП "ГЭС" |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | Т | ТО | ТО | ТО
70 |  | 1321 |  | Школа-спутник |  |  |  | 1 | 2*1000 | 1000 | 2000 | Т | ТО | ТО | ТО
71 |  | 1324 |  | УБОП |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | Т | ТО | ТО | ТО
72 |  | 1325 |  | Пионерская,118 |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | Т | ТО | ТО | ТО
73 |  | 1326 |  | ж/д "Газпром" Рознина 105 |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | Т | ТО | ТО | ТО
74 |  | 1330 |  | школа№1 |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | Т | ТО | ТО | ТО
47930
[10 empty] | #REF! | #REF!
0
№ | Инв. | Нов. | Ст. |  | ТИП ТП |  |  |  | Мощ- |  | 0 |  | Квартал
п/п | № | № | № | Место установки | МТП | КТПН | В-21 | К-42 | ность |  | 0 | I | II | III | IV
|  | ТП | ТП |  |  |  |  | бктп |  |  | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 0 | 11 | 12 | 13 | 14
75 |  | 1401 |  | ул.Пушкина |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | Т | ТО | ТО | ТО
76 |  | 1402 |  | Ленина Коминтерна |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | Т | ТО | ТО | ТО
77 |  | 1403 |  | ул.Ленина, 6 |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | Т | ТО | ТО | ТО
78 |  | 1404 |  | д.с. Ул. Коминтерна |  |  |  | 1 | 2*1000 | 1000 | 2000 | Т | ТО | ТО | ТО
79 |  | 1410 |  | ТДЦ "Гост.двор" |  |  |  | 1 | 2*1600 | 1600 | 3200 | Т | ТО | ТО | ТО
80 |  | 1411 |  | Х-Мэлектросвязь |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | Т | ТО | ТО | ТО
81 |  | 1412 |  | Центр Искусств |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | Т | ТО | ТО | ТО
82 |  | 1420 |  | ул.Мира, 14 |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | Т | ТО | ТО | ТО
83 |  | 1422 |  | Дом Дружбы |  |  |  | 1 | 2*1000 | 1000 | 2000 | Т | ТО | ТО | ТО
84 |  | 1430 |  | ул.Пионерская,46 |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | Т | ТО | ТО | ТО
85 |  | 1431 |  | ул.Пионерская |  |  |  | 1 | 2*400 | 400 | 800 | Т | ТО | ТО | ТО
86 |  | 1440 |  | ул.Комсомольск. |  |  |  | 1 | 2*1000 | 1000 | 2000 | Т | ТО | ТО | ТО
87 |  | 1450 |  | Гост."Югра" |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | Т | ТО | ТО | ТО
88 |  | 1451 |  | Гост."Югра" |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | Т | ТО | ТО | ТО
89 |  | 1452 |  | ул.Пионерская |  |  |  | 1 | 2*250 | 250 | 500 | К | ТО | ТО | ТО
90 |  | 1454 |  | Стоматология |  |  |  | 1 | 2*1000 | 1000 | 2000 | Т | ТО | ТО | ТО
91 |  | 1455 |  | СЭС |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | Т | ТО | ТО | ТО
92 |  | 1456 |  | Ветстанции |  |  |  | 1 | 2*400 | 400 | 800 | Т | ТО | ТО | ТО
93 |  | 1500 |  | Бизнес-центр |  |  |  | 1 | 2*1600 | 1600 | 3200 | Т | ТО | ТО | ТО
94 |  | 1502 |  | ОПРФ |  |  |  | 1 | 2*1000 | 1000 | 2000 | Т | ТО | ТО | ТО
95 |  | 1503 |  | ул.Свердлова |  |  |  | 1 | 2*1000 | 1000 | 2000 | Т | ТО | ТО | ТО
96 |  | 1504 |  | теат.-конц.комплекс |  |  |  | 1 | 2*1600 | 1600 | 3200 | ТО | Т | ТО | ТО
97 |  | 1507 |  | Офис Газпром |  |  |  | 1 | 2*1000 | 1000 | 2000 | ТО | Т | ТО | ТО
98 |  | 1510 | 209 | ОКБ |  |  |  | 1 | 2*1000 | 1000 | 2000 | ТО | Т | ТО | ТО
99 |  | 1512 | 203 | ул.Крупская-Пионерская |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | ТО | Т | ТО | ТО
100 |  | 1513 |  | Ж/дом Пионерская 83 |  |  |  | 1 | 2*630 | 1000 | 2000 | ТО | Т | ТО | ТО
101 |  | 1519 |  | д/с ул.Ленина, 102 |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | ТО | Т | ТО | ТО
102 |  | 1520 |  | "Север. сияние" Мира,45 |  |  |  | 1 | 2*1000 | 1000 | 2000 | ТО | Т | ТО | ТО
103 |  | 1530 |  | 75 квартал |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | ТО | Т | ТО | ТО
104 |  | 1531 |  | Чкалова-56 |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | ТО | Т | ТО | ТО
105 |  | 1532 |  | ул.Кр.армейс. |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | ТО | Т | ТО | ТО
106 |  | 1534 |  | Ленина-92 |  | 1 |  |  | 2*630 | 630 | 1260 | ТО | Т | ТО | ТО
107 |  | 1535 |  | ул.Ленина,109 |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | ТО | Т | ТО | ТО
108 |  | 1536 |  | ул. Строителей-Ленина |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | ТО | Т | ТО | ТО
109 |  | 1538 |  | ГСК "Щит" |  | 1 |  |  | 400 |  | 400 | ТО | Т | ТО | ТО
110 |  | 1539 |  | ГСК Обь |  | 1 |  |  | 630 |  | 630 | ТО | Т | ТО | ТО
111 |  | 1541 |  | ул.Калинина, 22 |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | ТО | Т | ТО | ТО
112 |  | 1543 |  | ул.Чкалова,40 |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | ТО | Т | ТО | ТО
[10 empty] | 1030 | #REF!
№ | Инв. | Нов. | Ст. |  | ТИП ТП |  |  |  | Мощ- |  | 0 |  | Квартал
п/п | № | № | № | Место установки | МТП | КТПН | В-21 | К-42 | ность |  | 0 | I | II | III | IV
|  | ТП | ТП |  |  |  |  | бктп |  |  | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 0 | 11 | 12 | 13 | 14
113 |  | 1544 |  | Квартал77 |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | ТО | Т | ТО | ТО
114 |  | 1550 |  | стр. ООО Версо-Монолит |  |  |  | 1 | 2*1250 | 1250 | 2500 | ТО | Т | ТО | ТО
115 |  | 1701 |  | Городок ЛВЛ"Стройпроект" |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | ТО | Т | ТО | ТО
116 |  | 1703 |  | ОМК поселок |  | 1 |  |  | 2*630 | 630 | 1260 | ТО | Т | ТО | ТО
117 |  | 1705 |  | ул.Землеустроителей,20 |  | 1 |  |  | 2*630 | 630 | 1260 | ТО | Т | ТО | ТО
118 |  | 1706 |  | м-н ОМК ул.Малиновая |  |  |  | 2 | 2*630 | 630 | 1260 | ТО | Т | ТО | ТО
119 |  | 1710 |  | Сектор малоэт. застройки |  |  |  | 1 | 2*400 | 400 | 800 | ТО | Т | ТО | ТО
120 |  | 1713 |  | м-н ОМК ул.Арефьевой |  | 1 |  |  | 2*630 | 630 | 1260 | ТО | Т | ТО | ТО
121 |  | 1714 |  | малоэтажн. застройка ОМК |  | 1 |  |  | 400 |  | 400 | ТО | Т | ТО | ТО
122 |  | 202 |  | Вертол.площ. |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | ТО | Т | ТО | ТО
123 |  | 203 |  | Северавтотранс |  | 1 |  |  | 2*400 | 400 | 800 | ТО | Т | ТО | ТО
124 |  | 205 |  | база ННРГЭ |  |  | 1 |  | 2*400 | 400 | 800 | ТО | ТО | ТО | К
125 |  | 206 |  | База ВНСС |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | ТО | Т | ТО | ТО
126 |  | 207 |  | Ляминская РЭБ |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | ТО | Т | ТО | ТО
127 |  | 208 |  | Горнол.трасса |  | 1 |  |  | 2*400 | 400 | 800 | ТО | Т | ТО | ТО
128 |  | 209 |  | АЗС "ЭКО" |  | 1 |  |  | 2*250 | 250 | 500 | ТО | Т | ТО | ТО
129 |  | 2000 |  | Титул |  |  |  | 1 | 2*1500 | 1500 | 3000 | ТО | Т | ТО | ТО
130 |  | 2001 |  | "Русский двор" |  |  |  | 1 | 2*400 | 400 | 800 | ТО | Т | ТО | ТО
131 |  | 2002 |  | Общ на 162мес |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | ТО | Т | ТО | ТО
132 |  | 2003 |  | Бойня |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | ТО | ТО | ТО | К
133 |  | 2004 |  | База ГНС |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | ТО | Т | ТО | ТО
134 |  | 2005н |  | ООО НПЦ "Мониторинг" |  | 1 |  |  | 630 |  | 630 | ТО | Т | ТО | ТО
135 |  | 2006 |  | база Версомонол |  | 1 |  |  | 2*630 | 630 | 1260 | ТО | Т | ТО | ТО
136 |  | 2008 |  | Дачи |  | 1 |  |  | 250 |  | 250 | ТО | Т | ТО | ТО
137 |  | 2009 |  | Мостоотряд. |  |  |  | 1 | 2*250 | 250 | 500 | ТО | Т | ТО | ТО
138 |  | 2010 |  | меб.цех Мира 120"А" |  | 1 |  |  | 400 |  | 400 | ТО | Т | ТО | ТО
139 |  | 2011 |  | Фирма"Борей" |  | 1 |  |  | 2*400 | 400 | 800 | ТО | Т | ТО | ТО
140 |  | 2012 |  | Метеостанция |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | ТО | Т | ТО | ТО
141 |  | 2013 |  | СОТ аэропорта |  | 1 |  |  | 400 |  | 400 | ТО | Т | ТО | ТО
142 |  | 2014 |  | дачи- 3 км |  | 1 |  |  | 630 |  | 630 | ТО | Т | ТО | ТО
143 |  | 2015 |  | Дачи ул.Васильков. |  | 1 |  |  | 400 |  | 400 | ТО | Т | ТО | ТО
144 |  | 2016 |  | Дачи "Наука" |  | 1 |  |  | 400 |  | 400 | ТО | Т | ТО | ТО
145 |  | 2017 |  | Дачи "Геолог" |  | 1 |  |  | 250 |  | 250 | ТО | Т | ТО | ТО
146 |  | 2018 |  | Дачи |  | 1 |  |  | 400 |  | 400 | ТО | Т | ТО | ТО
147 |  | 2019 |  | КСО Автокемп |  |  |  | 1 | 2*1000 | 1000 | 2000 | ТО | Т | ТО | ТО
148 |  | 2020 |  | Автокемпинг |  |  |  | 1 | 2*1000 | 1000 | 2000 | ТО | Т | ТО | ТО
149 |  | 2021 |  | дачи 3км. сот "Полет" |  | 1 |  |  | 400 |  | 400 | ТО | Т | ТО | ТО
150 |  | 2022 |  | пер.Почтовый ж/пос.су-967 |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | ТО | Т | ТО | ТО
38760
[10 empty] | 4560 | 34200
№ | Инв. | Нов. |  |  | ТИП ТП |  |  |  | Мощ- |  |  |  | Квартал
п/п | № | № |  | Место установки | МТП | КТПН | В-21 | К-42 | ность |  | 0 | I | II | III | IV
|  | ТП | [5 empty] | бктп |  |  | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 0 | 11 | 12 | 13 | 14
151 |  | 2024 |  | ул.Уренгойская |  |  |  | 1 | 2*630 |  | 0 | ТО | Т | ТО | ТО
152 |  | 2025 |  | Кладбище на 5 км |  | 1 |  |  | 2*250 | 630 | 1260 | ТО | Т | ТО | ТО
153 |  | 2026 |  | Посёлок Налоговиков |  |  |  | 1 | 2*400 | 250 | 500 | ТО | Т | ТО | ТО
154 |  | 2027 |  | посёлок Горный |  | 1 |  |  | 160 | 400 | 800 | ТО | Т | ТО | ТО
155 |  | 2028н |  | Ферма"Горная" |  |  |  | 1 | 2*630 |  | 160 | ТО | Т | ТО | ТО
156 |  | 2029 |  | Конноспортивный комп. |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | ТО | Т | ТО | ТО
157 |  | 2030 |  | база "Титул" |  | 1 |  |  | 250 | 630 | 1260 | ТО | Т | ТО | ТО
158 |  | 2031 |  | ЮГЭ |  |  | 1 |  | 2*400 |  | 250 | ТО | Т | ТО | ТО
159 |  | 2032 |  | Гостьевые домики |  |  |  | 1 | 2*1250 | 400 | 800 | ТО | Т | ТО | ТО
160 |  | 2033 |  | аэро-ция ТРЛК ДН "сопка-2" |  | 1 |  |  | 2*250 | 1250 | 2500 | ТО | Т | ТО | ТО
161 |  | 2034н |  | База СПК |  |  |  | 1 | 2*1000 | 250 | 500 | ТО | Т | ТО | ТО
162 |  | 2036 |  | СУ-967 |  |  |  | 1 | 2*1000 | 1000 | 2000 | ТО | Т | ТО | ТО
163 |  | 2037 |  | ДРСУ |  | 1 |  |  | 250 | 1000 | 2000 | ТО | Т | ТО | ТО
164 |  | 2039 |  | СУ-968 |  | 1 |  |  | 400 |  | 250 | ТО | Т | ТО | ТО
165 |  | 2040 |  | дачи- 3 км |  | 1 |  |  | 250 |  | 400 | ТО | Т | ТО | ТО
166 |  | 2041 |  | дачи- 3 км |  | 1 |  |  | 250 |  | 250 | ТО | Т | ТО | ТО
167 |  | 2043 |  | ООО "Юграотделстрой" |  | 1 |  |  | 250 |  | 250 | ТО | Т | ТО | ТО
168 |  | 2044 |  | АБЗ ЗАО СК "ВНСС" |  |  |  | 1 | 2*1000 |  | 250 | ТО | Т | ТО | ТО
169 |  | 2045 |  | База ООО "Омич" АБЗ |  | 1 |  |  | 400 | 1000 | 2000 | ТО | Т | ТО | ТО
170 |  | 2046 |  | АБЗ база "Судейкина" |  | 1 |  |  | 630 |  | 400 | ТО | Т | ТО | ТО
171 |  | 2047 |  | Рыборазводный зав. |  |  |  | 1 | 2*1000 |  | 630 | ТО | Т | ТО | ТО
172 |  | 2048 |  | Рыборазводный зав. |  |  |  | 1 | 2*630 | 1000 | 2000 | ТО | Т | ТО | ТО
173 |  | 2049 |  | База Х-Мгаз |  | 1 |  |  | 2*400 | 630 | 1260 | ТО | Т | ТО | ТО
174 |  | 2050 |  | База ООО "Проминдустрия" |  | 1 |  |  | 250 | 400 | 800 | ТО | Т | ТО | ТО
175 |  | 2051 |  | СУ-967, ул.Ягодная |  | 1 |  |  | 2*400 |  |  | ТО | Т | ТО | ТО
176 |  | 2052 |  | СУ-967ул.Фестивальная |  |  |  | 1 | 2*630 | 400 | 800 | ТО | Т | ТО | ТО
177 |  | 2053 |  | СУ-967ул.Ягодная |  | 1 |  |  | 2*630 | 630 | 1260 | ТО | Т | ТО | ТО
178 |  | 2054 |  | ул. Родниковая-Еловая |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | ТО | Т | ТО | ТО
179 |  | 2105 |  | Студ.городок |  |  |  | 1 | 2*1600 | 630 | 1260 | ТО | Т | ТО | ТО
180 |  | 2110 |  | МУП "Горсвет" |  |  | 1 |  | 2*400 | 1600 | 3200 | ТО | Т | ТО | ТО
181 |  | 2111 |  | База ДРСУ-5 |  |  |  | 1 | 2*630 | 400 | 800 | ТО | Т | ТО | ТО
182 |  | 2113 |  | АЗС"ЛУКОЙЛ" |  |  |  | 1 | 2*250 | 630 | 1260 | ТО | Т | ТО | ТО
183 |  | 2118 |  | Северавтотр |  |  |  | 1 | 2*630 | 250 | 500 | ТО | Т | ТО | ТО
184 |  | 2119 |  | пож.депо |  |  |  | 1 | 2х630 | 630 | 1260 | ТО | Т | ТО | ТО
185 |  | 2120с |  | стр. "Ю. звезды" Ток-строй |  | 1 |  |  | 630 | 1000 | 2000 | ТО | Т | ТО | ТО
186 |  | 2121с |  | стр. "Ю.звезда -2" |  | 1 |  |  | 630 |  | 630 | ТО | Т | ТО | ТО
187 |  | 2200 |  | ул.Строителей |  |  |  | 1 | 2*630 |  |  | ТО | Т | ТО | ТО
188 |  | 2201 |  | ул.Шевченко |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | ТО | Т | ТО | ТО
189 |  | 2202 |  | Ул.Шевченко,19 |  |  |  | 1 | 1000+630 | 630 | 1260 | ТО | Т | ТО | ТО
[10 empty] | 630 | 1260
39790
[10 empty] | 3470 | 36320
№ | Инв. | Нов. |  |  | ТИП ТП |  |  |  | Мощ- |  |  |  | Квартал
п/п | № | № |  | Место установки | МТП | КТПН | В-21 | К-42 | ность |  | 0 | I | II | III | IV
|  | ТП | [5 empty] | бктп |  |  | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 0 | 11 | 12 | 13 | 14
190 |  | 2203 |  | Депут.клуб |  |  |  | 1 | 2*400 |  | 0 | ТО | ТО | Т | ТО
191 |  | 2210 |  | ул.Менделеева |  |  |  | 1 | 2*400 | 400 | 800 | ТО | ТО | Т | ТО
192 |  | 2211н |  | ул.Мира |  |  |  | 1 | 2*1000 | 400 | 800 | ТО | ТО | Т | ТО
193 |  | 2212н |  | Д/сад №19 |  |  |  | 1 | 2*1000 | 1000 | 2000 | ТО | ТО | Т | ТО
194 |  | 2220 |  | ул.Шевченко |  |  |  | 1 | 2*630 | 1000 | 2000 | ТО | ТО | Т | ТО
195 |  | 2221 |  | База УТСиИС |  |  | 1 |  | 2*400 | 630 | 1260 | ТО | ТО | Т | ТО
196 |  | 2224 |  | База ПМК |  |  | 1 |  | 2*400 | 400 | 800 | ТО | ТО | Т | ТО
197 |  | 2225 |  | Мк-рн"Мелиоратор" |  | 1 |  |  | 2*630 | 400 | 800 | ТО | ТО | Т | ТО
198 |  | 2226 |  | Микрорайон "Авиатор" |  |  |  | 1 | 2*1000 | 630 | 1260 | ТО | ТО | Т | ТО
199 |  | 2229 |  | Стройгеофизика |  | 1 |  |  | 400 | 1000 | 2000 | ТО | ТО | Т | ТО
200 |  | 2230 |  | База ГРСУ |  | 1 |  |  | 2*250 |  | 400 | ТО | ТО | Т | ТО
201 |  | 2231 |  | ул.Строителей |  |  |  | 1 | 2*630 | 250 | 500 | ТО | ТО | Т | ТО
202 |  | 2232 |  | ул.Строителей |  |  | 1 |  | 2*630 | 630 | 1260 | ТО | ТО | Т | ТО
203 |  | 2240 |  | Детский комплекс |  |  |  | 1 | 2х1600 | 630 | 1260 | ТО | ТО | Т | ТО
204 |  | 2301 |  | Адм.ХМАО |  |  |  | 1 | 2*1000 |  |  | ТО | ТО | Т | ТО
205 |  | 2302 |  | ОТРК Югра 2оч. |  |  |  | 1 | 2*1600 | 1000 | 2000 | ТО | ТО | Т | ТО
206 |  | 2303 |  | Храм.компл |  |  |  | 1 | 2*630 | 1600 | 3200 | ТО | ТО | Т | ТО
207 |  | 2304 |  | 2оч. Шк.искусств |  |  |  | 1 | 2*1000 | 630 | 1260 | ТО | ТО | Т | ТО
208 |  | 2306 |  | картинная галерея |  |  |  | 1 | 2*1000 | 1000 | 2000 | ТО | ТО | Т | ТО
209 |  | 2310 |  | ул.Чехова,12 |  |  |  | 1 | 2*1000 | 1000 | 2000 | ТО | ТО | Т | ТО
210 |  | 2330 |  | Комплекс ВУЗ |  |  |  | 1 | 2*1600 | 1000 | 2000 | ТО | ТО | Т | ТО
211 |  | 2331 |  | ул.Лопарева,14 |  |  |  | 1 | 2*630 | 1600 | 3200 | ТО | ТО | Т | ТО
212 |  | 2332 |  | ОСРЦ |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | ТО | ТО | Т | ТО
213 |  | 2334 |  | ул.Маяковского |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | ТО | ТО | Т | ТО
214 |  | 2335 |  | ул.Лопарева,15 |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | ТО | ТО | Т | ТО
215 |  | 2343 |  | Налоговая |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | ТО | ТО | Т | ТО
216 |  | 2401 |  | ул.Доронина |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | ТО | ТО | Т | ТО
217 |  | 2410 |  | ул.П.Лумумбы |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | ТО | ТО | Т | ТО
218 |  | 2411 |  | ул.Островского |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | ТО | ТО | Т | ТО
219 |  | 2412 |  | ул.Чехова,62а |  |  |  | 1 | 2*400 | 630 | 1260 | ТО | ТО | Т | ТО
220 |  | 2413 |  | ул.Парковая |  |  |  | 1 | 2*630 | 400 | 800 | ТО | ТО | Т | ТО
221 |  | 2501 |  | Квартал №124 |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | ТО | ТО | Т | ТО
222 |  | 2502 |  | ул.Строителей |  |  | 1 |  | 2*400 | 630 | 1260 | ТО | ТО | Т | ТО
223 |  | 2503 |  | ул.Восточная |  | 1 |  |  | 630 | 400 | 800 | ТО | ТО | Т | ТО
224 |  | 2504 |  | ул.Восточная |  | 1 |  |  | 630 |  | 630 | ТО | ТО | Т | ТО
225 |  | 2505 |  | ул. Парковая |  | 1 |  |  | 250 |  | 630 | ТО | ТО | Т | ТО
226 |  | 2506 |  | ул. Геологов,81 |  | 1 |  |  | 250 |  | 250 | ТО | ТО | Т | ТО
227 |  | 2511 |  | 4-эт. Стоянка |  |  |  | 1 | 2*400 |  | 250 | ТО | ТО | Т | ТО
228 |  | 301 |  | АВПгазопров. |  | 1 |  |  | 400 | 400 | 800 | ТО | ТО | Т | ТО
400
47960
№ | Инв. | Нов. | Ст. |  | ТИП ТП |  |  |  | Мощ- |  | 0 |  | Квартал
п/п | № | № | № | Место установки | МТП | КТПН | В-21 | К-42 | ность |  | 0 | I | II | III | IV
|  | ТП | ТП |  |  |  |  | бктп |  |  | 0
1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 0 | 11 | 12 | 13 | 14
229 |  | 302 |  | АВП газопровод |  | 1 |  |  | 400 |  | 0 | ТО | ТО | Т | ТО
230 |  | 303 |  | КараванСеверреч |  | 1 |  |  | 400 |  | 400 | ТО | ТО | Т | ТО
231 |  | 304 |  | КараванСеверреч |  | 1 |  |  | 400 |  |  | ТО | ТО | Т | ТО
232 |  | 305с |  | стр. СК ВНСС Гидронамыв |  | 1 |  |  | 250 |  | 400 | ТО | ТО | Т | ТО
233 |  | 306 |  | школа сад гидронам. |  | 1 |  |  | 250 |  | 250 | ТО | ТО | Т | ТО
234 |  | 307 |  | КНС-19 |  |  |  | 1 | 2*1600 |  | 250 | ТО | ТО | Т | ТО
235 |  | 308 |  | Тех.участок |  |  |  | 1 | 2*630 | 1600 | 3200 | ТО | ТО | Т | ТО
236 |  | 309 |  | Юграсудкомплект |  | 1 |  |  | 630 | 630 | 1260 | ТО | ТО | Т | ТО
237 |  | 310 |  | База Версомонолита. |  | 1 |  |  | 400 |  | 630 | ТО | ТО | Т | ТО
238 |  | 311 |  | ул.Ледовая(Жилище) |  | 1 |  |  | 630 |  | 400 | ТО | ТО | Т | ТО
239 |  | 313 |  | Ледовый дворец |  |  |  | 1 | 2*1600 |  | 630 | ТО | ТО | Т | ТО
240 |  | 314 |  | ул.Ледовая(Жилище) |  |  |  | 1 | 2*1250 | 1600 | 3200 | ТО | ТО | Т | ТО
241 |  | 315 |  | ул.Ледовая(Югра-Сити) |  |  |  | 1 | 2*1250 | 1250 | 2500 | ТО | ТО | Т | ТО
242 |  | 316 |  | "Югра-Сити" |  |  |  | 1 | 2*1250 | 1250 | 2500 | ТО | ТО | Т | ТО
243 |  | 3001 |  | пер.Южный |  |  |  | 1 | 2*1250 | 1250 | 2500 | ТО | ТО | Т | ТО
244 |  | 3002 |  | ул.Гагарина,200 |  | 1 |  |  | 630 | 1250 | 2500 | ТО | ТО | Т | ТО
245 |  | 3003 |  | Район. Администрация. |  | 1 |  |  | 2*400 |  | 630 | ТО | ТО | Т | ТО
246 |  | 3004 |  | Стадион |  |  |  | 1 | 2*630 | 400 | 800 | ТО | ТО | Т | ТО
247 |  | 3010 |  | РТПЦ |  |  |  | 1 | 2*1600 | 630 | 1260 | ТО | ТО | Т | ТО
248 |  | 3020 |  | ул.Берёзовская |  |  | 1 |  | 2*400 | 1600 | 3200 | ТО | ТО | Т | ТО
249 |  | 3021 |  | ХМСУ |  |  |  | 1 | 2*630 | 400 | 800 | ТО | ТО | Т | ТО
250 |  | 3022 |  | ул Лермонтова 7ми этажка |  |  |  | 1 | 2*400 | 630 | 1260 | ТО | ТО | Т | ТО
251 |  | 3023 |  | ул. Берёзовская 51 |  |  |  | 1 | 2*1000 | 400 | 800 | ТО | ТО | Т | ТО
252 |  | 3024 |  | ул.Садовая |  | 1 |  |  | 630 | 1000 | 2000 | ТО | ТО | Т | ТО
253 |  | 3025 |  | РТС |  | 1 |  |  | 400 |  | 630 | ТО | ТО | Т | ТО
254 |  | 3026 |  | Памятный знак |  |  |  | 1 | 2*250 |  | 400 | ТО | ТО | Т | ТО
255 |  | 3030 |  | ул.Берёзовская |  |  |  | 1 | 2*630 | 250 | 500 | ТО | ТО | Т | ТО
256 |  | 3031 |  | ул.Школьная |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | ТО | ТО | Т | ТО
257 |  | 3032 |  | База ЖКУ |  | 1 |  |  | 2*630 | 630 | 1260 | ТО | ТО | Т | ТО
258 |  | 3033 |  | База ОРСа |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | ТО | ТО | Т | ТО
259 |  | 3034 |  | ул. Сутормина,15 |  | 1 |  |  | 2*630 | 630 | 1260 | ТО | ТО | Т | ТО
260 |  | 3040 |  | ул.Гагарина,152 |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | ТО | ТО | Т | ТО
261 |  | 3041 |  | ОФОМС |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | ТО | ТО | Т | ТО
262 |  | 3043 |  | ул.Гагарина |  |  |  | 1 | 2*400 | 630 | 1260 | ТО | ТО | Т | ТО
263 |  | 3044 |  | Больница |  |  |  | 1 | 2х250 | 400 | 800 | ТО | ТО | Т | ТО
264 |  | 3045 |  | Д/сад"Чебурашка" |  |  |  | 1 | 2х630 | 630 | 1260 | ТО | ТО | Т | ТО
265 |  | 3046 |  | Тубдиспансер |  |  |  | 1 | 2х400 | 630 | 1260 | ТО | ТО | Т | ТО
266 |  | 3048 |  | гост."Мисне" |  |  |  | 1 | 2х250 | 250 | 500 | ТО | ТО | Т | ТО
267 |  | 3104 |  | стр.укреп.берег р. Иртыш |  | 1 |  |  | 400 | 400 | 800 | ТО | ТО | Т | ТО
268 |  | 3105 |  | Отстой судов |  | 1 |  |  | 250 | 250 | 500 | ТО | ТО | Т | ТО
400
47240
0
№ | Инв. | Нов. |  |  | ТИП ТП |  |  |  | Мощ- |  | 0 |  | Квартал
п/п | № | № |  | Место установки | МТП | КТПН | В-21 | К-42 | ность |  | 0 | I | II | III | IV
|  | ТП | [5 empty] | бктп |  |  | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 0 | 11 | 12 | 13 | 14
269 |  | 3120 |  | ул.Ямская |  |  |  | 1 | 2*630 |  | 0 | ТО | ТО | Т | ТО
270 |  | 3200 |  | ул.Барабинская |  | 1 |  |  | 2*400 | 630 | 1260 | ТО | ТО | Т | ТО
271 |  | 3201 |  | ул.Есенина-Барабинская |  |  |  | 1 | 2х630 | 400 | 800 | ТО | ТО | Т | ТО
272 |  | 3204 |  | ул. Луговая-Барабинская |  | 1 |  |  | 2*400 |  |  | ТО | ТО | Т | ТО
273 |  | 3205 |  | ул.Никифорова-Иртышская |  | 1 |  |  | 2х400 | 400 | 800 | ТО | ТО | Т | ТО
274 |  | 3212 |  | Свободы 61 |  |  |  | 1 | 2*630 |  |  | ТО | ТО | Т | ТО
275 |  | 3213 |  | Тасис |  | 1 |  |  | 630 | 630 | 1260 | ТО | ТО | Т | ТО
276 |  | 3231 |  | Соц.больница |  | 1 |  |  | 400 |  | 630 | ТО | ТО | Т | ТО
277 |  | 3232 |  | ул.Кирова |  |  |  | 1 | 2*1000 |  | 400 | ТО | ТО | Т | ТО
278 |  | 3233 |  | ул.О.Кошевого |  | 1 |  |  | 400 | 1000 | 2000 | ТО | ТО | Т | ТО
279 |  | 3240 |  | ул.Кирова |  |  |  | 1 | 2*630 |  | 400 | ТО | ТО | Т | ТО
280 |  | 3241 |  | ул.Кирова,кот. |  |  |  | 1 | 2*400 | 630 | 1260 | ТО | ТО | Т | ТО
281 |  | 3242 |  | ул.Кр.партиз. |  | 1 |  |  | 630 | 400 | 800 | ТО | ТО | Т | ТО
282 |  | 3248 |  | ул.Набережная |  | 1 |  |  | 400 |  | 630 | ТО | ТО | Т | ТО
283 |  | 3249 |  | ул.Набережная |  | 1 |  |  | 250 |  | 400 | ТО | ТО | Т | ТО
284 |  | 3250 |  | Ср.школа№2 |  |  |  | 1 | 2*630 |  | 250 | ТО | ТО | Т | ТО
285 |  | 3251 |  | Речпорт |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | ТО | ТО | ТО | Т
286 |  | 3252 |  | ЭРУ |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | ТО | ТО | ТО | Т
287 |  | 3253 |  | Гагарина 284 |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | ТО | ТО | ТО | Т
288 |  | 3254 |  | ул.Конева-28 |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | ТО | ТО | ТО | Т
289 |  | 3255 |  | ж/д Набережная |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | ТО | ТО | ТО | Т
290 |  | 3256 |  | алмаз.-гран. Цех |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | ТО | ТО | ТО | Т
291 |  | 3257 |  | г.к.Волна |  |  |  | 1 | 2х1250 | 630 | 1260 | ТО | ТО | ТО | Т
292 |  | 3258 |  | ТД "Мередиан" |  | 1 |  |  | 2*400 |  |  | ТО | ТО | ТО | Т
293 |  | 3270 |  | Водозаб.Южный |  |  |  | 1 | 2*630 | 400 | 800 | ТО | ТО | ТО | Т
294 |  | 3271 |  | ДЭСЗ база |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | ТО | ТО | ТО | Т
295 |  | 3300 | 3050 | Биатлон.центр |  |  |  | 1 | 2*1600 | 630 | 1260 | ТО | ТО | ТО | Т
296 |  | 3302/1 |  | Центр лыжного спорта |  |  |  | 1 | 2*630 | 1600 | 3200 | ТО | ТО | ТО | Т
297 |  | 3401 |  | Мкр. "Иртыш" |  |  |  | 1 | 2х1000 | 630 | 1260 | ТО | ТО | ТО | Т
298 |  | 3402 |  | Мкр. "Иртыш" |  |  |  | 1 | 2*1000 | 630 | 1260 | ТО | ТО | ТО | Т
299 |  | 3410 |  | Мкр. "Иртыш" |  |  |  | 1 | 2*1250 | 1000 | 2000 | ТО | ТО | ТО | Т
300 |  | 3411 |  | Мкр. "Иртыш" |  |  |  | 1 | 2*1250 | 1250 | 2500 | ТО | ТО | ТО | Т
301 |  | 3420 |  | Мкр. "Иртыш" |  |  |  | 1 | 2х1000 | 1250 | 2500 | ТО | ТО | ТО | Т
302 |  | 3421 |  | Мкр. "Иртыш" |  |  |  | 1 | 2х630 | 1250 | 2500 | ТО | ТО | ТО | Т
303 |  | 3422 |  | ул.Никифорова |  |  |  | 1 | 2*630 | 1000 | 2000 | ТО | ТО | ТО | Т
304 |  | 401 |  | КНС-7 |  |  |  | 1 | 2*630 | 630 | 1260 | ТО | ТО | ТО | Т
305 |  | 402 |  | Энгельса ,52 |  |  |  | 1 | 2х1000 | 630 | 1260 | ТО | ТО | ТО | Т
306 |  | 403 |  | ул. Сирина,74 |  |  |  | 1 | 2х630 | 630 | 1260 | ТО | ТО | ТО | Т
307 |  | 405 |  | База Рыбокомбинат |  |  |  | 1 | 2х400 | 1000 | 2000 | ТО | ТО | ТО | Т
308 |  | 406 |  | Нефтебаза |  |  |  | 1 | 2х630 | 630 | 1260 | ТО | ТО | ТО | Т
309 |  | 407 |  | тепл склад СТО Чернышов | [5 empty] | 400 | 800 | ТО | ТО | ТО | Т
48090
№ |  | Нов. | Ст. |  | ТИП ТП |  |  |  | Мощ- |  |  |  | Квартал
п/п |  | № | № | Место установки | МТП | КТПН | В-21 | К-42 | ность |  | 0 | I | II | III | IV
|  | ТП | ТП |  |  |  |  | бктп |  |  | 0
1 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 400 |  | 0 |  | 12 | 13 | 14
310 |  | 408 |  | Нефтебаза |  | 1 |  |  | 2х630 |  | 0 | К | ТО | ТО | ТО
311 |  | 409 |  | Дикоросы. |  |  |  | 1 | 2х400 |  | 400 | ТО | ТО | ТО | Т
312 |  | 410 |  | ООО "Контакт" |  | 1 |  |  | 630 | 630 | 1260 | ТО | ТО | ТО | Т
313 |  | 411 |  | ТП "Легион" |  | 1 |  |  | 160 | 400 | 800 | ТО | ТО | ТО | Т
314 |  | 412 |  | база ТСМ |  | 1 |  |  | 250 |  | 630 | ТО | ТО | ТО | Т
315 |  | 415 |  | База ООО "Коралл" |  | 1 |  |  | 2х1000 |  | 400 | ТО | ТО | ТО | Т
316 |  | 4000 |  | Боулинг Центр |  |  |  | 1 | 2х1600 |  | 250 | ТО | ТО | ТО | Т
317 |  | 4001 |  | Гостиница Шахм. Клуба |  |  |  | 1 | 2х1000 | 1000 | 2000 | ТО | ТО | ТО | Т
318 |  | 4002 |  | Горпищекомбинат |  |  |  | 1 | 400 | 1600 | 3200 | ТО | ТО | ТО | Т
318 |  | 4003 | 403 | гаражи ОТРК |  | 1 |  |  | 630 | 630 | 1260 | ТО | ТО | ТО | Т
320 |  | 4004 |  | ул.Обская |  |  |  | 1 | 2х630 |  | 400 | ТО | ТО | ТО | Т
321 |  | 4005 |  | стр.ж/д Энгельса |  |  |  | 1 | 2*630 |  | 630 | ТО | ТО | ТО | Т
322 |  | 4006 |  | Школа №6 |  |  |  | 1 | 2х630 | 630 | 1260 | ТО | ТО | ТО | Т
323 |  | 4007 |  | Энгельса 26 |  |  |  | 1 | 2х1000 | 1000 | 2000 | ТО | ТО | ТО | Т
324 |  | 4008 |  | Школа №6 |  |  |  | 1 | 400 | 630 | 1260 | ТО | ТО | ТО | Т
325 |  | 4009 |  | ул. Пушкина |  | 1 |  |  | 2х630 | 1000 | 2000 | ТО | ТО | ТО | Т
326 |  | 4010 |  | Рынок |  | 1 |  |  | 2х400 |  | 400 | ТО | ТО | ТО | Т
327 |  | 4011 |  | гаражи "Берег" |  | 1 |  |  | 2х630 | 630 | 1260 | ТО | ТО | ТО | Т
328 |  | 4012 |  | База"Луна-Югра" |  | 1 |  |  | 2*630 | 400 | 800 | ТО | ТО | ТО | Т
329 |  | 4013 |  | ул. Рознина,36 |  | 1 |  |  | 2х400 | 630 | 1260 | ТО | ТО | ТО | Т
330 |  | 4014 |  | База ЖКУ |  | 1 |  |  | 2х630 | 630 | 1260 | ТО | ТО | ТО | Т
331 |  | 4015 |  | ул.Собянина, 5 |  | 1 |  |  | 2*630 | 400 | 800 | ТО | ТО | ТО | Т
332 |  | 4016 |  | База ДЭП |  |  |  | 1 | 2х400 | 630 | 1260 | ТО | ТО | ТО | Т
333 |  | 4017 |  | ж/дома Промышленная 13 |  |  |  | 1 | 2х1000 | 630 | 1260 | ТО | ТО | ТО | Т
334 |  | 4018 | 407 | ул.Энгельса Т.Д."Аванг." |  |  |  | 1 | 2*1000 | 400 | 800 | ТО | ТО | ТО | Т
335 |  | 4100 |  | цех по пр. быстровоз. кон. |  |  |  | 1 | 2х630 | 1000 | 2000 | ТО | ТО | ТО | Т
336 |  | 4101 |  | База УПТК |  | 1 |  |  | 250 | 1000 | 2000 | ТО | ТО | ТО | Т
337 |  | 4102 |  | База Хмсу |  | 1 |  |  | 400 | 630 | 1260 | ТО | ТО | ТО | Т
338 |  | 4103 |  | Югорская цементная компания |  |  |  | 1 | 2х630 |  |  | ТО | ТО | ТО | Т
339 |  | 4110 |  | МОСТ |  |  |  | 1 | 2*630 |  | 250 | ТО | ТО | ТО | Т
340 |  | 4111 |  | МОСТ |  | 1 |  |  | 2х400 | 630 | 1260 | ТО | ТО | ТО | Т
341 |  | 4113 |  | база ВНСС на левом берегу |  |  |  | 1 | 2х1000 | 630 | 1260 | ТО | ТО | ТО | Т
342 |  | 4115 |  | База "Х-М ремфлот" |  | 1 |  |  | 250 | 400 | 800 | ТО | ТО | ТО | Т
343 |  | 4116 |  | Караван РЭБ |  | 1 |  |  | 2х400 | 1000 | 2000 | ТО | ТО | ТО | Т
344 |  | 4117 |  | КПМ |  | 1 |  |  | 400 |  | 250 | ТО | ТО | ТО | Т
345 |  | 4209 |  | ГСК "Приозерье" |  |  |  | 1 | 2х400 | 400 | 800 | ТО | ТО | ТО | Т
346 |  | 4210 |  | ул. Промышленная "Т.Ц." |  |  | 1 |  | 2х630 |  | 400 | ТО | ТО | ТО | Т
347 |  | 5001 |  | Мк-рн"Геолог" |  |  |  | 1 | 2х630 | 400 | 800 | ТО | ТО | ТО | Т
348 |  | 5002 |  | ул.Гагарина-65 | [6 empty] | 1030 | ТО | ТО | ТО | Т
[9 empty] | 630 | 1260
40960
№ | Инв. | Нов. | Ст. |  | ТИП ТП |  |  |  | Мощ- |  | 0 |  | Квартал
п/п |  | № | № | Место установки | МТП | КТПН | В-21 | К-42 | ность |  | 0 | I | II | III | IV
|  | ТП | ТП |  |  |  |  | бктп |  |  | 0
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 0 | 11 | 12 | 13 | 14
349 |  | ТП 3: 5003; ТП 5: ул.Гагарина,51; ТП 8: 1; бктп 10: 2*630 |  | 0 | ТО | ТО | ТО | Т
350 |  | ТП 3: 5004; ТП 5: ул.Гагарина,39; бктп 9: 1; бктп 10: 2*1000 | 630 | 1260 | ТО | ТО | ТО | Т
351 |  | ТП 3: 5009; ТП 5: гаражи Гагарина; ТП 8: 1; бктп 10: 250 | 1000 | 2000 | ТО | ТО | ТО | Т
352 |  | ТП 3: 5011; ТП 5: Ср.школа№8; бктп 9: 1; бктп 10: 2*630 |  |  | ТО | ТО | ТО | Т
353 |  | ТП 3: 5012; ТП 5: ул.Гагарина,131; бктп 9: 1; бктп 10: 2*630 | 630 | 1260 | ТО | ТО | ТО | Т
354 |  | ТП 3: 5013; ТП 5: ул.Гагарина,131; бктп 9: 1; бктп 10: 2х400 | 630 | 1260 | ТО | ТО | ТО | Т
355 |  | ТП 3: 5101; ТП 5: Пож.депо; бктп 9: 1; бктп 10: 2х400 | 630 | 1260 | ТО | ТО | ТО | Т
356 |  | ТП 3: 5102; ТП 5: ГОиЧС; бктп 9: 1; бктп 10: 2х630 | 400 | 800 | ТО | ТО | ТО | Т
357 |  | ТП 3: 5103; ТП 5: ул. Югорская; бктп 9: 1; бктп 10: 2х1250 | 630 | 1260 | ТО | ТО | ТО | Т
358 |  | ТП 3: 5104; ТП 5: ул. Югорская,3; бктп 9: 1; бктп 10: 2х1250 |  |  | ТО | ТО | ТО | Т
359 |  | ТП 3: 5111; ТП 5: ул.Лермонтова; бктп 9: 1; бктп 10: 2х630 | 1250 | 2500 | ТО | ТО | ТО | Т
360 |  | ТП 3: 5112; ТП 5: Солдатское поле; бктп 9: 1; бктп 10: 2х1000 | 630 | 1260 | ТО | ТО | ТО | Т
361 |  | ТП 3: 5113; ТП 5: ул.Сургутская-1; бктп 9: 1; бктп 10: 2х400 | 1000 | 2000 | ТО | ТО | ТО | Т
362 |  | ТП 3: 5114; ТП 5: Солдатское поле; бктп 9: 1; бктп 10: 2х1250 | 400 | 800 | ТО | ТО | ТО | Т
363 |  | ТП 3: 5115с; ТП 5: квартал ул.Югорская; бктп 9: 1; бктп 10: 2х1000 | 1250 | 2500 | ТО | ТО | ТО | Т
364 |  | ТП 3: 5117; ТП 5: Воинская часть; бктп 9: 1; бктп 10: 400 | 1000 | 2000 | ТО | ТО | ТО | Т
365 |  | ТП 3: 4; ТП 5: Шапша,дом интернат; бктп 9: 1; бктп 10: 2х630 |  |  | ТО | ТО | ТО | Т
366 |  | ТП 3: РП-11; ТП 5: ул.Свердлова; бктп 9: 1; бктп 10: 2х750 |  | 400 | ТО | ТО | ТО | Т
367 |  | ТП 3: РП-12; ТП 5: поля ОПХ; бктп 9: 1; бктп 10: 2х1000 | 750 | 1500 | ТО | ТО | ТО | Т
368 |  | ТП 3: РП-13; ТП 5: ул.Комсомольская; бктп 9: 1; бктп 10: нет. | 1000 | 2000 | ТО | ТО | ТО | Т
369 |  | ТП 3: РП-14; ТП 5: ул.К.Маркса,3; бктп 9: 1; бктп 10: 2х1600 |  | 0 | ТО | ТО | ТО | Т
370 |  | ТП 3: РП-15; ТП 5: ул.Мира; бктп 9: 1; бктп 10: 2х1000 | 1600 | 3200 | ТО | ТО | ТО | Т
371 |  | ТП 3: РП-17; ТП 5: ул.Аграрная; бктп 9: 1; бктп 10: 2х630 | 1000 | 2000 | ТО | ТО | ТО | Т
372 |  | ТП 3: РП-20; ТП 5: ЮНИИТ; бктп 9: 1; бктп 10: нет. | 630 | 1260 | ТО | ТО | ТО | Т
373 |  | ТП 3: РП-21; ТП 5: CУР; бктп 9: 1; бктп 10: 2х1000 | 400 | 800 | ТО | ТО | ТО | Т
374 |  | ТП 3: РП-22; ТП 5: ул.Чехова; бктп 9: 1; бктп 10: 2х630 | 1000 | 2000 | ТО | ТО | ТО | Т
375 |  | ТП 3: РП-23; ТП 5: ул.Чехова,12; бктп 9: 1; бктп 10: 2х250 | 630 | 1260 | ТО | ТО | ТО | Т
376 |  | ТП 3: РП-25; ТП 5: Лесхоз; бктп 9: 1; бктп 10: 2х250 | 630 | 1260 | ТО | ТО | ТО | Т
377 |  | ТП 3: РП-30; ТП 5: пер.Южный; бктп 9: 1; бктп 10: 2х400 | 250 | 500 | ТО | ТО | ТО | Т
378 |  | ТП 3: РП-32; ТП 5: ул.Кирова; бктп 9: 1; бктп 10: 2х630 | 400 | 800 | ТО | ТО | ТО | Т
379 |  | ТП 3: РП-34; ТП 5: Мкр. "Иртыш"; бктп 9: 1; бктп 10: 2х1250 | 630 | 1260 | ТО | ТО | ТО | Т
380 |  | ТП 3: РП-40; ТП 5: М-н Западный; бктп 9: 1; бктп 10: 2х1600 | 1250 | 2500 | ТО | ТО | ТО | Т
381 |  | ТП 3: РП-41; ТП 5: МОСТ; бктп 9: 1; бктп 10: 2х400 | 1600 | 3200 | ТО | ТО | ТО | Т
382 |  | ТП 3: РП-42; ТП 5: ул. Сирина,68а; бктп 9: 1; бктп 10: 2*630 | 400 | 800 | ТО | ТО | ТО | Т
383 |  | ТП 3: РП-43; ТП 5: Станция скорой помощи; бктп 9: 1; бктп 10: 2х630 | 630 | 1260 | ТО | ТО | ТО | Т
384 |  | ТП 3: РП-51; ТП 5: мкр"Солдат.поле"ул.Югорская; бктп 9: 1; бктп 10: 2х1250 | 630 | 1260 | ТО | ТО | ТО | Т
| Капитальный ремонт -8шт. | [8 empty] | 1250 | 2500
| Текущий ремонт -376 шт. | [8 empty] | #REF! | #REF!
| Всего 384 шт. | [8 empty] | #REF! | #REF!