## Проект
МП "ХМГЭС" | [15 empty] | Приложение №5
Расчет расходов на плановый 2019 г. и долгосрочный 2020-2024 гг. периоды на строительство, реконструкцию, модернизацию, технической оснащение объектов, мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в рамках инвестиционной программы
Проект инвестиционной программы МП "ХМГЭС на 2019 год
№ | Инвестиционный проект | Кол-во мероприятий, шт. | Расходы на мероприятие в соответствии с локально-сметными расчетами, руб. | [6 empty] | Прочие обязательные затраты, в т.ч. на оплату гос.пошлин, аренды, налогов и сборов и проч., руб. | Примечания к графе 10 (расшифровка понесенных расходов) | Трудозатраты, чел.час | Машины и мех-мы, маш./ч. | Всего расходы на мероприятия, руб. | Реквизиты обосновывающего расходы документа | Протяженность/мощность
[16 empty] | км | МВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=сумм(4-9) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15=(10+11)*3 | 14
|  |  | Материалы, оборудование | Машины и мех-мы | ФОТ | Накладные расходы | Сметная прибыль | Прочие расходы | Всего расходов
| 2019 год | 44 | 622592926.5468 | 14141147.8693 | 48081619.1408 | 42388528.8801 | 22662577.8786 | 70430182.1905 | 970296981.5062 | 1656000 |  | 156143.5 | 13628.81 | 1060872328.5062
1. | Реконструкция | 29 | 152390017.6506 | 1091156.4093 | 8885936.3108 | 6667780.8501 | 2612994.2986 | 17910467.7305 | 189558353.2499 | 1073000 |  | 29403.76 | 693.49 | 190631353.2499 |  | 105.238 | 20.97
1.1. | Реконструкция сетей ТП-10/0,4 кВ. СОТ "Движенец", СОТ "Авиатор", СОТ "Геолог", СОТ "Родник". | 10 | 41193238.5684 | 310769.1745 | 2329994.9238 | 1815189.2442 | 1066087.7413 | 7248588.2277 | 53963867.8799 | 370000 | 10х15000 руб. - тех.план, 10х22000 руб. - регистрация объекта | 7361.88 | 281.62 | 54333867.8799 | ЛСР № 1.1-2008 ЛСР № 1.1-2014 ЛСР № 1.1-2015 ЛСР № 1.1-2016 ЛСР № 1.1-2017 ЛСР № 1.1-2018 ЛСР № 1.1-2021 ЛСР № 1.1-2040 ЛСР № 1.1-2041 ЛСР № 1.1-2042 |  | 6.05
1.1.-2008 | Реконструкция ТП № 2008 | 1 | 4113219.5685 | 28142.9177 | 231771.9381 | 179964.228 | 105675.8334 | 722823.0425 | 5381597.5281 | 37000 |  | 733.83 | 26.08 | 5418597.5281 | ЛСР № 1.1-2008
1.1.-2014 | Реконструкция ТП № 2014 | 1 | 4164088.6328 | 52592.9423 | 242001.4684 | 192919.9232 | 113450.2709 | 739787.8453 | 5504841.0828 | 37000 |  | 753.48 | 43.43 | 5541841.0828 | ЛСР № 1.1-2014
1.1.-2015 | Реконструкция ТП № 2015 | 1 | 4113219.5685 | 28142.9177 | 231771.9381 | 179964.228 | 105675.8334 | 722823.0425 | 5381597.5281 | 37000 |  | 733.83 | 26.08 | 5418597.5281 | ЛСР № 1.1-2015
1.1.-2016 | Реконструкция ТП № 2016 | 1 | 4123393.3873 | 33032.891 | 233817.9506 | 182555.4971 | 107230.8036 | 726216.0425 | 5406246.572 | 37000 |  | 737.76 | 29.55 | 5443246.572 | ЛСР № 1.1-2016
1.1.-2017 | Реконструкция ТП № 2017 | 1 | 4113219.5685 | 28142.9177 | 231771.9381 | 179964.228 | 105675.8334 | 722823.0425 | 5381597.5281 | 37000 |  | 733.83 | 26.08 | 5418597.5281 | ЛСР № 1.1-2017
1.1.-2018 | Реконструкция ТП № 2018 | 1 | 4113219.5685 | 28142.9177 | 231771.9381 | 179964.228 | 105675.8334 | 722823.0425 | 5381597.5281 | 37000 |  | 733.83 | 26.08 | 5418597.5281 | ЛСР № 1.1-2018
1.1.-2021 | Реконструкция ТП № 2021 | 1 | 4113219.5685 | 28142.9177 | 231771.9381 | 179964.228 | 105675.8334 | 722823.0425 | 5381597.5281 | 37000 |  | 733.83 | 26.08 | 5418597.5281 | ЛСР № 1.1-2021
1.1.-2040 | Реконструкция ТП № 2040 | 1 | 4113219.5685 | 28142.9177 | 231771.9381 | 179964.228 | 105675.8334 | 722823.0425 | 5381597.5281 | 37000 |  | 733.83 | 26.08 | 5418597.5281 | ЛСР № 1.1-2040
1.1.-2041 | Реконструкция ТП № 2041 | 1 | 4113219.5685 | 28142.9177 | 231771.9381 | 179964.228 | 105675.8334 | 722823.0425 | 5381597.5281 | 37000 |  | 733.83 | 26.08 | 5418597.5281 | ЛСР № 1.1-2041
1.1.-2042 | Реконструкция ТП № 2042 | 1 | 4113219.5685 | 28142.9177 | 231771.9381 | 179964.228 | 105675.8334 | 722823.0425 | 5381597.5281 | 37000 |  | 733.83 | 26.08 | 5418597.5281 | ЛСР № 1.1-2042
1.2. | Реконструкция ТП №2013 | 1 | 4113219.5685 | 28142.9177 | 231771.9381 | 179964.228 | 105675.8334 | 722823.0425 | 5381597.5281 | 37000 | 15000 руб. - тех.план, 22000 - регистрация объекта | 733.83 | 26.08 | 5418597.5281 | ЛСР № 1.2
1.3. | Реконструкция ТП №303 | 1 | 4113219.5685 | 28142.9177 | 231771.9381 | 179964.228 | 105675.8334 | 722823.0425 | 5381597.5281 | 37000 | 15000 руб. - тех.план, 22000 - регистрация объекта | 733.83 | 26.08 | 5418597.5281 | ЛСР № 1.3
1.4. | Реконструкция ТП №304 | 1 | 4072177.8592 | 28142.9177 | 231771.9381 | 179964.228 | 105675.8334 | 716271.7385 | 5334004.5149 | 37000 | 15000 руб. - тех.план, 22000 - регистрация объекта | 733.83 | 26.08 | 5371004.5149 | ЛСР № 1.4
1.5. | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ. КНС по ул. К. Маркса (ТП-1318) | 1 | 7169617.5173 | 55799.1074 | 340341.209 | 277328.2177 | 163791.316 | 1251373.4515 | 9258250.8188 | 37000 | 15000 руб. - тех.план, 22000 - регистрация объекта | 1108.03 | 52.01 | 9295250.8188 | ЛСР № 1.5
1.6. | Реконструкция ТП №1103 | 1 | 10217115 | 68742.56 | 642346.28 | 447681.43 | - | - | 11375885.27 | 37000 | 15000 руб. - тех.план, 22000 - регистрация объекта | 2288.82 |  | 11412885.27 | ЛСР № 1.6 |  | 1.26
1.7. | Реконструкция ТП №1110 | 1 | 10033692 | 63968.36 | 635198.96 | 441606.2 | - | - | 11174464.52 | 37000 | 15000 руб. - тех.план, 22000 - регистрация объекта | 2264.28 |  | 11211464.52 | ЛСР № 1.7 |  | 0.8
1.8. | Реконструкция ТП №1202 | 1 | 10217115 | 68742.56 | 642346.28 | 447681.43 | - | - | 11375885.27 | 37000 | 15000руб. - тех.план, 22000 - регистрация объекта | 2288.82 |  | 11412885.27 | ЛСР № 1.8 |  | 1.26
1.9. | Реконструкция ТП №2412 | 1 | 10033692 | 63968.36 | 635198.96 | 441606.2 | - | - | 11174465.52 | 37000 | 15000 руб. - тех.план, 22000 - регистрация объекта | 2264.28 |  | 11211465.52 | ЛСР № 1.9 |  | 0.8
1.10. | Реконструкция ТП №2502 | 1 | 10033692 | 63968.36 | 635198.96 | 441606.2 | - | - | 11174464.52 | 37000 | 15000 руб. - тех.план, 22000 - регистрация объекта | 2264.28 |  | 11211464.52 | ЛСР № 1.10 |  | 0.8
2. | Новое строительство | 14 | 470202908.8963 | 13049991.46 | 39195682.83 | 35720748.03 | 20049583.58 | 52519714.46 | 630738628.2563 | 546000 |  | 126739.74 | 12935.32 | 720203975.2563
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 1 | 6834631.8763 | 118994.92 | 7145621.4 | 4080953.7 | 0 | 0 | 18180200.8963 | 0 |  | 21096.37 | 0 | 18180200.8963
2.1.1. | Расширение оснащения электрических сетей средствами АИИС КУЭ | 1 | 6834631.8763 | 118994.92 | 7145621.4 | 4080953.7 | - | - | 18180200.8963 | - |  | 21096.37 | - | 18180200.8963 | ЛСР № 2.1.1
2.2. | Прочее новое строительство | 13 | 463368277.02 | 12930996.54 | 32050061.43 | 31639794.33 | 20049583.58 | 52519714.46 | 612558427.36 | 546000 |  | 105643.37 | 12935.32 | 702023774.36
2.2.1. | Электроснабжение объектов Школа мкр. "Учхоз", детский сад мкр. Учхоз. КЛ-10 кВ | 1 | 10414202 | 313181 | 1284625 | 1263312 | 811267 | 1463897 | 15550484 | 72000 | 50000 руб. - тех.план, 22000 - регистрация объекта | 4777.05 | 300.1 | 15550484 | ЛСР № 2.2.1 | 3.476
2.2.2. | Строительство сетей 0,4 кВ для электроснабжения объекта Школа мкр. "Учхоз", детский сад мкр. Учхоз. | 1 | 929652 | 91389-26546 | 304053 | 284443 | 173613 | 204483 | 1896244 | 37000 | 15000 руб. - тех.план, 22000 - регистрация объекта | 1181.81 | 75.82 | 24651172 | ЛСР № 2.2.2 | 0.5
2.2.3. | Электроснабжение объектов Школа мкр. "Учхоз", детский сад мкр. Учхоз. ТП-10/0,4 кВ (тип 2БКТП-1250 кВА) | 1 | 22544594 | 307442 | 907257 | 743776 | 457657 | 2718658 | 27679384 | 37000 | 15000 руб. - тех.план, 22000 - регистрация объекта | 2800.39 | 169.64 | 27679384 | ЛСР № 2.2.3 |  | 2.5
2.2.4. | Строительство отходящих линий и ТП от ПС-110/10 кВ "ГИБДД". КЛ-10 кВ | 1 | 5290597.02 | 2063236.54 | 3809072.43 | 4209959.33 | 2855527.58 | 1918619.46 | 20147012.36 | 37000 | 15000 руб. - тех.план, 22000 - регистрация объекта | 11430.99 | 2108.95 | 20147012.36 | ЛСР № 2.2.4 | 5.032
2.2.5. | Перевод нагрузок на ПС-110/10 кВ "Пойма". КЛ-10 кВ (III -этап) | 1 | 127731446 | 4489562 | 8866911 | 8603452 | 5422811 | 22797132 | 177911314 | 178000 | 100000 руб. - тех.план, 56000-аренда ЗУ, 22000 - регистрация объекта | 28995.3 | 4326.66 | 178089314 | ЛСР № 2.2.5 | 33.3
2.2.6. | Строительство отходящей ВЛ-35 кВ от ПС-110/35/10 кВ "ГИБДД" для электроснабжения объекта "Дом приемов губернатора" | 1 | [12 empty] | ЛСР № 2.2.6
2.2.7. | Строительство ПС-35/10 кВ "Дом приемов губернатора" | 1 | [12 empty] | ЛСР № 2.2.7
2.2.6. | "Инженерные сети микрорайона "Восточный" 2 этап 2БКРП-1250 кВА. | 1 | 89971910 | 1330341 | 2966674 | 2751398 | 1748319 | 2755958 | 101524600 | 37000 | 15000 руб. - тех.план, 22000 - регистрация объекта | 9089.28 | 1121.89 | 101561600 | ЛСР № 2.2.8 |  | 2.5
2.2.7. | Строительство сетей 10 кВ от ПП-10 кВ "АБЗ" до проектируемой РП-10 кВ микрорайон "Восточный" | 1 | 24499624 | 568812 | 2529536 | 2543661 | 1440057 | 3667491 | 35249181 | 37000 | 15000 руб. - тех.план, 22000 - регистрация объекта | 9429.88 | 562.84 | 101561600 | ЛСР № 2.2.9 | 59.31
2.2.8. | Строительство сетей 10 кВ для электроснабжения комплекса зданий всемирной шахматной олимпиады 2020 г. | 1 | 11518319 | 1315820 | 3202739 | 3492944 | 2209459 | 4120351 | 25859632 | 72000 | 50000 руб. - тех.план, 22000 - регистрация объекта | 9819.48 | 2059.29 | 25931632 | ЛСР № 2.2.10 | 2.3
2.2.9. | Строительство 2БКТП-1250 кВА для электроснабжения комплекса зданий всемирной шахматной олимпиады 2020 г. | 1 | 22544594 | 307442 | 907257 | 743776 | 457657 | 2710235 | 27670961 | 37000 | 15000 руб. - тех.план, 22000 - регистрация объекта | 2800.39 | 169.64 | 27707961 | ЛСР № 2.2.12 |  | 2.5
2.2.10. | Сети внешнего электроснабжения мкр. "Западный". КЛ-10 кВ | 1 | 68365631 | 1218000 | 5589888 | 5514987 | 3536164 | 8870829 | 93095499 | 37000 | 15000 руб. - тех.план, 22000 - регистрация объекта | 21006.57 | 1218.7 | 93132499 | ЛСР № 2.2.13 | 1.32
2.2.11. | Сети внешнего электроснабжения мкр. "Западный". ТП-10/0,4 кВ (тип 2БКТП2х1000 кВА) | 1 | 89971910 | 1330341 | 2966674 | 2751398 | 1748319 | 2755958 | 101524600 | 37000 | 15000 руб. - тех.план, 22000 - регистрация объекта | 9089.28 | 1121.89 | 101561600 | ЛСР № 2.2.14 |  | 2.5
3. | Прочие инвестиционные проекты | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000000 | 37000 |  | 0 | 0 | 150037000
3.1. | Строительство производственно-хозяйственных сооружений земельного участка расположенного по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Объездная, 23 А | 1 | [6 empty] | 150000000 | 37000 | 15000 руб. - тех.план, 22000 - регистрация объекта |  |  | 150037000
Исполнитель: Начальник сметной группы Попова Н.Н.