## п 7.1
Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы МП "ХМГЭС" за 2018 год, млн. рублей с НДС
Утверждаю Директор МП "ХМГЭС" ____________________С.М. Милкин
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования | [9 empty] | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей |  | Отклонение ***
|  |  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв | [6 empty] | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  | всего | за 4 квартал | всего | за 4 квартал |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| ВСЕГО, | 3303.4048 | 1264.7994 | 907.2365 | 91.705 | 60.3021 | 312.9706 | 70.9277 | 222.047 | 84.6865 | 638.0768 | 691.3203 | 2396.1683 | 896.8137 | 614.9648 | 599.8475 | 260.647
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 448.8013 | 239.1616 | 250.4144 | 68.5216 | 30.531 | 71.2583 | 0.53199 | 58.1314 | 37.2159 | 41.2503 | 182.1355 | 198.3869 | 210.619 | 166.8635 | 127.3869 | 111.2074
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 402.4004 | 220.568 | 236.0582 | 64.2308 | 30.4577 | 66.9674 | 0.53199 | 53.8405 | 28.3878 | 35.5292 | 176.6806 | 166.3422 | 196.2755 | 166.8635 | 113.0396 | 111.2074
1.1.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №2226 | 1.7262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7262
1.1.2 | Реконструкция ТП №1103 | 18.1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1029
1.1.3 | Реконструкция ТП №1106 | 7.3591 | 0 | 3.3228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3228 | 0 | 0 | 4.0363 | 3.3748 | 0 | 9.9607 | 9.9607
1.1.4 | Реконструкция ТП №1110 | 17.7792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7792
1.1.5 | Реконструкция ТП №1302 | 7.1607 | 0 | 3.3228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3228 | 0 | 0 | 3.8379 | 3.4042 | 0 | 9.9607 | 9.9607
1.1.6 | Реконструкция ТП №1452 | 17.0136 | 17.0136 | 16.2129 | 17.0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011682 | 0 | 16.2012 | 0.80071 | 16.1601 | 16.1601
1.1.7 | Реконструкция ТП №2334 | 17.3234 | 17.3234 | 16.2129 | 0 | 0 | 17.3234 | 0 | 0 | 0.011682 | 0 | 16.2012 | 1.1105 | 16.1601 | 16.1601
1.1.8 | Реконструкция ТП №1543 | 16.0971 | 16.0971 | 16.2129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0971 | 0.011682 | 0 | 16.2012 | -0.1158 | 16.1601 | 16.1601
1.1.9 | Реконструкция ТП №3030 | 8.675 | 0 | 3.3228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3228 | 0 | 0 | 5.3522 | 3.3138 | 0 | 9.9607 | 9.9607
1.1.10 | Реконструкция ТП №172 | 14.8386 | 0 | 5.0266 | 0 | 5.0266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.812 | 5.2624 | 5.2624 | 5.5306 | 5.5306
1.1.11 | Реконструкция ТП №1202 | 18.1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1029
1.1.12 | Реконструкция ТП №1412 | 16.0971 | 16.0971 | 16.2129 | 16.0971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011682 | 0 | 16.2012 | -0.1158 | 16.1601 | 16.1601
1.1.13 | Реконструкция ТП №1431 | 8.1057 | 0 | 3.3228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3228 | 0 | 0 | 4.7829 | 3.5877 | 0 | 9.9607 | 9.9607
1.1.14 | Реконструкция ТП №1450 | 17.3234 | 17.3234 | 16.2129 | 0 | 0 | 17.3234 | 0 | 0 | 0.011682 | 0 | 16.2012 | 1.1105 | 16.1601 | 16.1601
1.1.15 | Реконструкция ТП №2001 | 8.3796 | 0 | 3.2526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2526 | 0 | 0 | 5.127 | 3.3138 | 0 | 8.2991 | 8.2991
1.1.16 | Реконструкция ТП №2013 | 15.8131 | 15.8131 | 0 | 15.8131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8131
1.1.17 | Реконструкция ТП №2026 | 17.0136 | 17.0136 | 16.2129 | 0 | 0 | 17.0136 | 0 | 0 | 0.011682 | 0 | 16.2012 | 0.80071 | 16.1601 | 16.1601
1.1.18 | Реконструкция ТП №2111 | 17.3234 | 17.3234 | 16.2129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3234 | 0.011682 | 0 | 16.2012 | 1.1105 | 16.1601 | 16.1601
1.1.19 | Реконструкция ТП №2332 | 17.3234 | 17.3234 | 16.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3234 | 0.0118 | 0 | 16.2012 | 1.1104 | 16.1601 | 16.1601
1.1.20 | Реконструкция ТП №2412 | 17.7792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7792
1.1.21 | Реконструкция ТП №2502 | 17.7792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7792
1.1.22 | Реконструкция ТП №303 | 15.8131 | 15.8131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8131 | 0 | 15.8131
1.1.23 | Реконструкция ТП №304 | 1.2586 | 1.2586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2586 | 0 | 1.2586
1.1.24 | Реконструкция ТП №3040 | 8.675 | 0 | 3.3228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3228 | 0 | 0 | 5.3522 | 3.3138 | 0 | 9.9607 | 9.9607
1.1.25 | Реконструкция ТП №3043 | 7.5059 | 0 | 3.3228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3228 | 0 | 0 | 4.1831 | 3.3138 | 0 | 9.9607 | 9.9607
1.1.26 | Реконструкция ТП №3046 | 8.3796 | 0 | 3.3228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3228 | 0 | 0 | 5.0568 | 3.3138 | 0 | 9.9607 | 9.9607
1.1.27 | Реконструкция ТП №4101 | 17.3234 | 17.3234 | 16.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0118 | 17.3234 | 16.2012 | 1.1104 | 16.1601 | 16.1601
1.1.28 | Реконструкция ТП №1005 | 1.7486 | 0 | 0.56539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56539 | 0 | 0 | 1.1832 | 0.56539 | 0
1.1.29 | Реконструкция ВЛ-10 кВ, СОТ "Движенец", СОТ "Авиатор", СОТ "Геолог", СОТ "Родник". | 3.3704 | 0 | 0.0053736 | 0 | 0.0053736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3651 | 0.0053736 | 0
1.1.30 | Реконструкция сетей ТП-10/0,4 кВ. СОТ "Движенец", СОТ "Авиатор", СОТ "Геолог", СОТ "Родник". | 1.8343 | 1.8343 | 14.6687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8343 | 0 | 0 | 14.6687 | -12.8344
1.1.31 | Реконструкция КЛ-10 кВ. СОТ "Разведчик". | -7.7758 | 0 | 1.4173 | 0 | 0.14031 | 0 | 0.08394 | 0 | 1.193 | 0 | 0 | -9.1931 | 1.4222 | 0 | 0.70039 | 0
1.1.32 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ. СОТ "Разведчик". | 6.9945 | 0 | 10.0939 | 0 | 10.0939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0994 |  |  | 11.0611 | 11.0611
1.1.33 | Реконструкция КЛ-10 кВ. СОТ "Витамин". | -2.0453 | 0 | 0.52038 | 0 | 0.072332 | 0 | 0.44805 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5657 | 0.4442 | 0 | 1.1318 | 0
1.1.34 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ. СОТ "Витамин". | 5.2459 | 0 | 15.0799 | 0 | 15.0799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.834 |  |  | 16.5917 | 16.5917
1.1.35 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ. КНС по ул. Гагарина, 111. | -0.050642 | 0 | 0.039319 | 0 | 0.039319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.089961 | 0.039319 | 0
1.1.36 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ. КНС по ул. Гагарина, 111. | 15.3071 | 15.3071 | 16.213 | 15.3071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0118 | 0 | 16.2012 | -0.90593 | 16.1601 | 16.1601
1.1.37 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ. КНС по ул. К. Маркса. | 15.3071 | 15.3071 | 0 | 0 | 0 | 15.3071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3071
1.1.38 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ. ДНС по ул. Б. Лосева. | 2.0213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0213
1.1.39 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ. КНС №6 по ул.Калинина УВД (ИВС). | 1.9743 | 1.2624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2624 | 0 | 0 | 0 | 1.9743
1.1.40 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ. КНС №8 по ул.Калинина. | 1.2624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2624
1.1.41 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ. Насосной станции ТП №2012 "Метеостанция". | 1.1342 | 1.1342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1342 | 0 | 1.1342
1.2 | Создание систем телемеханики и связи | 46.4009 | 18.5936 | 14.3562 | 4.2908 | 0.073293 | 4.2908 | 0 | 4.2908 | 8.8281 | 5.7211 | 5.4548 | 32.0447 | 14.3435 | 0 | 14.3472 | 0
1.2.1 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 1101 | 1.3591 | 0 | 0.35884 | 0 | 0.057537 | 0 | 0 | 0 | 0.15388 | 0 | 0.14743 | 1.0002 | 0.3585 | 0
1.2.2 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 1206 | 0.52441 | 0 | 0.30131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15388 | 0 | 0.14743 | 0.2231 | 0.30096 | 0
1.2.3 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 1210 | 1.3635 | 0 | 0.52551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37808 | 0 | 0.14743 | 0.83796 | 0.52516 | 0 | 1.0248
1.2.4 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 1320 | 0.94578 | 0 | 0.30131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15388 | 0 | 0.14743 | 0.64448 | 0.30096 | 0
1.2.5 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 1420 | 1.4303 | 1.4303 | 0.52551 | 1.4303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37808 | 0 | 0.14743 | 0.90477 | 0.52516 | 0 | 1.0248
1.2.6 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 1451 | 1.4303 | 1.4303 | 0.52551 | 1.4303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37808 | 0 | 0.14743 | 0.90477 | 0.52516 | 0 | 1.0248
1.2.7 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 1502 | 1.4303 | 1.4303 | 0.52551 | 1.4303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37808 | 0 | 0.14743 | 0.90477 | 0.52516 | 0 | 1.0248
1.2.8 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 1535 | 1.4303 | 1.4303 | 0.52551 | 0 | 0 | 1.4303 | 0 | 0 | 0.37808 | 0 | 0.14743 | 0.90477 | 0.52516 | 0 | 1.0248
1.2.9 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 1541 | 1.4303 | 1.4303 | 0.52551 | 0 | 0 | 1.4303 | 0 | 0 | 0.37808 | 0 | 0.14743 | 0.90477 | 0.52516 | 0 | 1.0248
1.2.10 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 205 | 1.4303 | 1.4303 | 0.52551 | 0 | 0 | 1.4303 | 0 | 0 | 0.37808 | 0 | 0.14743 | 0.90477 | 0.52516 | 0 | 1.0248
1.2.11 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2000 | 1.4303 | 1.4303 | 0.52551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4303 | 0.37808 | 0 | 0.14743 | 0.90477 | 0.52516 | 0 | 1.0248
1.2.12 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2003 | 1.3635 | 0 | 0.52551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37808 | 0 | 0.14743 | 0.83796 | 0.52516 | 0 | 1.0248
1.2.13 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2031 | 1.3635 | 0 | 0.52551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37808 | 0 | 0.14743 | 0.83796 | 0.52516 | 0 | 1.0248
1.2.14 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2034 | 0.11933 | 0 | 0.30131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15388 | 0 | 0.14743 | -0.18198 | 0.30096 | 0
1.2.15 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2044 | 0.70339 | 0 | 0.30131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15388 | 0 | 0.14743 | 0.40208 | 0.30096 | 0
1.2.16 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2054 | 0.94396 | 0 | 0.30131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15388 | 0 | 0.14743 | 0.64265 | 0.30096 | 0
1.2.17 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2113 | 1.3635 | 0 | 0.52551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37808 | 0 | 0.14743 | 0.83796 | 0.52516 | 0 | 1.0248
1.2.18 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2200 | 0.73524 | 0 | 0.31706 | 0 | 0.015756 | 0 | 0 | 0 | 0.15388 | 0 | 0.14743 | 0.41818 | 0.31672 | 0
1.2.19 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2201 | 0.26377 | 0 | 0.30131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15388 | 0 | 0.14743 | -0.037534 | 0.30096 | 0
1.2.20 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2202 | 1.3635 | 0 | 0.52131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37388 | 0 | 0.14743 | 0.84216 | 0.52096 | 0 | 1.0248
1.2.21 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2203 | 0.94616 | 0 | 0.30131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15388 | 0 | 0.14743 | 0.64486 | 0.30096 | 0
1.2.22 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2210 | 1.4303 | 1.4303 | 0.52551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4303 | 0.37808 | 0 | 0.14743 | 0.90477 | 0.52516 | 0 | 1.0248
1.2.23 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2232 | 1.4303 | 1.4303 | 0.52551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4303 | 0.37808 | 0 | 0.14743 | 0.90477 | 0.52516 | 0 | 1.0248
1.2.24 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2511 | 0.93272 | 1.4303 | 0.30131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15388 | 1.4303 | 0.14743 | 0.63142 | 0.30096 | 0
1.2.25 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 3010 | 1.4303 | 1.4303 | 0.30131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15388 | 1.4303 | 0.14743 | 1.129 | 0.30096 | 0
1.2.26 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 3021 | 1.4303 | 1.4303 | 0.30131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15388 | 1.4303 | 0.14743 | 1.129 | 0.30096 | 0
1.2.27 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 3022 | 1.4303 | 1.4303 | 0.30131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15388 | 1.4303 | 0.14743 | 1.129 | 0.30096 | 0
1.2.28 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 3045 | 1.4946 | 0 | 0.30131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15388 | 0 | 0.14743 | 1.1933 | 0.30096 | 0
1.2.29 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 3271 | 1.4946 | 0 | 0.30131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15388 | 0 | 0.14743 | 1.1933 | 0.30096 | 0
1.2.30 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 405 | 1.4946 | 0 | 0.30131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15388 | 0 | 0.14743 | 1.1933 | 0.30096 | 0
1.2.31 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 4003 | 1.4946 | 0 | 0.30131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15388 | 0 | 0.14743 | 1.1933 | 0.30096 | 0
1.2.32 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 4005 | 1.4946 | 0 | 0.30131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15388 | 0 | 0.14743 | 1.1933 | 0.30096 | 0
1.2.33 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 4007 | 1.4946 | 0 | 0.30131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15388 | 0 | 0.14743 | 1.1933 | 0.30096 | 0
1.2.34 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 5001 | 1.4946 | 0 | 0.30131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15388 | 0 | 0.14743 | 1.1933 | 0.30096 | 0
1.2.35 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 5002 | 1.4946 | 0 | 0.30131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15388 | 0 | 0.14743 | 1.1933 | 0.30096 | 0
1.2.36 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 5003 | 1.4946 | 0 | 0.30131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15388 | 0 | 0.14743 | 1.1933 | 0.30096 | 0
1.2.37 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 5011 | 1.4946 | 0 | 0.30131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15388 | 0 | 0.14743 | 1.1933 | 0.30096 | 0
2 | Новое строительство | 2854.6035 | 1025.6378 | 656.8221 | 23.1834 | 29.7711 | 241.7123 | 70.3957 | 163.9156 | 47.4706 | 596.8265 | 509.1848 | 2197.7814 | 686.1948 | 448.1013 | 472.4606 | 149.4396
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 45 | 15 | 16.5752 | 3.75 | 0 | 3.75 | 0 | 3.75 | 0 | 3.75 | 16.5752 | 28.4248 | 16.5752 | 16.5752 | 0 | 0
2.1.1 | Расширение оснащения электрических сетей средствами АИИС КУЭ | 45 | 15 | 16.5752 | 3.75 | 0 | 3.75 | 0 | 3.75 | 0 | 3.75 | 16.5752 | 28.4248 | 16.5752 | 16.5752
2.2 | Прочее новое строительство | 2809.6035 | 1010.6378 | 640.2469 | 19.4334 | 29.7711 | 237.9623 | 70.3957 | 160.1656 | 47.4706 | 593.0765 | 492.6096 | 2169.3566 | 669.6196 | 431.5261 | 472.4606 | 149.4396
2.2.1 | Сети внешнего электроснабжения мкр. "Береговая зона". КЛ-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5258 | 0 | 93.6975 | 0
2.2.2 | Сети внешнего электроснабжения мкр. "Береговая зона". РП-10/0,4кВ | 22.6268 | 0 | 22.6268 | 0 | 0 | 0 | 20.7701 | 0 | 1.8567 | 0 | 0 | 0 | 40.4583 | 0
2.2.3 | Сети внешнего электроснабжения мкр. "Береговая зона". ТП-10/0,4 кВ (630 кВА) | 11.7295 | 30.6141 | 11.7295 | 0 | 6.8711 | 0 | 0 | 30.6141 | 4.8584 | 0 | 0 | 0 | 9.3799 | 0
2.2.4 | Сети внешнего электроснабжения мкр. "Береговая зона". ТП-10/0,4 кВ (1000 кВА) | -14.1153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.1153 | 23.1479 | 0 | 118.4306
2.2.5 | Сети внешнего электроснабжения мкр. "Береговая зона". ТП-10/0,4 кВ (1250 кВА) | 32.9914 | 0 | 49.0093 | 0 | 0 | 0 | 49.0093 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.0179 | 37.9026 | 0 | 110.4221
2.2.6 | Сети внешнего электроснабжения мкр. "Западный". КЛ-10 кВ | 66.0253 | 19.8076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8076 | 0 | 66.0253
2.2.7 | Сети внешнего электроснабжения мкр. "Западный". РП-10/0,4 кВ (тип 4БКРТП 2х1250 кВА) | 97.244 | 39.6082 | 123.4705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6082 | 123.4705 | -26.2265 | 123.1573 | 123.1573 | 123.1573 | 123.1573 |  |  |  |  | 69.7795
2.2.8 | Сети внешнего электроснабжения мкр. "Западный". ТП-10/0,4 кВ (тип 2БКТП2х1250 кВА) | 119.545 | 38.7628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7628 | 0 | 119.545
2.2.9 | Сети внешнего электроснабжения мкр. "Западный". ТП-10/0,4 кВ (тип 2БКТП2х1000 кВА) | 51.8416 | 16.8098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8098 | 0 | 51.8416
2.2.10 | Сети внешнего электроснабжения мкр. "Западный". ТП-10/0,4 кВ (тип 2БКТП2х630 кВА) | 27.0012 | 8.7552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7552 | 0 | 27.0012
2.2.11 | Перевод нагрузок на ПС-110/10 кВ "Пойма". КЛ-10 кВ (I -этап) | 230.7383 | 95.34 | 98.2867 | 0 | 0.010325 | 0 | 0.61621 | 0 | 0 | 95.34 | 97.6601 | 132.4517
2.2.12 | Перевод нагрузок на ПС-110/10 кВ "Пойма". КЛ-10 кВ (III -этап) | 105.2256 | 0 | 105.2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1894 | 0 | 66.0361 | 0 | 203.5455 | 103.4326
2.2.13 | Перевод нагрузок на ПС-110/10 кВ "АБЗ" (I-этап) | 153.985 | 0 | 153.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5661 | 0 | 152.4189 | -3.979e-13 | 200.8816 | 199.3156 | 0.47082
2.2.14 | Перевод нагрузок на ПС-110/10 кВ "АБЗ" (II-этап) | 61.1346 | 0 | 47.4034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4034 | 13.7312 | 0 | 0
2.2.15 | Перевод нагрузок на ПС-110/10 кВ "АБЗ" (III-этап) | 70.3974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.3974
2.2.16 | Электроснабжение объекта "Окружной центр медицины катастроф" РП10/0,4кВ (тип 2БКРП-1250кВА) | 144.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.7292
2.2.17 | Строительство отходящих линий и ТП от ПС110/10 "ГИБДД". ВЛ-10кВ | 162.4817 | 162.4817 | 0 | 0 | 0 | 162.4817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.4817
2.2.18 | Строительство отходящих линий и ТП от ПС-110/10 кВ "ГИБДД". КЛ-10 кВ | 80.0456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.0456
2.2.19 | Строительство отходящих линий от ПС-110/10 кВ "ГИБДД". 4БКРП-10/0,4 кВ | 144.7292 | 0 | 22.8897 | 0 | 22.8897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.8395 |  |  | 26.2823 | 26.2823
2.2.20 | Строительство отходящих линий от ПС-110/10 кВ "ГИБДД". ТП-10/0,4 кВ ( тип КТПН-630 кВА) | 1.9169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9169
2.2.21 | Строительство 2КЛ-10кВ РП 42-ТП4000 | 13.992 | 13.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.992 | 0 | 0 | 0 | 13.992
2.2.22 | Строительство 2КЛ-10кВ РП 42-ТП4006 | 11.66 | 11.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.66 | 0 | 0 | 0 | 11.66
2.2.23 | Монтаж 4х линейных ячеек 10кВ в РП 42 | 2.3958 | 2.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3958 | 0 | 2.3958
2.2.24 | Электроснабжение лечебного корпуса окружной больницы восстановительного лечения. КЛ-10 кВ (1 этап) | 4.6302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6302
2.2.25 | Электроснабжение лечебного корпуса окружной больницы восстановительного лечения. ТП-10/0,4 кВ (1 этап) | 23.6067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6067
2.2.26 | Электроснабжение объекта Специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитаников с отклонениями в развитии VIII вида. КЛ-10 кВ | 3.4117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4117
2.2.27 | Электроснабжение объекта Специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитаников с отклонениями в развитии VIII вида. ТП-10/0,4 кВ | 15.9959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9959
2.2.28 | Электроснабжение объекта Керлинг-центр. КЛ-10 кВ | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.28
2.2.29 | Электроснабжение объекта Керлинг-центр. ТП-10/0,4 кВ | 15.9959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9959
2.2.30 | Электроснабжение объекта Школа-детский сад в мкр. Менделеева-Шевченко-Строителей. ТП-10/0,4 кВ (тип ТП К-42-1600 кВа) | 19.0738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0738
2.2.31 | Окружной казачий кадетский корпус в г. Ханты-Мансийске КЛ-10кВ | 7.7734 | 7.7734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7734 | 0 | 7.7734
2.2.32 | Окружной казачий кадетский корпус в г. Ханты-Мансийске ТП-10/0,4кВ (тип 2БКТП-1000кВа) | 19.5927 | 19.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5927 | 0 | 19.5927
2.2.33 | Электроснабжение горнолыжного комплекса (Центр зимних видов спорта). КЛ-10 кВ | 20.9881 | 20.9881 | 0 | 0 | 0 | 20.9881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9881
2.2.34 | Электроснабжение горнолыжного комплекса (Центр зимних видов спорта). ТП-10/0,4 кВ (тип 2БКТП-1000кВА) | 19.5927 | 19.5927 | 0 | 0 | 0 | 19.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5927
2.2.35 | Окружной лицей информационных технологий(учебный корпус с общежитием) КЛ-10кВ | 11.1154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1154
2.2.36 | Окружной лицей информационных технологий(учебный корпус с общежитием) ТП-10/0,4кВ (РП тип 2БКРП-630кВа) | 15.3071 | 15.3071 | 0 | 0 | 0 | 15.3071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3071
2.2.37 | Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями КЛ-10кВ | 7.7734 | 7.7734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7734 | 0 | 0 | 0 | 7.7734
2.2.38 | Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями ТП-10/0,4кВ (тип 2БКТП-630кВА) | 15.3071 | 15.3071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3071 | 0 | 15.3071
2.2.39 | Электроснабжение объекта Центр профессиональной патологии (ул.Объездная, 49). КЛ-10 кВ | 3.8179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8179
2.2.40 | Электроснабжение объекта Центр профессиональной патологии (ул.Объездная, 49). ТП-10/0,4 кВ | 20.4744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4744
2.2.41 | Электроснабжение объекта Окружной противотуберкулезный диспансер на 300 коек. КЛ-10 кВ | 38.1788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1788
2.2.42 | Электроснабжение объекта Окружной противотуберкулезный диспансер на 300 коек. ТП-10/0,4 кВ, (тип К-42-1600 кВа) | 20.3692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3692
2.2.43 | Электроснабжение объекта Окружной противотуберкулезный диспансер на 300 коек. ТП-10/0,4 кВ (1000кВа), (тип 2БКТП-1000+ТМ) | 40.9488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9488
2.2.44 | Электроснабжение объекта Перинатальный центр на 130 коек ( 2БКТП-1250кВа) | 21.5349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5349
2.2.45 | Электроснабжение объекта "Лечебный корпус больницы востановительного лечения" КЛ-10кВ | 20.3079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3079
2.2.46 | Электроснабжение объекта "Лечебный корпус больницы востановительного лечения" ТП-10кВ | 20.4744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4744
2.2.47 | Электроснабжение объекта "Детский реабилитационный центр "Лучик" КЛ-10кВ | 13.8094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8094
2.2.48 | Электроснабжение объекта "Детский реабилитационный центр "Лучик" ТП-10кВ | 20.4744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4744
2.2.49 | Электроснабжение комплекса утилизации твердо-бытовых отходов (ТБО). Строительство КЛ-10кВ | 19.4334 | 19.4334 | 0 | 19.4334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4334
2.2.50 | Электроснабжение комплекса утилизации твердо-бытовых отходов (ТБО). Строительство ТП-10кВ (тип 2БКТП-1000кВА) | 19.5927 | 19.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5927
2.2.51 | Государственная библиотека Югры в г. Ханты-Мансийске. Строительство ТП-10кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.52 | Государственная библиотека Югры в г. Ханты-Мансийске. Строительство КЛ-10кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.53 | Региональный центр единоборств в г. Ханты-Мансийске (вынос из пятна застройки) КЛ-10кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.54 | Реконструкция КОС. КЛ-10 кВ | 10.72 | 10.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.72 | 0 | 10.72
2.2.55 | Реконструкция КОС. РП-10/0,4 кВ (тип 2БКРП-1250 КВА) | 139.9942 | 139.9942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.9942 | 0 | 139.9942
2.2.56 | Электроснабжение объекта Полигон для утилизации снега (реконструкция РУ-0,4кВ ТП №1106 | 14.5921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5921
2.2.57 | Электроснабжение водозабора "Северный". КЛ-10 кВ | 8.8019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8019
2.2.58 | Электроснабжение водозабора "Северный". ТП-10/0,4 кВ (тип 2 БКТП-1000 кВА) | 19.7864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7864
2.2.59 | Реконструкция РП №11 ( замена оборудования РУ-10кВ и трансформаторы на тр-ры 2х1250кВа) | 38.0359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0359
2.2.60 | Электроснабжение объекта Детский сад по ул. Сирина. КЛ-10 кВ | 2.3354 | 2.3354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3354 | 0 | 2.3354
2.2.61 | Электроснабжение объекта Детский сад по ул. Сирина. ТП-10/0,4 кВ | 16.7787 | 16.7787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7787 | 0 | 16.7787
2.2.62 | Электроснабжение объекта База ГРОВД. КЛ-10 кВ | 23.5251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5251
2.2.63 | Электроснабжение объекта База ГРОВД. ТП-10/0,4 кВ (тип 2БКТП-1250 кВА) | 23.9946 | 23.9946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9946 | 0 | 23.9946
2.2.64 | Электроснабжение объектов Школа мкр. "Учхоз", детский сад мкр. Учхоз. КЛ-10 кВ | 13.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.907
2.2.65 | Электроснабжение объектов Школа мкр. "Учхоз", детский сад мкр. Учхоз. ТП-10/0,4 кВ (тип 2БКТП-1250 кВА) | 25.0743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0743
2.2.66 | Электроснабжение объекта Административное здание Сбербанка РФ. КЛ-10 кВ | 1.7871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7871
2.2.67 | Электроснабжение объекта Административное здание Сбербанка РФ. ТП-10/0,4 кВ (тип 2 БКТП-1000кВА) | 20.4744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4744
2.2.68 | "Инженерные сети микрорайона "Восточный" 2 этап КЛ-10 кВ. | 135.1009 | 135.1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.1009 | 0 | 135.1009
2.2.69 | "Инженерные сети микрорайона "Восточный" 2 этап стр-во 2БКТП-1250 кВА. | 23.6067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6067
2.2.70 | "Инженерные сети микрорайона "Восточный" 2 этап 2БКРП-1250 кВА. | 144.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.7292
2.2.71 | "Сети электроснабжения с ЛЭП 10-0,4кВ Северо-Западой коммунально-складской и промышленной территории г.Ханты-Мансийска (2этап)" | 73.5359 | 73.5359 | 5.6205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.5359 | 0 | 0 | 5.6205 | 67.9154 | 5.6205 | 5.6205
2.2.72 | "Сети электроснабжения с БКТП10/0,4кВ (5 шт) Северо-Западой коммунально-складской и промышленной территории г.Ханты-Мансийска (2этап)" | 9.6427 | 22.5901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5901 | 0 | 0 | 0 | 9.6427 | 0 | 0
Справочно:
* | В ценах отчетного года.
** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
*** | Накопленным итогом за год.
Исполнитель:
Note on B46: Автор: 10 шт

## п 7.2
Приложение № 7.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы МП "ХМГЭС" за 2018 год с НДС
Утверждаю Директор МП "ХМГЭС" ____________________С.М. Милкин
№№ | Наименование объекта* | Плановый объем финансирования, млн. руб.** |  |  |  |  | Фактический объем финансирования, млн. руб.** |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн.руб |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненых работ), млн.руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
|  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 1
| ВСЕГО, | 3878.8845 | 115.1202 | 1200.4471 | 2419.3451 | 142.2758 | 907.2365 | 0 | 907.2365 | 0 | 0 | 2971.648 | 115.1202 | 293.2107 | 2419.3451 | 142.2758 | 896.8137 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 536.2361 | 23.2638 | 111.8262 | 368.0328 | 31.387 | 250.4144 | 0 | 250.4144 | 0 | 0 | 285.8217 | 23.2638 | -138.5882 | 368.0328 | 31.387 | 210.619 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 483.6075 | 21.9338 | 103.2764 | 334.7837 | 21.8873 | 236.0582 | 0 | 236.0582 | 0 | 0 | 247.5493 | 21.9338 | -132.7817 | 334.7837 | 21.8873 | 196.2755 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №2226 | 1.7262 | 0.0443 | 0.38148 | 1.2429 | 0.057583 | 0 |  | 0 |  |  | 1.7262 | 0.0443 | 0.38148 | 1.2429 | 0.057583 | [14 empty] | 40 | ЖБ | СИП-4 4*50
1.1.2 | Реконструкция ТП №1103 | 18.1029 | 0.86333 | 3.6826 | 12.7071 | 0.84984 | 0 |  | 0 |  |  | 18.1029 | 0.86333 | 3.6826 | 12.7071 | 0.84984 | [10 empty] | 10 | ТМГ-1000, 2 шт. |  |  | 25
1.1.3 | Реконструкция ТП №1106 | 16.2189 | 0.77526 | 3.3225 | 11.4074 | 0.71373 | 3.3228 |  | 3.3228 |  |  | 12.8961 | 0.77526 | -0.00026871 | 11.4074 | 0.71373 | 3.3748 | [9 empty] | 10 | ТМГ-1000, 2 шт. |  |  | 25
1.1.4 | Реконструкция ТП №1110 | 17.7792 | 0.84984 | 3.6422 | 12.5048 | 0.78239 | 0 |  | 0 |  |  | 17.7792 | 0.84984 | 3.6422 | 12.5048 | 0.78239 | [10 empty] | 10 | ТМГ-1000, 2 шт. |  |  | 25
1.1.5 | Реконструкция ТП №1302 | 15.3452 | 0.77526 | 3.0764 | 10.7182 | 0.77526 | 3.3228 |  | 3.3228 |  |  | 12.0224 | 0.77526 | -0.24638 | 10.7182 | 0.77526 | 3.4042 | [9 empty] | 10 | ТМГ-1000, 2 шт. |  |  | 25
1.1.6 | Реконструкция ТП №1452 | 17.0136 | 0.81324 | 3.4853 | 11.9663 | 0.7487 | 16.2129 |  | 16.2129 |  |  | 0.80071 | 0.81324 | -12.7275 | 11.9663 | 0.7487 | 16.1601 | [9 empty] | 10 | ТМГ-1250, 2 шт. |  |  | 25
1.1.7 | Реконструкция ТП №2334 | 17.3234 | 0.82615 | 3.5241 | 12.1599 | 0.81324 | 16.2129 |  | 16.2129 |  |  | 1.1105 | 0.82615 | -12.6888 | 12.1599 | 0.81324 | 16.1601 | [9 empty] | 10 | ТМГ-1250, 2 шт. |  |  | 25
1.1.8 | Реконструкция ТП №1543 | 16.0971 | 0.81324 | 3.2272 | 11.2434 | 0.81324 | 16.2129 |  | 16.2129 |  |  | -0.1158 | 0.81324 | -12.9857 | 11.2434 | 0.81324 | 16.1601 | [9 empty] | 10 | ТМГ-1000, 2 шт. |  |  | 25
1.1.9 | Реконструкция ТП №3030 | 16.5142 | 0.78756 | 3.3594 | 11.5919 | 0.77526 | 3.3228 |  | 3.3228 |  |  | 13.1914 | 0.78756 | 0.036648 | 11.5919 | 0.77526 | 3.3138 | [9 empty] | 10 | ТМГ-1000, 2 шт. |  |  | 25
1.1.10 | Реконструкция ТП №172 | 15.0744 | 0.77526 | 3.4087 | 10.2752 | 0.61528 | 5.0266 |  | 5.0266 |  |  | 10.0478 | 0.77526 | -1.618 | 10.2752 | 0.61528 | 5.2624 | [9 empty] | 10 | ТМГ-630, 2 шт. |  |  | 25
1.1.11 | Реконструкция ТП №1202 | 18.1029 | 0.86333 | 3.6826 | 12.7071 | 0.84984 | 0 |  | 0 |  |  | 18.1029 | 0.86333 | 3.6826 | 12.7071 | 0.84984 | [10 empty] | 10 | ТМГ-1000, 2 шт. |  |  | 25
1.1.12 | Реконструкция ТП №1412 | 16.0971 | 0.81324 | 3.2272 | 11.2434 | 0.81324 | 16.2129 |  | 16.2129 |  |  | -0.1158 | 0.81324 | -12.9857 | 11.2434 | 0.81324 | 16.1601 | [9 empty] | 10 | ТМГ-1000, 2 шт. |  |  | 25
1.1.13 | Реконструкция ТП №1431 | 16.2189 | 0.77526 | 3.3225 | 11.4074 | 0.71373 | 3.3228 |  | 3.3228 |  |  | 12.8961 | 0.77526 | -0.00026871 | 11.4074 | 0.71373 | 3.5877 | [9 empty] | 10 | ТМГ-630, 2 шт. |  |  | 25
1.1.14 | Реконструкция ТП №1450 | 17.3234 | 0.82615 | 3.5241 | 12.1599 | 0.81324 | 16.2129 |  | 16.2129 |  |  | 1.1105 | 0.82615 | -12.6888 | 12.1599 | 0.81324 | 16.1601 | [9 empty] | 10 | ТМГ-1000, 2 шт. |  |  | 25
1.1.15 | Реконструкция ТП №2001 | 16.2189 | 0.77526 | 3.3225 | 11.4074 | 0.71373 | 3.2526 |  | 3.2526 |  |  | 12.9663 | 0.77526 | 0.069915 | 11.4074 | 0.71373 | 3.3138 | [9 empty] | 10 | ТМГ-630, 2 шт. |  |  | 25
1.1.16 | Реконструкция ТП №2013 | 15.8131 | 0.81324 | 3.5757 | 10.7787 | 0.64543 | 0 |  | 0 |  |  | 15.8131 | 0.81324 | 3.5757 | 10.7787 | 0.64543 | [10 empty] | 10 | ТМГ-630, 2 шт. |  |  | 25
1.1.17 | Реконструкция ТП №2026 | 17.0136 | 0.81324 | 3.4853 | 11.9663 | 0.7487 | 16.2129 |  | 16.2129 |  |  | 0.80071 | 0.81324 | -12.7275 | 11.9663 | 0.7487 | 16.1601 | [9 empty] | 10 | ТМГ-1250, 2 шт. |  |  | 25
1.1.18 | Реконструкция ТП №2111 | 17.3234 | 0.82615 | 3.5241 | 12.1599 | 0.81324 | 16.2129 |  | 16.2129 |  |  | 1.1105 | 0.82615 | -12.6888 | 12.1599 | 0.81324 | 16.1601 | [9 empty] | 10 | ТМГ-1250, 2 шт. |  |  | 25
1.1.19 | Реконструкция ТП №2332 | 17.3234 | 0.82615 | 3.5241 | 12.1599 | 0.81324 | 16.213 |  | 16.213 |  |  | 1.1104 | 0.82615 | -12.6889 | 12.1599 | 0.81324 | 16.1601 | [9 empty] | 10 | ТМГ-1000, 2 шт. |  |  | 25
1.1.20 | Реконструкция ТП №2412 | 17.7792 | 0.84984 | 3.6422 | 12.5048 | 0.78239 | 0 |  | 0 |  |  | 17.7792 | 0.84984 | 3.6422 | 12.5048 | 0.78239 | [10 empty] | 10 | ТМГ-630, 2 шт. |  |  | 25
1.1.21 | Реконструкция ТП №2502 | 17.7792 | 0.84984 | 3.6422 | 12.5048 | 0.78239 | 0 |  | 0 |  |  | 17.7792 | 0.84984 | 3.6422 | 12.5048 | 0.78239 | [10 empty] | 10 | ТМГ-630, 2 шт. |  |  | 25
1.1.22 | Реконструкция ТП №303 | 15.8131 | 0.81324 | 3.5757 | 10.7787 | 0.64543 | 0 |  | 0 |  |  | 15.8131 | 0.81324 | 3.5757 | 10.7787 | 0.64543 | [10 empty] | 10 | ТМГ-630, 2 шт. |  |  | 25
1.1.23 | Реконструкция ТП №304 | 1.2586 | 0.09036 | 0.30981 | 0.76161 | 0.096815 | 0 |  | 0 |  |  | 1.2586 | 0.09036 | 0.30981 | 0.76161 | 0.096815 | [10 empty] | 10 | ТМГ-630, 2 шт. |  |  | 25
1.1.24 | Реконструкция ТП №3040 | 16.5142 | 0.78756 | 3.3594 | 11.5919 | 0.77526 | 3.3228 |  | 3.3228 |  |  | 13.1914 | 0.78756 | 0.036648 | 11.5919 | 0.77526 | 3.3138 | [9 empty] | 10 | ТМГ-1000, 2 шт. |  |  | 25
1.1.25 | Реконструкция ТП №3043 | 15.3452 | 0.77526 | 3.0764 | 10.7182 | 0.77526 | 3.3228 |  | 3.3228 |  |  | 12.0224 | 0.77526 | -0.24638 | 10.7182 | 0.77526 | 3.3138 | [9 empty] | 10 | ТМГ-1000, 2 шт. |  |  | 25
1.1.26 | Реконструкция ТП №3046 | 16.2189 | 0.77526 | 3.3225 | 11.4074 | 0.71373 | 3.3228 |  | 3.3228 |  |  | 12.8961 | 0.77526 | -0.00026871 | 11.4074 | 0.71373 | 3.3138 | [9 empty] | 10 | ТМГ-630, 2 шт. |  |  | 25
1.1.27 | Реконструкция ТП №4101 | 17.3234 | 0.82615 | 3.5241 | 12.1599 | 0.81324 | 16.213 |  | 16.213 |  |  | 1.1104 | 0.82615 | -12.6889 | 12.1599 | 0.81324 | 16.1601 | [9 empty] | 10 | ТМГ-1250, 2 шт. |  |  | 25
1.1.28 | Реконструкция ТП №1005 | 1.7486 | 0.019689 | 0.63989 | 0.99676 | 0.092292 | 0.56539 |  | 0.56539 |  |  | 1.1832 | 0.019689 | 0.074507 | 0.99676 | 0.092292 | 0.56539 | [9 empty] | 10 | ТМГ-630, 2 шт. |  |  | 25
1.1.29 | Реконструкция ВЛ-10 кВ, СОТ "Движенец", СОТ "Авиатор", СОТ "Геолог", СОТ "Родник". | 4.4591 | 0.32302 | 1.0152 | 3.0457 | 0.075228 | 0.0053736 |  | 0.0053736 |  |  | 4.4537 | 0.32302 | 1.0098 | 3.0457 | 0.075228 | 0.0053736 | [13 empty] | 40 | дерев с ж/б прист., металл. | А, АС-16-35
1.1.30 | Реконструкция сетей ТП-10/0,4 кВ. СОТ "Движенец", СОТ "Авиатор", СОТ "Геолог", СОТ "Родник". | 1.8343 | 0.020654 | 0.67125 | 1.0456 | 0.096815 | 14.6687 |  | 14.6687 |  |  | -12.8344 | 0.020654 | -13.9974 | 1.0456 | 0.096815 | [10 empty] | 10 | ТМ, ТМГ, 20 шт. |  |  | 25
1.1.31 | Реконструкция КЛ-10 кВ. СОТ "Разведчик". | 2.2231 | 0.073834 | 0.95984 | 1.0891 | 0.10035 | 1.4173 |  | 1.4173 |  |  | 0.80578 | 0.073834 | -0.45745 | 1.0891 | 0.10035 | 1.4222 | [13 empty] | 30 | кабель | АВВГ 70-150
1.1.32 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ. СОТ "Разведчик". | 6.9945 | 0.078756 | 2.5596 | 3.987 | 0.36917 | 10.0939 |  | 10.0939 |  |  | -3.0994 | 0.078756 | -7.5343 | 3.987 | 0.36917 | [10 empty] | 10 | ТМГ-630, 4 шт. |  |  | 25
1.1.33 | Реконструкция КЛ-10 кВ. СОТ "Витамин". | 2.9641 | 0.098445 | 1.2798 | 1.4521 | 0.1338 | 0.52038 |  | 0.52038 |  |  | 2.4437 | 0.098445 | 0.75941 | 1.4521 | 0.1338 | 0.4442 | [13 empty] | 30 | кабель | АВВГ 150-240
1.1.34 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ. СОТ "Витамин". | 5.2459 | 0.059067 | 1.9197 | 2.9903 | 0.27688 | 15.0799 |  | 15.0799 |  |  | -9.834 | 0.059067 | -13.1602 | 2.9903 | 0.27688 | [10 empty] | 10 | ТМГ-630, 6 шт. |  |  | 25
1.1.35 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ. КНС по ул. Гагарина, 111. | 0.47008 | 0.014767 | 0.13536 | 0.29534 | 0.024611 | 0.039319 |  | 0.039319 |  |  | 0.43076 | 0.014767 | 0.096043 | 0.29534 | 0.024611 | 0.039319 | [13 empty] | 10 | дерев с ж/б прист. | А-16
1.1.36 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ. КНС по ул. Гагарина, 111. | 15.3071 | 0.33304 | 2.9432 | 11.4371 | 0.5938 | 16.213 |  | 16.213 |  |  | -0.90593 | 0.33304 | -13.2698 | 11.4371 | 0.5938 | 16.1601 | [9 empty] | 10 | ТМГ-630, 2 шт. |  |  | 25
1.1.37 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ. КНС по ул. К. Маркса. | 15.3071 | 0.33304 | 2.9432 | 11.4371 | 0.5938 | 0 |  | 0 |  |  | 15.3071 | 0.33304 | 2.9432 | 11.4371 | 0.5938 | [10 empty] | 10 | ТМГ-630, 2 шт. |  |  | 25
1.1.38 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ. ДНС по ул. Б. Лосева. | 2.0213 | 0.063497 | 0.58206 | 1.2699 | 0.10583 | 0 |  | 0 |  |  | 2.0213 | 0.063497 | 0.58206 | 1.2699 | 0.10583 | [14 empty] | 10 | нет | АВББШв-4-150
1.1.39 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ. КНС №6 по ул.Калинина УВД (ИВС). | 1.9743 | 0.062021 | 0.56852 | 1.2404 | 0.10337 | 0 |  | 0 |  |  | 1.9743 | 0.062021 | 0.56852 | 1.2404 | 0.10337 | [14 empty] | 10 | нет | АВББШв-4-185
1.1.40 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ. КНС №8 по ул.Калинина. | 1.2624 | 0.039655 | 0.36351 | 0.79311 | 0.066092 | 0 |  | 0 |  |  | 1.2624 | 0.039655 | 0.36351 | 0.79311 | 0.066092 | [14 empty] | 30 | кабель | АВВГ 4х70
1.1.41 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ. Насосной станции ТП №2012 "Метеостанция". | 1.1342 | 0.035628 | 0.32659 | 0.71256 | 0.05938 | 0 |  | 0 |  |  | 1.1342 | 0.035628 | 0.32659 | 0.71256 | 0.05938 | [14 empty] | 30 | кабель | АВВГ 4х95
1.2 | Создание систем телемеханики и связи | 52.6286 | 1.33 | 8.5498 | 33.2491 | 9.4997 | 14.3562 | 0 | 14.3562 | 0 | 0 | 38.2723 | 1.33 | -5.8064 | 33.2491 | 9.4997 | 14.3435 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
1.2.1 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 1101 | 1.3635 | 0.034456 | 0.2215 | 0.8614 | 0.24611 | 0.35884 |  | 0.35884 |  |  | 1.0046 | 0.034456 | -0.13734 | 0.8614 | 0.24611 | 0.3585 | [9 empty] | 5
1.2.2 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 1206 | 1.3635 | 0.034456 | 0.2215 | 0.8614 | 0.24611 | 0.30131 |  | 0.30131 |  |  | 1.0622 | 0.034456 | -0.079804 | 0.8614 | 0.24611 | 0.30096 | [9 empty] | 5
1.2.3 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 1210 | 1.3635 | 0.034456 | 0.2215 | 0.8614 | 0.24611 | 0.52551 |  | 0.52551 |  |  | 0.83796 | 0.034456 | -0.304 | 0.8614 | 0.24611 | 0.52516 | [9 empty] | 5
1.2.4 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 1320 | 1.3635 | 0.034456 | 0.2215 | 0.8614 | 0.24611 | 0.30131 |  | 0.30131 |  |  | 1.0622 | 0.034456 | -0.079804 | 0.8614 | 0.24611 | 0.30096 | [9 empty] | 5
1.2.5 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 1420 | 1.4303 | 0.036144 | 0.23236 | 0.9036 | 0.25817 | 0.52551 |  | 0.52551 |  |  | 0.90477 | 0.036144 | -0.29315 | 0.9036 | 0.25817 | 0.52516 | [9 empty] | 5
1.2.6 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 1451 | 1.4303 | 0.036144 | 0.23236 | 0.9036 | 0.25817 | 0.52551 |  | 0.52551 |  |  | 0.90477 | 0.036144 | -0.29315 | 0.9036 | 0.25817 | 0.52516 | [9 empty] | 5
1.2.7 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 1502 | 1.4303 | 0.036144 | 0.23236 | 0.9036 | 0.25817 | 0.52551 |  | 0.52551 |  |  | 0.90477 | 0.036144 | -0.29315 | 0.9036 | 0.25817 | 0.52516 | [9 empty] | 5
1.2.8 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 1535 | 1.4303 | 0.036144 | 0.23236 | 0.9036 | 0.25817 | 0.52551 |  | 0.52551 |  |  | 0.90477 | 0.036144 | -0.29315 | 0.9036 | 0.25817 | 0.52516 | [9 empty] | 5
1.2.9 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 1541 | 1.4303 | 0.036144 | 0.23236 | 0.9036 | 0.25817 | 0.52551 |  | 0.52551 |  |  | 0.90477 | 0.036144 | -0.29315 | 0.9036 | 0.25817 | 0.52516 | [9 empty] | 5
1.2.10 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 205 | 1.4303 | 0.036144 | 0.23236 | 0.9036 | 0.25817 | 0.52551 |  | 0.52551 |  |  | 0.90477 | 0.036144 | -0.29315 | 0.9036 | 0.25817 | 0.52516 | [9 empty] | 5
1.2.11 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2000 | 1.4303 | 0.036144 | 0.23236 | 0.9036 | 0.25817 | 0.52551 |  | 0.52551 |  |  | 0.90477 | 0.036144 | -0.29315 | 0.9036 | 0.25817 | 0.52516 | [9 empty] | 5
1.2.12 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2003 | 1.3635 | 0.034456 | 0.2215 | 0.8614 | 0.24611 | 0.52551 |  | 0.52551 |  |  | 0.83796 | 0.034456 | -0.304 | 0.8614 | 0.24611 | 0.52516 | [9 empty] | 5
1.2.13 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2031 | 1.3635 | 0.034456 | 0.2215 | 0.8614 | 0.24611 | 0.52551 |  | 0.52551 |  |  | 0.83796 | 0.034456 | -0.304 | 0.8614 | 0.24611 | 0.52516 | [9 empty] | 5
1.2.14 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2034 | 1.3635 | 0.034456 | 0.2215 | 0.8614 | 0.24611 | 0.30131 |  | 0.30131 |  |  | 1.0622 | 0.034456 | -0.079804 | 0.8614 | 0.24611 | 0.30096 | [9 empty] | 5
1.2.15 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2044 | 1.3635 | 0.034456 | 0.2215 | 0.8614 | 0.24611 | 0.30131 |  | 0.30131 |  |  | 1.0622 | 0.034456 | -0.079804 | 0.8614 | 0.24611 | 0.30096 | [9 empty] | 5
1.2.16 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2054 | 1.3635 | 0.034456 | 0.2215 | 0.8614 | 0.24611 | 0.30131 |  | 0.30131 |  |  | 1.0622 | 0.034456 | -0.079804 | 0.8614 | 0.24611 | 0.30096 | [9 empty] | 5
1.2.17 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2113 | 1.3635 | 0.034456 | 0.2215 | 0.8614 | 0.24611 | 0.52551 |  | 0.52551 |  |  | 0.83796 | 0.034456 | -0.304 | 0.8614 | 0.24611 | 0.52516 | [9 empty] | 5
1.2.18 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2200 | 1.3635 | 0.034456 | 0.2215 | 0.8614 | 0.24611 | 0.31706 |  | 0.31706 |  |  | 1.0464 | 0.034456 | -0.09556 | 0.8614 | 0.24611 | 0.31672 | [9 empty] | 5
1.2.19 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2201 | 1.3635 | 0.034456 | 0.2215 | 0.8614 | 0.24611 | 0.30131 |  | 0.30131 |  |  | 1.0622 | 0.034456 | -0.079804 | 0.8614 | 0.24611 | 0.30096 | [9 empty] | 5
1.2.20 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2202 | 1.3635 | 0.034456 | 0.2215 | 0.8614 | 0.24611 | 0.52131 |  | 0.52131 |  |  | 0.84216 | 0.034456 | -0.2998 | 0.8614 | 0.24611 | 0.52096 | [9 empty] | 5
1.2.21 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2203 | 1.3635 | 0.034456 | 0.2215 | 0.8614 | 0.24611 | 0.30131 |  | 0.30131 |  |  | 1.0622 | 0.034456 | -0.079804 | 0.8614 | 0.24611 | 0.30096 | [9 empty] | 5
1.2.22 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2210 | 1.4303 | 0.036144 | 0.23236 | 0.9036 | 0.25817 | 0.52551 |  | 0.52551 |  |  | 0.90477 | 0.036144 | -0.29315 | 0.9036 | 0.25817 | 0.52516 | [9 empty] | 5
1.2.23 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2232 | 1.4303 | 0.036144 | 0.23236 | 0.9036 | 0.25817 | 0.52551 |  | 0.52551 |  |  | 0.90477 | 0.036144 | -0.29315 | 0.9036 | 0.25817 | 0.52516 | [9 empty] | 5
1.2.24 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2511 | 1.4303 | 0.036144 | 0.23236 | 0.9036 | 0.25817 | 0.30131 |  | 0.30131 |  |  | 1.129 | 0.036144 | -0.06895 | 0.9036 | 0.25817 | 0.30096 | [9 empty] | 5
1.2.25 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 3010 | 1.4303 | 0.036144 | 0.23236 | 0.9036 | 0.25817 | 0.30131 |  | 0.30131 |  |  | 1.129 | 0.036144 | -0.06895 | 0.9036 | 0.25817 | 0.30096 | [9 empty] | 5
1.2.26 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 3021 | 1.4303 | 0.036144 | 0.23236 | 0.9036 | 0.25817 | 0.30131 |  | 0.30131 |  |  | 1.129 | 0.036144 | -0.06895 | 0.9036 | 0.25817 | 0.30096 | [9 empty] | 5
1.2.27 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 3022 | 1.4303 | 0.036144 | 0.23236 | 0.9036 | 0.25817 | 0.30131 |  | 0.30131 |  |  | 1.129 | 0.036144 | -0.06895 | 0.9036 | 0.25817 | 0.30096 | [9 empty] | 5
1.2.28 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 3045 | 1.4946 | 0.037771 | 0.24281 | 0.94427 | 0.26979 | 0.30131 |  | 0.30131 |  |  | 1.1933 | 0.037771 | -0.058494 | 0.94427 | 0.26979 | 0.30096 | [9 empty] | 5
1.2.29 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 3271 | 1.4946 | 0.037771 | 0.24281 | 0.94427 | 0.26979 | 0.30131 |  | 0.30131 |  |  | 1.1933 | 0.037771 | -0.058494 | 0.94427 | 0.26979 | 0.30096 | [9 empty] | 5
1.2.30 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 405 | 1.4946 | 0.037771 | 0.24281 | 0.94427 | 0.26979 | 0.30131 |  | 0.30131 |  |  | 1.1933 | 0.037771 | -0.058494 | 0.94427 | 0.26979 | 0.30096 | [9 empty] | 5
1.2.31 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 4003 | 1.4946 | 0.037771 | 0.24281 | 0.94427 | 0.26979 | 0.30131 |  | 0.30131 |  |  | 1.1933 | 0.037771 | -0.058494 | 0.94427 | 0.26979 | 0.30096 | [9 empty] | 5
1.2.32 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 4005 | 1.4946 | 0.037771 | 0.24281 | 0.94427 | 0.26979 | 0.30131 |  | 0.30131 |  |  | 1.1933 | 0.037771 | -0.058494 | 0.94427 | 0.26979 | 0.30096 | [9 empty] | 5
1.2.33 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 4007 | 1.4946 | 0.037771 | 0.24281 | 0.94427 | 0.26979 | 0.30131 |  | 0.30131 |  |  | 1.1933 | 0.037771 | -0.058494 | 0.94427 | 0.26979 | 0.30096 | [9 empty] | 5
1.2.34 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 5001 | 1.4946 | 0.037771 | 0.24281 | 0.94427 | 0.26979 | 0.30131 |  | 0.30131 |  |  | 1.1933 | 0.037771 | -0.058494 | 0.94427 | 0.26979 | 0.30096 | [9 empty] | 5
1.2.35 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 5002 | 1.4946 | 0.037771 | 0.24281 | 0.94427 | 0.26979 | 0.30131 |  | 0.30131 |  |  | 1.1933 | 0.037771 | -0.058494 | 0.94427 | 0.26979 | 0.30096 | [9 empty] | 5
1.2.36 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 5003 | 1.4946 | 0.037771 | 0.24281 | 0.94427 | 0.26979 | 0.30131 |  | 0.30131 |  |  | 1.1933 | 0.037771 | -0.058494 | 0.94427 | 0.26979 | 0.30096 | [9 empty] | 5
1.2.37 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 5011 | 1.4946 | 0.037771 | 0.24281 | 0.94427 | 0.26979 | 0.30131 |  | 0.30131 |  |  | 1.1933 | 0.037771 | -0.058494 | 0.94427 | 0.26979 | 0.30096 | [9 empty] | 5
2 | Новое строительство | 3342.6484 | 91.8564 | 1088.6209 | 2051.3123 | 110.8888 | 656.8221 | 0 | 656.8221 | 0 | 0 | 2685.8263 | 91.8564 | 431.7989 | 2051.3123 | 110.8888 | 686.1948 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 16.5752 | 0 | 16.5752 | 0 | 0 | 28.4248 | 0 | -16.5752 | 45 | 0 | 16.5752 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.1.1 | Расширение оснащения электрических сетей средствами АИИС КУЭ | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 16.5752 |  | 16.5752 |  |  | 28.4248 | 0 | -16.5752 | 45 | 0 | 16.5752
2.2 | Прочее новое строительство | 3297.6484 | 91.8564 | 1088.6209 | 2006.3123 | 110.8888 | 640.2469 | 0 | 640.2469 | 0 | 0 | 2657.4015 | 91.8564 | 448.3741 | 2006.3123 | 110.8888 | 669.6196 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.1 | Сети внешнего электроснабжения мкр. "Береговая зона". КЛ-10 кВ | 83.3 | 2.71 | 35.93 | 40.81 | 3.86 | 0 |  | 0 |  |  | 83.3 | 2.71 | 35.93 | 40.81 | 3.86 | 25.5258 | [13 empty] | 30 | кабель | NA2X3(1-240)
2.2.2 | Сети внешнего электроснабжения мкр. "Береговая зона". РП-10/0,4кВ | 132.0275 | 2.8795 | 45.4079 | 80.8974 | 2.8426 | 22.6268 |  | 22.6268 |  |  | 109.4007 | 2.8795 | 22.7811 | 80.8974 | 2.8426 | 40.4583 | [9 empty] | 25 | ТМГ-1250, 2 шт. |  |  | 25
2.2.3 | Сети внешнего электроснабжения мкр. "Береговая зона". ТП-10/0,4 кВ (630 кВА) | 30.6141 | 0.66609 | 5.8863 | 22.8741 | 1.1876 | 11.7295 |  | 11.7295 |  |  | 18.8846 | 0.66609 | -5.8432 | 22.8741 | 1.1876 | 9.3799 | [9 empty] | 25 | ТМГ-630, 4 шт. |  |  | 25
2.2.4 | Сети внешнего электроснабжения мкр. "Береговая зона". ТП-10/0,4 кВ (1000 кВА) | 61.4232 | 1.0036 | 12.4239 | 45.3248 | 2.6709 | 0 |  | 0 |  |  | 61.4232 | 1.0036 | 12.4239 | 45.3248 | 2.6709 | 23.1479 | [9 empty] | 25 | ТМГ-1000, 6 шт. |  |  | 25
2.2.5 | Сети внешнего электроснабжения мкр. "Береговая зона". ТП-10/0,4 кВ (1250 кВА) | 107.6746 | 2.1535 | 23.3808 | 78.4486 | 3.6917 | 49.0093 |  | 49.0093 |  |  | 58.6652 | 2.1535 | -25.6286 | 78.4486 | 3.6917 | 37.9026 | [9 empty] | 25 | ТМГ-1250, 10 шт. |  |  | 25
2.2.6 | Сети внешнего электроснабжения мкр. "Западный". КЛ-10 кВ | 66.0253 | 2.1929 | 28.5073 | 32.3448 | 2.9803 | 0 |  | 0 |  |  | 66.0253 | 2.1929 | 28.5073 | 32.3448 | 2.9803 | [14 empty] | 30 | кабель | NA2X3(1-240)
2.2.7 | Сети внешнего электроснабжения мкр. "Западный". РП-10/0,4 кВ (тип 4БКРТП 2х1250 кВА) | 122.1522 | 2.6641 | 42.0115 | 74.8466 | 2.63 | 123.4705 |  | 123.4705 |  |  | -1.3182 | 2.6641 | -81.4589 | 74.8466 | 2.63 | 123.1573 | [9 empty] | 25 | ТМГ-1250, 2 шт. |  |  | 25
2.2.8 | Сети внешнего электроснабжения мкр. "Западный". ТП-10/0,4 кВ (тип 2БКТП2х1250 кВА) | 119.545 | 2.3909 | 25.9583 | 87.0971 | 4.0987 | 0 |  | 0 |  |  | 119.545 | 2.3909 | 25.9583 | 87.0971 | 4.0987 | [10 empty] | 25 | ТМГ-1250, 12 шт. |  |  | 25
2.2.9 | Сети внешнего электроснабжения мкр. "Западный". ТП-10/0,4 кВ (тип 2БКТП2х1000 кВА) | 51.8416 | 0.84706 | 10.4858 | 38.2544 | 2.2543 | 0 |  | 0 |  |  | 51.8416 | 0.84706 | 10.4858 | 38.2544 | 2.2543 | [10 empty] | 25 | ТМГ-1000, 6 шт. |  |  | 25
2.2.10 | Сети внешнего электроснабжения мкр. "Западный". ТП-10/0,4 кВ (тип 2БКТП2х630 кВА) | 27.0012 | 0.58748 | 5.1917 | 20.1746 | 1.0474 | 0 |  | 0 |  |  | 27.0012 | 0.58748 | 5.1917 | 20.1746 | 1.0474 | [10 empty] | 25 | ТМГ-630, 4 шт. |  |  | 25
2.2.11 | Перевод нагрузок на ПС-110/10 кВ "Пойма". КЛ-10 кВ (I -этап) | 306.91 | 8.55 | 137.84 | 154.4 | 6.14 | 98.2867 |  | 98.2867 |  |  | 208.6233 | 8.55 | 39.5533 | 154.4 | 6.14 | [14 empty] | 30 | кабель | NA2X3(1-240)
2.2.12 | Перевод нагрузок на ПС-110/10 кВ "Пойма". КЛ-10 кВ (III -этап) | 105.2256 | 3.4948 | 45.4325 | 51.5484 | 4.7498 | 105.2256 |  | 105.2256 |  |  | 0 | 3.4948 | -59.793 | 51.5484 | 4.7498 | 203.5455 | [13 empty] | 30 | кабель | NA2X3(1-240)
2.2.13 | Перевод нагрузок на ПС-110/10 кВ "АБЗ" (I-этап) | 153.985 | 5.1142 | 66.485 | 75.4349 | 6.9508 | 153.985 |  | 153.985 |  |  | -4.2633e-13 | 5.1142 | -87.5 | 75.4349 | 6.9508 | 200.8816 | [13 empty] | 30 | кабель | NA2X3(1-240)
2.2.14 | Перевод нагрузок на ПС-110/10 кВ "АБЗ" (II-этап) | 61.1346 | 2.0304 | 26.3956 | 29.9489 | 2.7596 | 47.4034 |  | 47.4034 |  |  | 13.7312 | 2.0304 | -21.0077 | 29.9489 | 2.7596 | 0 | [13 empty] | 30 | кабель | NA2X3(1-240)
2.2.15 | Перевод нагрузок на ПС-110/10 кВ "АБЗ" (III-этап) | 70.3974 | 2.3381 | 30.395 | 34.4866 | 3.1777 | 0 |  | 0 |  |  | 70.3974 | 2.3381 | 30.395 | 34.4866 | 3.1777 | [14 empty] | 30 | кабель | NA2X3(1-240)
2.2.16 | Электроснабжение объекта "Окружной центр медицины катастроф" РП10/0,4кВ (тип 2БКРП-1250кВА) | 144.7292 | 3.1566 | 49.7764 | 88.6802 | 3.1161 | 0 |  | 0 |  |  | 144.7292 | 3.1566 | 49.7764 | 88.6802 | 3.1161 | [10 empty] | 25 | ТМГ-1000, 2 шт. |  |  | 25
2.2.17 | Строительство отходящих линий и ТП от ПС110/10 "ГИБДД". ВЛ-10кВ | 162.4817 | 11.7704 | 36.9926 | 110.9777 | 2.7411 | 0 |  | 0 |  |  | 162.4817 | 11.7704 | 36.9926 | 110.9777 | 2.7411 | [14 empty] | 10 | ж/б | СИП-3-120
2.2.18 | Строительство отходящих линий и ТП от ПС-110/10 кВ "ГИБДД". КЛ-10 кВ | 80.0456 | 2.6585 | 34.5607 | 39.2131 | 3.6132 | 0 |  | 0 |  |  | 80.0456 | 2.6585 | 34.5607 | 39.2131 | 3.6132 | [14 empty] | 30 | кабель | NA2X3(1-240)
2.2.19 | Строительство отходящих линий от ПС-110/10 кВ "ГИБДД". 4БКРП-10/0,4 кВ | 144.7292 | 3.1566 | 49.7764 | 88.6802 | 3.1161 | 22.8897 |  | 22.8897 |  |  | 121.8395 | 3.1566 | 26.8867 | 88.6802 | 3.1161 | [10 empty] | 25 | ТМГ-1250, 2 шт. |  |  | 25
2.2.20 | Строительство отходящих линий от ПС-110/10 кВ "ГИБДД". ТП-10/0,4 кВ ( тип КТПН-630 кВА) | 1.9169 | 0.021583 | 0.70146 | 1.0927 | 0.10117 | 0 |  | 0 |  |  | 1.9169 | 0.021583 | 0.70146 | 1.0927 | 0.10117 | [10 empty] | 25 | ТМГ-400, 2 шт. |  |  | 25
2.2.21 | Строительство 2КЛ-10кВ РП 42-ТП4000 | 13.992 | 0.46471 | 6.0412 | 6.8545 | 0.63159 | 0 |  | 0 |  |  | 13.992 | 0.46471 | 6.0412 | 6.8545 | 0.63159 | [14 empty] | 30 | кабель | NA2X3(1-240)
2.2.22 | Строительство 2КЛ-10кВ РП 42-ТП4006 | 11.66 | 0.38726 | 5.0344 | 5.7121 | 0.52633 | 0 |  | 0 |  |  | 11.66 | 0.38726 | 5.0344 | 5.7121 | 0.52633 | [14 empty] | 30 | кабель | NA2X3(1-240)
2.2.23 | Монтаж 4х линейных ячеек 10кВ в РП 42 | 2.3958 | 0.047762 | 0.64543 | 1.6549 | 0.047762 | 0 |  | 0 |  |  | 2.3958 | 0.047762 | 0.64543 | 1.6549 | 0.047762 | [10 empty] | 30 | Ячейка КСО
2.2.24 | Электроснабжение лечебного корпуса окружной больницы восстановительного лечения. КЛ-10 кВ (1 этап) | 4.6302 | 0.15378 | 1.9991 | 2.2683 | 0.209 | 0 |  | 0 |  |  | 4.6302 | 0.15378 | 1.9991 | 2.2683 | 0.209 | [14 empty] | 30 | кабель | NA2X3(1-240)
2.2.25 | Электроснабжение лечебного корпуса окружной больницы восстановительного лечения. ТП-10/0,4 кВ (1 этап) | 23.6067 | 0.47213 | 5.126 | 17.1992 | 0.80937 | 0 |  | 0 |  |  | 23.6067 | 0.47213 | 5.126 | 17.1992 | 0.80937 | [10 empty] | 25 | ТМГ-1250, 2 шт. |  |  | 25
2.2.26 | Электроснабжение объекта Специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитаников с отклонениями в развитии VIII вида. КЛ-10 кВ | 3.4117 | 0.11331 | 1.4731 | 1.6714 | 0.154 | 0 |  | 0 |  |  | 3.4117 | 0.11331 | 1.4731 | 1.6714 | 0.154 | [14 empty] | 30 | кабель | NA2X3(1-240)
2.2.27 | Электроснабжение объекта Специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитаников с отклонениями в развитии VIII вида. ТП-10/0,4 кВ | 15.9959 | 0.34803 | 3.0756 | 11.9517 | 0.62052 | 0 |  | 0 |  |  | 15.9959 | 0.34803 | 3.0756 | 11.9517 | 0.62052 | [10 empty] | 25 | ТМГ-1000, 2 шт. |  |  | 25
2.2.28 | Электроснабжение объекта Керлинг-центр. КЛ-10 кВ | 5.28 | 0.17536 | 2.2797 | 2.5866 | 0.23834 | 0 |  | 0 |  |  | 5.28 | 0.17536 | 2.2797 | 2.5866 | 0.23834 | [14 empty] | 30 | кабель | NA2X3(1-240)
2.2.29 | Электроснабжение объекта Керлинг-центр. ТП-10/0,4 кВ | 15.9959 | 0.34803 | 3.0756 | 11.9517 | 0.62052 | 0 |  | 0 |  |  | 15.9959 | 0.34803 | 3.0756 | 11.9517 | 0.62052 | [10 empty] | 25 | ТМГ-630, 2 шт. |  |  | 25
2.2.30 | Электроснабжение объекта Школа-детский сад в мкр. Менделеева-Шевченко-Строителей. ТП-10/0,4 кВ (тип ТП К-42-1600 кВа) | 19.0738 | 0.62759 | 4.43 | 13.1548 | 0.8614 | 0 |  | 0 |  |  | 19.0738 | 0.62759 | 4.43 | 13.1548 | 0.8614 | [10 empty] | 25 | ТМГ-800, 2 шт. |  |  | 25
2.2.31 | Окружной казачий кадетский корпус в г. Ханты-Мансийске КЛ-10кВ | 7.7734 | 0.25817 | 3.3562 | 3.808 | 0.35088 | 0 |  | 0 |  |  | 7.7734 | 0.25817 | 3.3562 | 3.808 | 0.35088 | [14 empty] | 30 | кабель | NA2X3(1-240)
2.2.32 | Окружной казачий кадетский корпус в г. Ханты-Мансийске ТП-10/0,4кВ (тип 2БКТП-1000кВа) | 19.5927 | 0.32013 | 3.963 | 14.4577 | 0.85197 | 0 |  | 0 |  |  | 19.5927 | 0.32013 | 3.963 | 14.4577 | 0.85197 | [10 empty] | 25 | ТМГ-800, 2 шт. |  |  | 25
2.2.33 | Электроснабжение горнолыжного комплекса (Центр зимних видов спорта). КЛ-10 кВ | 20.9881 | 0.69707 | 9.0619 | 10.2817 | 0.94739 | 0 |  | 0 |  |  | 20.9881 | 0.69707 | 9.0619 | 10.2817 | 0.94739 | [14 empty] | 30 | кабель | NA2X3(1-240)
2.2.34 | Электроснабжение горнолыжного комплекса (Центр зимних видов спорта). ТП-10/0,4 кВ (тип 2БКТП-1000кВА) | 19.5927 | 0.32013 | 3.963 | 14.4577 | 0.85197 | 0 |  | 0 |  |  | 19.5927 | 0.32013 | 3.963 | 14.4577 | 0.85197 | [10 empty] | 10 | DTTH-1000, 4 шт. |  |  | 20
2.2.35 | Окружной лицей информационных технологий(учебный корпус с общежитием) КЛ-10кВ | 11.1154 | 0.36917 | 4.7992 | 5.4453 | 0.50174 | 0 |  | 0 |  |  | 11.1154 | 0.36917 | 4.7992 | 5.4453 | 0.50174 | [14 empty] | 30 | кабель | NA2X3(1-240)
2.2.36 | Окружной лицей информационных технологий(учебный корпус с общежитием) ТП-10/0,4кВ (РП тип 2БКРП-630кВа) | 15.3071 | 0.33304 | 2.9432 | 11.4371 | 0.5938 | 0 |  | 0 |  |  | 15.3071 | 0.33304 | 2.9432 | 11.4371 | 0.5938 | [10 empty] | 10 | DTTH-1000, 4 шт. |  |  | 20
2.2.37 | Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями КЛ-10кВ | 7.7734 | 0.25817 | 3.3562 | 3.808 | 0.35088 | 0 |  | 0 |  |  | 7.7734 | 0.25817 | 3.3562 | 3.808 | 0.35088 | [14 empty] | 30 | кабель | NA2X3(1-240)
2.2.38 | Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями ТП-10/0,4кВ (тип 2БКТП-630кВА) | 15.3071 | 0.33304 | 2.9432 | 11.4371 | 0.5938 | 0 |  | 0 |  |  | 15.3071 | 0.33304 | 2.9432 | 11.4371 | 0.5938 | [10 empty] | 10 | DTTH-1000, 4 шт. |  |  | 20
2.2.39 | Электроснабжение объекта Центр профессиональной патологии (ул.Объездная, 49). КЛ-10 кВ | 3.8179 | 0.1268 | 1.6484 | 1.8703 | 0.17234 | 0 |  | 0 |  |  | 3.8179 | 0.1268 | 1.6484 | 1.8703 | 0.17234 | [14 empty] | 30 | кабель | NA2X3(1-240)
2.2.40 | Электроснабжение объекта Центр профессиональной патологии (ул.Объездная, 49). ТП-10/0,4 кВ | 20.4744 | 0.33454 | 4.1413 | 15.1083 | 0.89031 | 0 |  | 0 |  |  | 20.4744 | 0.33454 | 4.1413 | 15.1083 | 0.89031 | [10 empty] | 25 | ТМГ-1000, 2 шт. |  |  | 25
2.2.41 | Электроснабжение объекта Окружной противотуберкулезный диспансер на 300 коек. КЛ-10 кВ | 38.1788 | 1.268 | 16.4842 | 18.7032 | 1.7234 | 0 |  | 0 |  |  | 38.1788 | 1.268 | 16.4842 | 18.7032 | 1.7234 | [14 empty] | 30 | кабель | NA2X3(1-240)
2.2.42 | Электроснабжение объекта Окружной противотуберкулезный диспансер на 300 коек. ТП-10/0,4 кВ, (тип К-42-1600 кВа) | 20.3692 | 0.84984 | 3.197 | 15.6479 | 0.67448 | 0 |  | 0 |  |  | 20.3692 | 0.84984 | 3.197 | 15.6479 | 0.67448 | [10 empty] | 10 | DTTH-1600, 2 шт. |  |  | 20
2.2.43 | Электроснабжение объекта Окружной противотуберкулезный диспансер на 300 коек. ТП-10/0,4 кВ (1000кВа), (тип 2БКТП-1000+ТМ) | 40.9488 | 0.66908 | 8.2826 | 30.2165 | 1.7806 | 0 |  | 0 |  |  | 40.9488 | 0.66908 | 8.2826 | 30.2165 | 1.7806 | [10 empty] | 10 | DTTH-1000, 4 шт. |  |  | 20
2.2.44 | Электроснабжение объекта Перинатальный центр на 130 коек ( 2БКТП-1250кВа) | 21.5349 | 0.4307 | 4.6762 | 15.6897 | 0.73834 | 0 |  | 0 |  |  | 21.5349 | 0.4307 | 4.6762 | 15.6897 | 0.73834 | [10 empty] | 25 | ТМГ-1600, 2 шт. |  |  | 25
2.2.45 | Электроснабжение объекта "Лечебный корпус больницы востановительного лечения" КЛ-10кВ | 20.3079 | 0.67448 | 8.7682 | 9.9485 | 0.91668 | 0 |  | 0 |  |  | 20.3079 | 0.67448 | 8.7682 | 9.9485 | 0.91668 | [14 empty] | 30 | кабель | NA2X3(1-240)
2.2.46 | Электроснабжение объекта "Лечебный корпус больницы востановительного лечения" ТП-10кВ | 20.4744 | 0.33454 | 4.1413 | 15.1083 | 0.89031 | 0 |  | 0 |  |  | 20.4744 | 0.33454 | 4.1413 | 15.1083 | 0.89031 | [10 empty] | 25 | ТМГ-1000, 2 шт. |  |  | 25
2.2.47 | Электроснабжение объекта "Детский реабилитационный центр "Лучик" КЛ-10кВ | 13.8094 | 0.45864 | 5.9624 | 6.765 | 0.62335 | 0 |  | 0 |  |  | 13.8094 | 0.45864 | 5.9624 | 6.765 | 0.62335 | [14 empty] | 30 | кабель | NA2X3(1-240)
2.2.48 | Электроснабжение объекта "Детский реабилитационный центр "Лучик" ТП-10кВ | 20.4744 | 0.33454 | 4.1413 | 15.1083 | 0.89031 | 0 |  | 0 |  |  | 20.4744 | 0.33454 | 4.1413 | 15.1083 | 0.89031 | [10 empty] | 25 | ТМГ-1000, 2 шт. |  |  | 25
2.2.49 | Электроснабжение комплекса утилизации твердо-бытовых отходов (ТБО). Строительство КЛ-10кВ | 19.4334 | 0.64543 | 8.3906 | 9.5201 | 0.87721 | 0 |  | 0 |  |  | 19.4334 | 0.64543 | 8.3906 | 9.5201 | 0.87721 | [14 empty] | 30 | кабель | NA2X3(1-240)
2.2.50 | Электроснабжение комплекса утилизации твердо-бытовых отходов (ТБО). Строительство ТП-10кВ (тип 2БКТП-1000кВА) | 19.5927 | 0.32013 | 3.963 | 14.4577 | 0.85197 | 0 |  | 0 |  |  | 19.5927 | 0.32013 | 3.963 | 14.4577 | 0.85197 | [10 empty] | 25 | ТМГ-630, 2 шт. |  |  | 25
2.2.51 | Государственная библиотека Югры в г. Ханты-Мансийске. Строительство ТП-10кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.52 | Государственная библиотека Югры в г. Ханты-Мансийске. Строительство КЛ-10кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 30 | кабель | NA2X3(1-240)
2.2.53 | Региональный центр единоборств в г. Ханты-Мансийске (вынос из пятна застройки) КЛ-10кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 30 | кабель | NA2X3(1-240)
2.2.54 | Реконструкция КОС. КЛ-10 кВ | 10.72 | 0.18072 | 6.3252 | 3.7229 | 0.49124 | 0 |  | 0 |  |  | 10.72 | 0.18072 | 6.3252 | 3.7229 | 0.49124 | [14 empty] | 30 | кабель | NA2X3(1-240)
2.2.55 | Реконструкция КОС. РП-10/0,4 кВ (тип 2БКРП-1250 КВА) | 139.9942 | 3.8726 | 24.3715 | 107.6581 | 4.092 | 0 |  | 0 |  |  | 139.9942 | 3.8726 | 24.3715 | 107.6581 | 4.092 | [10 empty] | 10 | DTTH-1600, 2 шт. |  |  | 20
2.2.56 | Электроснабжение объекта Полигон для утилизации снега (реконструкция РУ-0,4кВ ТП №1106 | 14.5921 | 0.31749 | 2.8057 | 10.9028 | 0.56606 | 0 |  | 0 |  |  | 14.5921 | 0.31749 | 2.8057 | 10.9028 | 0.56606 | [10 empty] | 25 | ТМГ-630, 2 шт. |  |  | 25
2.2.57 | Электроснабжение водозабора "Северный". КЛ-10 кВ | 8.8019 | 0.14838 | 5.1935 | 3.0567 | 0.40334 | 0 |  | 0 |  |  | 8.8019 | 0.14838 | 5.1935 | 3.0567 | 0.40334 | [14 empty] | 30 | кабель | NA2X3(1-240)
2.2.58 | Электроснабжение водозабора "Северный". ТП-10/0,4 кВ (тип 2 БКТП-1000 кВА) | 19.7864 | 0.33454 | 1.295 | 17.4824 | 0.67448 | 0 |  | 0 |  |  | 19.7864 | 0.33454 | 1.295 | 17.4824 | 0.67448 | [10 empty] | 10 | DTTH-1000, 4 шт. |  |  | 20
2.2.59 | Реконструкция РП №11 ( замена оборудования РУ-10кВ и трансформаторы на тр-ры 2х1250кВа) | 50.2465 | 1.0017 | 13.5362 | 34.7069 | 1.0017 | 0 |  | 0 |  |  | 50.2465 | 1.0017 | 13.5362 | 34.7069 | 1.0017 | [10 empty] | 25 | Ячейка КСО |  |  | 25
2.2.60 | Электроснабжение объекта Детский сад по ул. Сирина. КЛ-10 кВ | 2.3354 | 0.039371 | 1.378 | 0.81105 | 0.10702 | 0 |  | 0 |  |  | 2.3354 | 0.039371 | 1.378 | 0.81105 | 0.10702 | [14 empty] | 30 | кабель | NA2X3(1-240)
2.2.61 | Электроснабжение объекта Детский сад по ул. Сирина. ТП-10/0,4 кВ | 16.7787 | 0.33304 | 1.2392 | 14.5609 | 0.64543 | 0 |  | 0 |  |  | 16.7787 | 0.33304 | 1.2392 | 14.5609 | 0.64543 | [10 empty] | 25 | ТМГ-630, 2 шт. |  |  | 25
2.2.62 | Электроснабжение объекта База ГРОВД. КЛ-10 кВ | 23.5251 | 0.39659 | 13.8807 | 8.1698 | 1.078 | 0 |  | 0 |  |  | 23.5251 | 0.39659 | 13.8807 | 8.1698 | 1.078 | [14 empty] | 30 | кабель | NA2X3(1-240)
2.2.63 | Электроснабжение объекта База ГРОВД. ТП-10/0,4 кВ (тип 2БКТП-1250 кВА) | 23.9946 | 0.35886 | 0.33562 | 22.5256 | 0.77452 | 0 |  | 0 |  |  | 23.9946 | 0.35886 | 0.33562 | 22.5256 | 0.77452 | [10 empty] | 25 | ТМГ-1250, 2 шт. |  |  | 25
2.2.64 | Электроснабжение объектов Школа мкр. "Учхоз", детский сад мкр. Учхоз. КЛ-10 кВ | 13.907 | 0.23445 | 8.2057 | 4.8296 | 0.63728 | 0 |  | 0 |  |  | 13.907 | 0.23445 | 8.2057 | 4.8296 | 0.63728 | [14 empty] | 30 | кабель | NA2X3(1-240)
2.2.65 | Электроснабжение объектов Школа мкр. "Учхоз", детский сад мкр. Учхоз. ТП-10/0,4 кВ (тип 2БКТП-1250 кВА) | 25.0743 | 0.37501 | 0.35073 | 23.5392 | 0.80937 | 0 |  | 0 |  |  | 25.0743 | 0.37501 | 0.35073 | 23.5392 | 0.80937 | [10 empty] | 25 | ТМГ-1250, 2 шт. |  |  | 25
2.2.66 | Электроснабжение объекта Административное здание Сбербанка РФ. КЛ-10 кВ | 1.7871 | 0.059354 | 0.7716 | 0.87547 | 0.080668 | 0 |  | 0 |  |  | 1.7871 | 0.059354 | 0.7716 | 0.87547 | 0.080668 | [14 empty] | 30 | кабель | NA2X3(1х240)
2.2.67 | Электроснабжение объекта Административное здание Сбербанка РФ. ТП-10/0,4 кВ (тип 2 БКТП-1000кВА) | 20.4744 | 0.33454 | 4.1413 | 15.1083 | 0.89031 | 0 |  | 0 |  |  | 20.4744 | 0.33454 | 4.1413 | 15.1083 | 0.89031 | [10 empty] | 25 | ТМГ-1000, 2 шт. |  |  | 25
2.2.68 | "Инженерные сети микрорайона "Восточный" 2 этап КЛ-10 кВ. | 135.1009 | 4.487 | 58.3316 | 66.1839 | 6.0984 | 0 |  | 0 |  |  | 135.1009 | 4.487 | 58.3316 | 66.1839 | 6.0984 | [14 empty] | 30 | кабель | NA2X3(1-240)
2.2.69 | "Инженерные сети микрорайона "Восточный" 2 этап стр-во 2БКТП-1250 кВА. | 23.6067 | 0.47213 | 5.126 | 17.1992 | 0.80937 | 0 |  | 0 |  |  | 23.6067 | 0.47213 | 5.126 | 17.1992 | 0.80937 | [10 empty] | 25 | ТМГ-1000, 16 шт. |  |  | 25
2.2.70 | "Инженерные сети микрорайона "Восточный" 2 этап 2БКРП-1250 кВА. | 144.7292 | 3.1566 | 49.7764 | 88.6802 | 3.1161 | 0 |  | 0 |  |  | 144.7292 | 3.1566 | 49.7764 | 88.6802 | 3.1161 | [10 empty] | 25 | ТМГ-1250, 2 шт. |  |  | 25
2.2.71 | "Сети электроснабжения с ЛЭП 10-0,4кВ Северо-Западой коммунально-складской и промышленной территории г.Ханты-Мансийска (2этап)" | 73.5359 | 2.4423 | 31.7501 | 36.0241 | 3.3194 | 5.6205 |  | 5.6205 |  |  | 67.9154 | 2.4423 | 26.1295 | 36.0241 | 3.3194 | 5.6205 | [13 empty] | 30 | кабель | NA2X3(1-240)
2.2.72 | "Сети электроснабжения с БКТП10/0,4кВ (5 шт) Северо-Западой коммунально-складской и промышленной территории г.Ханты-Мансийска (2этап)" | 22.5901 | 0.4518 | 4.9053 | 16.4585 | 0.77452 | 0 |  | 0 |  |  | 22.5901 | 0.4518 | 4.9053 | 16.4585 | 0.77452 | 0 | [9 empty] | 25 | ТМГ-1000, 10 шт. |  |  | 25

## п 8 БЕЗ НДС
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей за 12 месяцев 2018 г.
Утверждаю
Директор
МП "ХМГЭС"
_____________________С.М. Милкин
[9 empty] | 291.5086 |  |  | «___»________ 2018 года
М.П.
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования [2018 год] | [9 empty] | Причины отклонений
|  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв
|  | план* | факт** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Собственные средства | 247.8 | 224.3508 | 4.86 | 51.7089 | 24.88 | 71.6045 | 45.92 | 87.8387 | 172.14 | 13.1986
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 74.4 | -0.0040628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.04 | 21.2859 | 48.36 | -21.29 | 238.1789
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 74.4 | 0 |  | 0 |  |  | 26.04 | 16.46 | 48.36 | -16.46 | фактический размер прибыли за 9 месяцев 2018 года
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора | 0 | 0
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0 | 0
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации | 0 | 0
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 0 | 0
1.1.4. | Прочая прибыль | 0 | 4.8259 | [5 empty] | 4.8259 |  |  | наличие прибыли от прочих операционных доходов
1.2. | Амортизация | 19.5 | 183.6638 | 4.86 | 51.7089 | 4.88 | 53.5317 | 4.88 | 54.2346 | 4.88 | 24.1886
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 19.5 | 183.6638 | 4.86 | 51.7089 | 4.88 | 53.5317 | 4.88 | 37.3732 | 4.88 | 41.05 | В НВВ на 2018 год доведен объем амортизационных отчислений в размере 142,61 млн. руб.
1.2.2. | Прочая амортизация | 0 | 0 | [5 empty] | 16.8614 |  | -16.8614 | Амортизация неучтенная в тарифе
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0 | 0 | [5 empty] | 0
1.3. | Возврат НДС | 153.9 | 40.6911 | 0 | 0 | 20 | 18.0729 | 15 | 12.3182 | 118.9 | 10.3 | Снижение стоимости привлеченных субподрядных работ по итогам конкурсных процедур
1.4. | Прочие собственные средства | 0 | 0
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии | 0 | 0
1.5. | Остаток собственных средств на начало года | 0 | 0
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 991.1 | 539.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991.1 | 539.026
2.1. | Кредиты | 991.1 | 539.026 | [6 empty] | 991.1 | 539.026
2.2. | Облигационные займы | 0 | 0
2.3. | Займы организаций | 0 | 0
2.4. | Бюджетное финансирование | 0 | 0
2.5. | Средства внешних инвесторов | 0 | 0
2.6. | Использование лизинга | 0 | 0
2.7. | Прочие привлеченные средства | 0 | 0
| ВСЕГО источников финансирования | 1238.9 | 763.3768 | 4.86 | 51.7089 | 24.88 | 71.6045 | 45.92 | 87.8387 | 1163.24 | 552.2246 | Источники указаны без НДС. С учетом НДС профинансировано 916,05. процент исполнения 74%
| для ОГК/ТГК, в том числе |  | 0
| ДПМ |  | 0
вне ДПМ
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** накопленным итогом за год

## п 9
Приложение № 9 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
[8 empty] | Отчет о вводах/выводах объектов МП "ХМГЭС" за 2018 год | [26 empty] | Утверждаю Директор МП "ХМГЭС" ____________________С.М. Милкин
№№ | Наименование объекта | Плановый период реализации проекта ИП | Ввод мощностей | [19 empty] | Вывод мощностей
|  |  | план | [9 empty] | факт | [9 empty] | план | [9 empty] | факт
|  |  | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал |  | Итого |  | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал |  | Итого |  | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал |  | Итого |  | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал |  | Итого
|  |  | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
| ВСЕГО, |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.862 | 22.279 | 73.862 | 22.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.972 | 10.04 | 0.972 | 10.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.972 | 10.04 | 0.972 | 10.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №2226 | 2017 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0
1.1.2 | Реконструкция ТП №1103 | 2019 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0
1.1.3 | Реконструкция ТП №1106 | 2017 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0
1.1.4 | Реконструкция ТП №1110 | 2019 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0
1.1.5 | Реконструкция ТП №1302 | 2017 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0
1.1.6 | Реконструкция ТП №1452 | 2018 | [6 empty] | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.7 | Реконструкция ТП №2334 | 2018 | [6 empty] | 0 | 0.63 | 0 | 0.63 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.8 | Реконструкция ТП №1543 | 2018 | [6 empty] | 0 | 0.63 | 0 | 0.63 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.9 | Реконструкция ТП №3030 | 2017 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0
1.1.10 | Реконструкция ТП №172 | 2017 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0
1.1.11 | Реконструкция ТП №1202 | 2019 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0
1.1.12 | Реконструкция ТП №1412 | 2018 | [6 empty] | 0 | 0.63 | 0 | 0.63 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.13 | Реконструкция ТП №1431 | 2017 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0
1.1.14 | Реконструкция ТП №1450 | 2018 | [6 empty] | 0 | 0.63 | 0 | 0.63 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.15 | Реконструкция ТП №2001 | 2017 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0
1.1.16 | Реконструкция ТП №2013 | 2018 | [6 empty] | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.17 | Реконструкция ТП №2026 | 2018 | [6 empty] | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.18 | Реконструкция ТП №2111 | 2018 | [6 empty] | 0 | 0.63 | 0 | 0.63 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.19 | Реконструкция ТП №2332 | 2018 | [6 empty] | 0 | 0.63 | 0 | 0.63 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.20 | Реконструкция ТП №2412 | 2019 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0
1.1.21 | Реконструкция ТП №2502 | 2019 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0
1.1.22 | Реконструкция ТП №303 | 2018 | [6 empty] | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.23 | Реконструкция ТП №304 | 2018 | [6 empty] | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.24 | Реконструкция ТП №3040 | 2017 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0
1.1.25 | Реконструкция ТП №3043 | 2017 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0
1.1.26 | Реконструкция ТП №3046 | 2017 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0
1.1.27 | Реконструкция ТП №4101 | 2018 | [6 empty] | 0 | 0.63 | 0 | 0.63 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.28 | Реконструкция ТП №1005 | 2017 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0
1.1.29 | Реконструкция ВЛ-10 кВ, СОТ "Движенец", СОТ "Авиатор", СОТ "Геолог", СОТ "Родник". | 2017 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0
1.1.30 | Реконструкция сетей ТП-10/0,4 кВ. СОТ "Движенец", СОТ "Авиатор", СОТ "Геолог", СОТ "Родник". | 2018 | [6 empty] | 0 | 2.52 | 0 | 2.52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.31 | Реконструкция КЛ-10 кВ. СОТ "Разведчик". | 2017 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0
1.1.32 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ. СОТ "Разведчик". | 2017 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0
1.1.33 | Реконструкция КЛ-10 кВ. СОТ "Витамин". | 2017 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0
1.1.34 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ. СОТ "Витамин". | 2017 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0
1.1.35 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ. КНС по ул. Гагарина, 111. | 2017 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0
1.1.36 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ. КНС по ул. Гагарина, 111. | 2018 | [6 empty] | 0 | 0.63 | 0 | 0.63 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.37 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ. КНС по ул. К. Маркса. | 2018 | [6 empty] | 0 | 0.63 | 0 | 0.63 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.38 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ. ДНС по ул. Б. Лосева. | 2017 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0
1.1.39 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ. КНС №6 по ул.Калинина УВД (ИВС). | 2017 | [6 empty] | 0.512 | 0 | 0.512 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.40 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ. КНС №8 по ул.Калинина. | 2018 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0
1.1.41 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ. Насосной станции ТП №2012 "Метеостанция". | 2018 | [6 empty] | 0.46 | 0 | 0.46 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.2 | Создание систем телемеханики и связи |  | 3: 0
1.2.1 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 1101 | 2017 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0
1.2.2 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 1206 | 2017 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0
1.2.3 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 1210 | 2017 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0
1.2.4 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 1320 | 2017 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0
1.2.5 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 1420 | 2018 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.6 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 1451 | 2018 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.7 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 1502 | 2018 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.8 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 1535 | 2018 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.9 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 1541 | 2018 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.10 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 205 | 2018 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.11 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2000 | 2018 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.12 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2003 | 2017 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0
1.2.13 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2031 | 2017 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0
1.2.14 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2034 | 2017 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0
1.2.15 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2044 | 2017 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0
1.2.16 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2054 | 2017 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0
1.2.17 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2113 | 2017 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0
1.2.18 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2200 | 2017 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0
1.2.19 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2201 | 2017 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0
1.2.20 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2202 | 2017 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0
1.2.21 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2203 | 2017 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0
1.2.22 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2210 | 2018 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.23 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2232 | 2018 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.24 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2511 | 2018 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.25 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 3010 | 2018 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.26 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 3021 | 2018 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.27 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 3022 | 2018 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.28 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 3045 | 2019 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0
1.2.29 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 3271 | 2019 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0
1.2.30 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 405 | 2019 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0
1.2.31 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 4003 | 2019 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0
1.2.32 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 4005 | 2019 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0
1.2.33 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 4007 | 2019 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0
1.2.34 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 5001 | 2019 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0
1.2.35 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 5002 | 2019 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0
1.2.36 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 5003 | 2019 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0
1.2.37 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 5011 | 2019 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0
2 | Новое строительство |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.89 | 12.239 | 72.89 | 12.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Расширение оснащения электрических сетей средствами АИИС КУЭ | 2017-2019 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2.2 | Прочее новое строительство |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.89 | 12.239 | 72.89 | 12.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Сети внешнего электроснабжения мкр. "Береговая зона". КЛ-10 кВ | 2016 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2.2.2 | Сети внешнего электроснабжения мкр. "Береговая зона". РП-10/0,4кВ | 2017 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0
2.2.3 | Сети внешнего электроснабжения мкр. "Береговая зона". ТП-10/0,4 кВ (630 кВА) | 2018 | [6 empty] | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2.2.4 | Сети внешнего электроснабжения мкр. "Береговая зона". ТП-10/0,4 кВ (1000 кВА) | 2019 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0
2.2.5 | Сети внешнего электроснабжения мкр. "Береговая зона". ТП-10/0,4 кВ (1250 кВА) | 2017 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0
2.2.6 | Сети внешнего электроснабжения мкр. "Западный". КЛ-10 кВ | 2017-2019 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2.2.7 | Сети внешнего электроснабжения мкр. "Западный". РП-10/0,4 кВ (тип 4БКРТП 2х1250 кВА) | 2017-2019 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2.2.8 | Сети внешнего электроснабжения мкр. "Западный". ТП-10/0,4 кВ (тип 2БКТП2х1250 кВА) | 2017-2019 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2.2.9 | Сети внешнего электроснабжения мкр. "Западный". ТП-10/0,4 кВ (тип 2БКТП2х1000 кВА) | 2017-2019 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2.2.10 | Сети внешнего электроснабжения мкр. "Западный". ТП-10/0,4 кВ (тип 2БКТП2х630 кВА) | 2017-2019 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2.2.11 | Перевод нагрузок на ПС-110/10 кВ "Пойма". КЛ-10 кВ (I -этап) | 2016-2019 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2.2.12 | Перевод нагрузок на ПС-110/10 кВ "Пойма". КЛ-10 кВ (III -этап) | 2017 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0
2.2.13 | Перевод нагрузок на ПС-110/10 кВ "АБЗ" (I-этап) | 2017 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0
2.2.14 | Перевод нагрузок на ПС-110/10 кВ "АБЗ" (II-этап) | 2017 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0
2.2.15 | Перевод нагрузок на ПС-110/10 кВ "АБЗ" (III-этап) | 2017 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0
2.2.16 | Электроснабжение объекта "Окружной центр медицины катастроф" РП10/0,4кВ (тип 2БКРП-1250кВА) | 2019 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0
2.2.17 | Строительство отходящих линий и ТП от ПС110/10 "ГИБДД". ВЛ-10кВ | 2018 | [6 empty] | 43.42 | 0 | 43.42 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2.2.18 | Строительство отходящих линий и ТП от ПС-110/10 кВ "ГИБДД". КЛ-10 кВ | 2019 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0
2.2.19 | Строительство отходящих линий от ПС-110/10 кВ "ГИБДД". 4БКРП-10/0,4 кВ | 2019 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0
2.2.20 | Строительство отходящих линий от ПС-110/10 кВ "ГИБДД". ТП-10/0,4 кВ ( тип КТПН-630 кВА) | 2019 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0
2.2.21 | Строительство 2КЛ-10кВ РП 42-ТП4000 | 2018 | [6 empty] | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2.2.22 | Строительство 2КЛ-10кВ РП 42-ТП4006 | 2018 | [6 empty] | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2.2.23 | Монтаж 4х линейных ячеек 10кВ в РП 42 | 2018 | [6 empty] | 0 | 4 | 0 | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2.2.24 | Электроснабжение лечебного корпуса окружной больницы восстановительного лечения. КЛ-10 кВ (1 этап) | 2019 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0
2.2.25 | Электроснабжение лечебного корпуса окружной больницы восстановительного лечения. ТП-10/0,4 кВ (1 этап) | 2019 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0
2.2.26 | Электроснабжение объекта Специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитаников с отклонениями в развитии VIII вида. КЛ-10 кВ | 2019 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0
2.2.27 | Электроснабжение объекта Специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитаников с отклонениями в развитии VIII вида. ТП-10/0,4 кВ | 2019 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0
2.2.28 | Электроснабжение объекта Керлинг-центр. КЛ-10 кВ | 2019 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0
2.2.29 | Электроснабжение объекта Керлинг-центр. ТП-10/0,4 кВ | 2019 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0
2.2.30 | Электроснабжение объекта Школа-детский сад в мкр. Менделеева-Шевченко-Строителей. ТП-10/0,4 кВ (тип ТП К-42-1600 кВа) | 2017 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0
2.2.31 | Окружной казачий кадетский корпус в г. Ханты-Мансийске КЛ-10кВ | 2018 | [6 empty] | 2 | 0 | 2 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2.2.32 | Окружной казачий кадетский корпус в г. Ханты-Мансийске ТП-10/0,4кВ (тип 2БКТП-1000кВа) | 2018 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2.2.33 | Электроснабжение горнолыжного комплекса (Центр зимних видов спорта). КЛ-10 кВ | 2018 | [6 empty] | 5.4 | 0 | 5.4 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2.2.34 | Электроснабжение горнолыжного комплекса (Центр зимних видов спорта). ТП-10/0,4 кВ (тип 2БКТП-1000кВА) | 2018 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2.2.35 | Окружной лицей информационных технологий(учебный корпус с общежитием) КЛ-10кВ | 2017 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0
2.2.36 | Окружной лицей информационных технологий(учебный корпус с общежитием) ТП-10/0,4кВ (РП тип 2БКРП-630кВа) | 2018 | [6 empty] | 0 | 0.283 | 0 | 0.283 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2.2.37 | Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями КЛ-10кВ | 2018 | [6 empty] | 2 | 0 | 2 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2.2.38 | Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями ТП-10/0,4кВ (тип 2БКТП-630кВА) | 2018 | [6 empty] | 0 | 0.306 | 0 | 0.306 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2.2.39 | Электроснабжение объекта Центр профессиональной патологии (ул.Объездная, 49). КЛ-10 кВ | 2019 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0
2.2.40 | Электроснабжение объекта Центр профессиональной патологии (ул.Объездная, 49). ТП-10/0,4 кВ | 2019 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0
2.2.41 | Электроснабжение объекта Окружной противотуберкулезный диспансер на 300 коек. КЛ-10 кВ | 2019 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0
2.2.42 | Электроснабжение объекта Окружной противотуберкулезный диспансер на 300 коек. ТП-10/0,4 кВ, (тип К-42-1600 кВа) | 2019 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0
2.2.43 | Электроснабжение объекта Окружной противотуберкулезный диспансер на 300 коек. ТП-10/0,4 кВ (1000кВа), (тип 2БКТП-1000+ТМ) | 2019 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0
2.2.44 | Электроснабжение объекта Перинатальный центр на 130 коек ( 2БКТП-1250кВа) | 2017 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0
2.2.45 | Электроснабжение объекта "Лечебный корпус больницы востановительного лечения" КЛ-10кВ | 2019 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0
2.2.46 | Электроснабжение объекта "Лечебный корпус больницы востановительного лечения" ТП-10кВ | 2019 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0
2.2.47 | Электроснабжение объекта "Детский реабилитационный центр "Лучик" КЛ-10кВ | 2019 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0
2.2.48 | Электроснабжение объекта "Детский реабилитационный центр "Лучик" ТП-10кВ | 2019 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0
2.2.49 | Электроснабжение комплекса утилизации твердо-бытовых отходов (ТБО). Строительство КЛ-10кВ | 2018 | [6 empty] | 5 | 0 | 5 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2.2.50 | Электроснабжение комплекса утилизации твердо-бытовых отходов (ТБО). Строительство ТП-10кВ (тип 2БКТП-1000кВА) | 2018 | [6 empty] | 0 | 0.63 | 0 | 0.63 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2.2.51 | Государственная библиотека Югры в г. Ханты-Мансийске. Строительство ТП-10кВ |  | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0
2.2.52 | Государственная библиотека Югры в г. Ханты-Мансийске. Строительство КЛ-10кВ |  | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0
2.2.53 | Региональный центр единоборств в г. Ханты-Мансийске (вынос из пятна застройки) КЛ-10кВ |  | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0
2.2.54 | Реконструкция КОС. КЛ-10 кВ | 2018 | [6 empty] | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2.2.55 | Реконструкция КОС. РП-10/0,4 кВ (тип 2БКРП-1250 КВА) | 2018 | [6 empty] | 0 | 1.25 | 0 | 1.25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2.2.56 | Электроснабжение объекта Полигон для утилизации снега (реконструкция РУ-0,4кВ ТП №1106 | 2017 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0
2.2.57 | Электроснабжение водозабора "Северный". КЛ-10 кВ | 2019 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0
2.2.58 | Электроснабжение водозабора "Северный". ТП-10/0,4 кВ (тип 2 БКТП-1000 кВА) | 2019 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0
2.2.59 | Реконструкция РП №11 ( замена оборудования РУ-10кВ и трансформаторы на тр-ры 2х1250кВа) | 2017 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0
2.2.60 | Электроснабжение объекта Детский сад по ул. Сирина. КЛ-10 кВ | 2018 | [6 empty] | 0.61 | 0 | 0.61 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2.2.61 | Электроснабжение объекта Детский сад по ул. Сирина. ТП-10/0,4 кВ | 2018 | [6 empty] | 0 | 0.63 | 0 | 0.63 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2.2.62 | Электроснабжение объекта База ГРОВД. КЛ-10 кВ | 2019 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0
2.2.63 | Электроснабжение объекта База ГРОВД. ТП-10/0,4 кВ (тип 2БКТП-1250 кВА) | 2018 | [6 empty] | 0 | 1.25 | 0 | 1.25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2.2.64 | Электроснабжение объектов Школа мкр. "Учхоз", детский сад мкр. Учхоз. КЛ-10 кВ | 2019 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0
2.2.65 | Электроснабжение объектов Школа мкр. "Учхоз", детский сад мкр. Учхоз. ТП-10/0,4 кВ (тип 2БКТП-1250 кВА) | 2019 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0
2.2.66 | Электроснабжение объекта Административное здание Сбербанка РФ. КЛ-10 кВ | 2019 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0
2.2.67 | Электроснабжение объекта Административное здание Сбербанка РФ. ТП-10/0,4 кВ (тип 2 БКТП-1000кВА) | 2019 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0
2.2.68 | "Инженерные сети микрорайона "Восточный" 2 этап КЛ-10 кВ. | 2018 | [6 empty] | 6.32 | 0 | 6.32 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2.2.69 | "Инженерные сети микрорайона "Восточный" 2 этап стр-во 2БКТП-1250 кВА. | 2019 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0
2.2.70 | "Инженерные сети микрорайона "Восточный" 2 этап 2БКРП-1250 кВА. | 2019 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 41: 0; 42: 0
2.2.71 | "Сети электроснабжения с ЛЭП 10-0,4кВ Северо-Западой коммунально-складской и промышленной территории г.Ханты-Мансийска (2этап)" | 2018 | [6 empty] | 3.44 | 0 | 3.44 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2.2.72 | "Сети электроснабжения с БКТП10/0,4кВ (5 шт) Северо-Западой коммунально-складской и промышленной территории г.Ханты-Мансийска (2этап)" | 2018 | [6 empty] | 0 | 0.63 | 0 | 0.63 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0

## п. 12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Форма представления показателей финансовой отчетности (представляется ежеквартально)
Финансовые показатели за отчетный период 2018 год
Утверждаю
Директор
МП "ХМГЭС"
_____________________С.М. Милкин
«___»________ 2019 года
М.П.
тыс. руб.
Наименование показателя
Метод учета | На конец отчетного 2018 года/ За 2017 год | На конец 2017 года / За 2017 год
1 | 2 | 3
Выручка | 646569 | 583865
Чистая прибыль | 5952 | 34892
Направления распределения чистой прибыли: | 5952 | 34892
дивиденды | 595.2
финансирование мероприятий инвестпрограммы | 0 | 34892
Рентабельность по EBITDA | 0.38351 | 0.41
Дебиторская задолженность, в т.ч.: | 308413 | 17541
покупатели и заказчики | 80023 | 14425
авансы выданные | 1163 | 2474
Собственный капитал | 3096490 | 2902274
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.: | 607704 | 111100
кредиты | 605354 | 111100
облигационные займы
займы организаций
прочее
Краткосрочные обязательства, в т.ч.: | 132325 | 20395
кредиты и займы* (вексель) | 59100
кредиторская задолженность, в т.ч.: | 58435 | 16276
по строительству
по ремонтам
по поставкам топлива | 883
Сумма процентов, выплаченых по кредитам и займам | 19845 | 10858
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы | 1238900
Профинансировано на отчетную дату | 995784.577
Обеспеченность источниками финансирования | 995784.577
Дефицит финансирования | 243115.423
Оценка кредитного потенциала
Собственная оценка кредитного потенциала:
на 2010 г.
на период 2010-2012 гг.
Пояснения по расчету кредитного потенциала
* по кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств

## п. 13
Приложение № 13 к приказу Минэнерго России от "24" марта 2010 №114
Отчет о техническом состоянии объектов по исполнению инвестиционной программы МП "ХМГЭС" за 2018 год
Утверждаю Директор МП "ХМГЭС" ____________________С.М. Милкин
№№ | Наименование объекта | Технические параметры |  |  | Сроки строительства |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  | Мощность, МВА | Выработка млн. кВт/ч | Длина, км | Год начала строительства | Год окончания строительства | Утвержденная проектно-сметная документация (+-) | Заключение экспертизы (+-) | Оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+-) | Разрешение на строительство (+)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| ВСЕГО, | 126.001 |  | 272.506
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 23.95 |  | 6.522
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 23.95 |  | 6.522
1.1.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №2226 | 0 |  | 1 | 2017 | 2017 | - | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.2 | Реконструкция ТП №1103 | 0.63 |  | 0 | 2019 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.3 | Реконструкция ТП №1106 | 0.4 |  | 0 | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.4 | Реконструкция ТП №1110 | 0.4 |  | 0 | 2019 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.5 | Реконструкция ТП №1302 | 0.63 |  | 0 | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.6 | Реконструкция ТП №1452 | 0.4 |  | 0 | 2018 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.7 | Реконструкция ТП №2334 | 0.63 |  | 0 | 2018 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.8 | Реконструкция ТП №1543 | 0.63 |  | 0 | 2018 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.9 | Реконструкция ТП №3030 | 0.63 |  | 0 | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.10 | Реконструкция ТП №172 | 0.4 |  | 0 | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.11 | Реконструкция ТП №1202 | 0.63 |  | 0 | 2019 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.12 | Реконструкция ТП №1412 | 0.63 |  | 0 | 2018 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.13 | Реконструкция ТП №1431 | 0.4 |  | 0 | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.14 | Реконструкция ТП №1450 | 0.63 |  | 0 | 2018 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.15 | Реконструкция ТП №2001 | 0.4 |  | 0 | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.16 | Реконструкция ТП №2013 | 0.4 |  | 0 | 2018 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.17 | Реконструкция ТП №2026 | 0.4 |  | 0 | 2018 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.18 | Реконструкция ТП №2111 | 0.63 |  | 0 | 2018 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.19 | Реконструкция ТП №2332 | 0.63 |  | 0 | 2018 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.20 | Реконструкция ТП №2412 | 0.4 |  | 0 | 2019 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.21 | Реконструкция ТП №2502 | 0.4 |  | 0 | 2019 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.22 | Реконструкция ТП №303 | 0.4 |  | 0 | 2018 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.23 | Реконструкция ТП №304 | 0.25 |  | 0 | 2018 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.24 | Реконструкция ТП №3040 | 0.63 |  | 0 | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.25 | Реконструкция ТП №3043 | 0.63 |  | 0 | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.26 | Реконструкция ТП №3046 | 0.4 |  | 0 | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.27 | Реконструкция ТП №4101 | 0.63 |  | 0 | 2018 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.28 | Реконструкция ТП №1005 | 0.63 |  | 0 | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.29 | Реконструкция ВЛ-10 кВ, СОТ "Движенец", СОТ "Авиатор", СОТ "Геолог", СОТ "Родник". | 0 |  | 1.25 | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.30 | Реконструкция сетей ТП-10/0,4 кВ. СОТ "Движенец", СОТ "Авиатор", СОТ "Геолог", СОТ "Родник". | 2.52 |  | 0 | 2018 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.31 | Реконструкция КЛ-10 кВ. СОТ "Разведчик". | 0 |  | 0.6 | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.32 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ. СОТ "Разведчик". | 2.52 |  | 0 | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.33 | Реконструкция КЛ-10 кВ. СОТ "Витамин". | 0 |  | 0.8 | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.34 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ. СОТ "Витамин". | 3.78 |  | 0 | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.35 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ. КНС по ул. Гагарина, 111. | 0 |  | 0.2 | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.36 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ. КНС по ул. Гагарина, 111. | 0.63 |  | 0 | 2018 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.37 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ. КНС по ул. К. Маркса. | 0.63 |  | 0 | 2018 | 2018 | - | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.38 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ. ДНС по ул. Б. Лосева. | 0 |  | 0.86 | 2017 | 2017 | - | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.39 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ. КНС №6 по ул.Калинина УВД (ИВС). | 0 |  | 0.84 | 2017 | 2017 | - | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.40 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ. КНС №8 по ул.Калинина. | 0 |  | 0.512 | 2018 | 2018 | - | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.41 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ. Насосной станции ТП №2012 "Метеостанция". | 0 |  | 0.46 | 2018 | 2018 | - | не требуется | не требуется | не требуется
1.2 | Создание систем телемеханики и связи | 0 |  | 0
1.2.1 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 1101 | 0 |  | 0 | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.2 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 1206 | 0 |  | 0 | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.3 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 1210 | 0 |  | 0 | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.4 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 1320 | 0 |  | 0 | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.5 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 1420 | 0 |  | 0 | 2018 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.6 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 1451 | 0 |  | 0 | 2018 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.7 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 1502 | 0 |  | 0 | 2018 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.8 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 1535 | 0 |  | 0 | 2018 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.9 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 1541 | 0 |  | 0 | 2018 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.10 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 205 | 0 |  | 0 | 2018 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.11 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2000 | 0 |  | 0 | 2018 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.12 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2003 | 0 |  | 0 | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.13 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2031 | 0 |  | 0 | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.14 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2034 | 0 |  | 0 | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.15 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2044 | 0 |  | 0 | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.16 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2054 | 0 |  | 0 | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.17 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2113 | 0 |  | 0 | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.18 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2200 | 0 |  | 0 | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.19 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2201 | 0 |  | 0 | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.20 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2202 | 0 |  | 0 | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.21 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2203 | 0 |  | 0 | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.22 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2210 | 0 |  | 0 | 2018 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.23 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2232 | 0 |  | 0 | 2018 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.24 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2511 | 0 |  | 0 | 2018 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.25 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 3010 | 0 |  | 0 | 2018 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.26 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 3021 | 0 |  | 0 | 2018 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.27 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 3022 | 0 |  | 0 | 2018 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.28 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 3045 | 0 |  | 0 | 2019 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.29 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 3271 | 0 |  | 0 | 2019 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.30 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 405 | 0 |  | 0 | 2019 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.31 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 4003 | 0 |  | 0 | 2019 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.32 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 4005 | 0 |  | 0 | 2019 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.33 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 4007 | 0 |  | 0 | 2019 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.34 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 5001 | 0 |  | 0 | 2019 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.35 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 5002 | 0 |  | 0 | 2019 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.36 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 5003 | 0 |  | 0 | 2019 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.37 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 5011 | 0 |  | 0 | 2019 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется
2 | Новое строительство | 102.051 |  | 265.984
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 |  | 0
2.1.1 | Расширение оснащения электрических сетей средствами АИИС КУЭ | 0 |  | 0 | 2017 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.2 | Прочее новое строительство | 102.051 |  | 265.984
2.2.1 | Сети внешнего электроснабжения мкр. "Береговая зона". КЛ-10 кВ | 0 |  | 17.6 | 2016 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.2 | Сети внешнего электроснабжения мкр. "Береговая зона". РП-10/0,4кВ | 1.25 |  | 0 | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.3 | Сети внешнего электроснабжения мкр. "Береговая зона". ТП-10/0,4 кВ (630 кВА) | 1.26 |  | 0 | 2018 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.4 | Сети внешнего электроснабжения мкр. "Береговая зона". ТП-10/0,4 кВ (1000 кВА) | 3 |  | 0 | 2019 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.5 | Сети внешнего электроснабжения мкр. "Береговая зона". ТП-10/0,4 кВ (1250 кВА) | 5 |  | 0 | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.6 | Сети внешнего электроснабжения мкр. "Западный". КЛ-10 кВ | 0 |  | 17.82 | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.7 | Сети внешнего электроснабжения мкр. "Западный". РП-10/0,4 кВ (тип 4БКРТП 2х1250 кВА) | 3 |  | 0 | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.8 | Сети внешнего электроснабжения мкр. "Западный". ТП-10/0,4 кВ (тип 2БКТП2х1250 кВА) | 7.878 |  | 0 | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.9 | Сети внешнего электроснабжения мкр. "Западный". ТП-10/0,4 кВ (тип 2БКТП2х1000 кВА) | 2.918 |  | 0 | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.10 | Сети внешнего электроснабжения мкр. "Западный". ТП-10/0,4 кВ (тип 2БКТП2х630 кВА) | 0.766 |  | 0 | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.11 | Перевод нагрузок на ПС-110/10 кВ "Пойма". КЛ-10 кВ (I -этап) | 0 |  | 38.6 | 2016 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.12 | Перевод нагрузок на ПС-110/10 кВ "Пойма". КЛ-10 кВ (III -этап) | 0 |  | 14.2 | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.13 | Перевод нагрузок на ПС-110/10 кВ "АБЗ" (I-этап) | 0 |  | 20.78 | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.14 | Перевод нагрузок на ПС-110/10 кВ "АБЗ" (II-этап) | 0 |  | 8.25 | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.15 | Перевод нагрузок на ПС-110/10 кВ "АБЗ" (III-этап) | 0 |  | 9.5 | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.16 | Электроснабжение объекта "Окружной центр медицины катастроф" РП10/0,4кВ (тип 2БКРП-1250кВА) | 0.3 |  | 0 | 2019 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.17 | Строительство отходящих линий и ТП от ПС110/10 "ГИБДД". ВЛ-10кВ | 0 |  | 43.42 | 2018 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.18 | Строительство отходящих линий и ТП от ПС-110/10 кВ "ГИБДД". КЛ-10 кВ | 0 |  | 19.708 | 2019 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.19 | Строительство отходящих линий от ПС-110/10 кВ "ГИБДД". 4БКРП-10/0,4 кВ | 1.25 |  | 0 | 2019 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.20 | Строительство отходящих линий от ПС-110/10 кВ "ГИБДД". ТП-10/0,4 кВ ( тип КТПН-630 кВА) | 22.05 |  | 0 | 2019 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.21 | Строительство 2КЛ-10кВ РП 42-ТП4000 | 0 |  | 1.8 | 2018 | 2018 | - | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.22 | Строительство 2КЛ-10кВ РП 42-ТП4006 | 0 |  | 1.5 | 2018 | 2018 | - | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.23 | Монтаж 4х линейных ячеек 10кВ в РП 42 | 4 |  | 0 | 2018 | 2018 | - | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.24 | Электроснабжение лечебного корпуса окружной больницы восстановительного лечения. КЛ-10 кВ (1 этап) | 0 |  | 1.14 | 2019 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.25 | Электроснабжение лечебного корпуса окружной больницы восстановительного лечения. ТП-10/0,4 кВ (1 этап) | 1.25 |  | 0 | 2019 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.26 | Электроснабжение объекта Специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитаников с отклонениями в развитии VIII вида. КЛ-10 кВ | 0 |  | 0.7 | 2019 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.27 | Электроснабжение объекта Специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитаников с отклонениями в развитии VIII вида. ТП-10/0,4 кВ | 0.63 |  | 0 | 2019 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.28 | Электроснабжение объекта Керлинг-центр. КЛ-10 кВ | 0 |  | 1.3 | 2019 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.29 | Электроснабжение объекта Керлинг-центр. ТП-10/0,4 кВ | 0.63 |  | 0 | 2019 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.30 | Электроснабжение объекта Школа-детский сад в мкр. Менделеева-Шевченко-Строителей. ТП-10/0,4 кВ (тип ТП К-42-1600 кВа) | 1.213 |  | 0 | 2017 | 2017 | - | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.31 | Окружной казачий кадетский корпус в г. Ханты-Мансийске КЛ-10кВ | 0 |  | 2 | 2018 | 2018 | - | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.32 | Окружной казачий кадетский корпус в г. Ханты-Мансийске ТП-10/0,4кВ (тип 2БКТП-1000кВа) | 1 |  | 0 | 2018 | 2018 | - | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.33 | Электроснабжение горнолыжного комплекса (Центр зимних видов спорта). КЛ-10 кВ | 0 |  | 5.4 | 2018 | 2018 | - | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.34 | Электроснабжение горнолыжного комплекса (Центр зимних видов спорта). ТП-10/0,4 кВ (тип 2БКТП-1000кВА) | 1 |  | 0 | 2018 | 2018 | - | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.35 | Окружной лицей информационных технологий(учебный корпус с общежитием) КЛ-10кВ | 0 |  | 3 | 2017 | 2017 | - | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.36 | Окружной лицей информационных технологий(учебный корпус с общежитием) ТП-10/0,4кВ (РП тип 2БКРП-630кВа) | 0.283 |  | 0 | 2018 | 2018 | - | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.37 | Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями КЛ-10кВ | 0 |  | 2 | 2018 | 2018 | - | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.38 | Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями ТП-10/0,4кВ (тип 2БКТП-630кВА) | 0.306 |  | 0 | 2018 | 2018 | - | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.39 | Электроснабжение объекта Центр профессиональной патологии (ул.Объездная, 49). КЛ-10 кВ | 0 |  | 0.94 | 2019 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.40 | Электроснабжение объекта Центр профессиональной патологии (ул.Объездная, 49). ТП-10/0,4 кВ | 0.8 |  | 0 | 2019 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.41 | Электроснабжение объекта Окружной противотуберкулезный диспансер на 300 коек. КЛ-10 кВ | 0 |  | 9.4 | 2019 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.42 | Электроснабжение объекта Окружной противотуберкулезный диспансер на 300 коек. ТП-10/0,4 кВ, (тип К-42-1600 кВа) | 1.25 |  | 0 | 2019 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.43 | Электроснабжение объекта Окружной противотуберкулезный диспансер на 300 коек. ТП-10/0,4 кВ (1000кВа), (тип 2БКТП-1000+ТМ) | 1 |  | 0 | 2019 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.44 | Электроснабжение объекта Перинатальный центр на 130 коек ( 2БКТП-1250кВа) | 1.537 |  | 0 | 2017 | 2017 | - | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.45 | Электроснабжение объекта "Лечебный корпус больницы востановительного лечения" КЛ-10кВ | 0 |  | 5 | 2019 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.46 | Электроснабжение объекта "Лечебный корпус больницы востановительного лечения" ТП-10кВ | 1 |  | 0 | 2019 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.47 | Электроснабжение объекта "Детский реабилитационный центр "Лучик" КЛ-10кВ | 0 |  | 3.4 | 2019 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.48 | Электроснабжение объекта "Детский реабилитационный центр "Лучик" ТП-10кВ | 1 |  | 0 | 2019 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.49 | Электроснабжение комплекса утилизации твердо-бытовых отходов (ТБО). Строительство КЛ-10кВ | 0 |  | 5 | 2018 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.50 | Электроснабжение комплекса утилизации твердо-бытовых отходов (ТБО). Строительство ТП-10кВ (тип 2БКТП-1000кВА) | 0.63 |  | 0 | 2018 | 2018 | - | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.51 | Государственная библиотека Югры в г. Ханты-Мансийске. Строительство ТП-10кВ | 0.55 |  | 0 | 2019 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.52 | Государственная библиотека Югры в г. Ханты-Мансийске. Строительство КЛ-10кВ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | - | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.53 | Региональный центр единоборств в г. Ханты-Мансийске (вынос из пятна застройки) КЛ-10кВ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | - | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.54 | Реконструкция КОС. КЛ-10 кВ | 0 |  | 1.4 | 2018 | 2018 | - | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.55 | Реконструкция КОС. РП-10/0,4 кВ (тип 2БКРП-1250 КВА) | 1.25 |  | 0 | 2018 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.56 | Электроснабжение объекта Полигон для утилизации снега (реконструкция РУ-0,4кВ ТП №1106 | 0.63 |  | 0 | 2017 | 2017 | - | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.57 | Электроснабжение водозабора "Северный". КЛ-10 кВ | 0 |  | 2.2 | 2019 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.58 | Электроснабжение водозабора "Северный". ТП-10/0,4 кВ (тип 2 БКТП-1000 кВА) | 2 |  | 0 | 2019 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.59 | Реконструкция РП №11 ( замена оборудования РУ-10кВ и трансформаторы на тр-ры 2х1250кВа) | 16 |  | 0 | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.60 | Электроснабжение объекта Детский сад по ул. Сирина. КЛ-10 кВ | 0 |  | 0.61 | 2018 | 2018 | - | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.61 | Электроснабжение объекта Детский сад по ул. Сирина. ТП-10/0,4 кВ | 0.63 |  | 0 | 2018 | 2018 | - | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.62 | Электроснабжение объекта База ГРОВД. КЛ-10 кВ | 0 |  | 5.88 | 2019 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.63 | Электроснабжение объекта База ГРОВД. ТП-10/0,4 кВ (тип 2БКТП-1250 кВА) | 1.25 |  | 0 | 2018 | 2018 | - | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.64 | Электроснабжение объектов Школа мкр. "Учхоз", детский сад мкр. Учхоз. КЛ-10 кВ | 0 |  | 3.476 | 2019 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.65 | Электроснабжение объектов Школа мкр. "Учхоз", детский сад мкр. Учхоз. ТП-10/0,4 кВ (тип 2БКТП-1250 кВА) | 1.25 |  | 0 | 2019 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.66 | Электроснабжение объекта Административное здание Сбербанка РФ. КЛ-10 кВ | 0 |  | 0.44 | 2019 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.67 | Электроснабжение объекта Административное здание Сбербанка РФ. ТП-10/0,4 кВ (тип 2 БКТП-1000кВА) | 1 |  | 0 | 2019 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.68 | "Инженерные сети микрорайона "Восточный" 2 этап КЛ-10 кВ. | 0 |  | 12.64 | 2018 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.69 | "Инженерные сети микрорайона "Восточный" 2 этап стр-во 2БКТП-1250 кВА. | 8.78 |  | 0 | 2019 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.70 | "Инженерные сети микрорайона "Восточный" 2 этап 2БКРП-1250 кВА. | 1.25 |  | 0 | 2019 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.71 | "Сети электроснабжения с ЛЭП 10-0,4кВ Северо-Западой коммунально-складской и промышленной территории г.Ханты-Мансийска (2этап)" | 0 |  | 6.88 | 2018 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.72 | "Сети электроснабжения с БКТП10/0,4кВ (5 шт) Северо-Западой коммунально-складской и промышленной территории г.Ханты-Мансийска (2этап)" | 1.26 |  | 0 | 2018 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется
Note on B48: Автор: 10 шт