## 1
Приложение № 14
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 111
График реализации инвестиционной программы *, млн. рублей с НДС
(представляется ежегодно до 15 декабря года, предшествующего плановому)
Утверждаю Директор МП "ХМГЭС" ____________________С.М. Милкин "_____"________________2018 года М.П.
№№ | Наименование объекта | ип | профинансировано на 11.12.2018 | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования | [9 empty] | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *
[5 empty] | всего, 2019 год |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв
[5 empty] | план** |  | план | план по данным ВЛГ | план | план по данным ВЛГ | план | план по данным ВЛГ | план | план по данным ВЛГ |  | за 3 квартал | за 4 квартал
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 |  | 7 |  | 10 |  | 12 |  | 14 | 16 | 16
| ВСЕГО, | 3878.8845 | 1238.3202 | 2640.5643 | 1336.2431 | 1336.2431 | 334.0608 | 331.2483 | 334.0608 | 331.2483 | 334.0608 | 331.2483 | 334.0608 | 55.4262 | 1302.5949 | 0 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 536.2361 | 330.2823 | 205.9538 | 104.4899 | 104.4899 | 26.1225 | 26.1225 | 26.1225 | 26.1225 | 26.1225 | 26.1225 | 26.1225 | 0 | 99.7377 | 0 | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 483.6075 | 296.1941 | 187.4134 | 89.5435 | 89.5435 | 22.3859 | 22.3859 | 22.3859 | 22.3859 | 22.3859 | 22.3859 | 22.3859 | 0 | 96.1437 | 0 | 0
1.1.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №2226 | 1.7262 | 0 | 1.7262 | 0 | [9 empty] | 1.7262
1.1.2 | Реконструкция ТП №1103 | 18.1029 | 0 | 18.1029 | 18.1029 | 18.1029 | 4.5257 | 4.5257 | 4.5257 | 4.5257 | 4.5257 | 4.5257 | 4.5257 |  | 0
1.1.3 | Реконструкция ТП №1106 | 16.2189 | 10.7898 | 5.429 | 0 | [9 empty] | 5.429
1.1.4 | Реконструкция ТП №1110 | 17.7792 | 0 | 17.7792 | 17.7792 | 17.7792 | 4.4448 | 4.4448 | 4.4448 | 4.4448 | 4.4448 | 4.4448 | 4.4448 |  | 0
1.1.5 | Реконструкция ТП №1302 | 15.3452 | 10.1145 | 5.2307 | 0 | [9 empty] | 5.2307
1.1.6 | Реконструкция ТП №1452 | 17.0136 | 13.0911 | 3.9225 | 0 | [9 empty] | 3.9225
1.1.7 | Реконструкция ТП №2334 | 17.3234 | 15.0184 | 2.305 | 0 | [9 empty] | 2.305
1.1.8 | Реконструкция ТП №1543 | 16.0971 | 15.1675 | 0.92956 | 0 | [9 empty] | 0.92956
1.1.9 | Реконструкция ТП №3030 | 16.5142 | 9.7693 | 6.7449 | 0 | [9 empty] | 6.7449
1.1.10 | Реконструкция ТП №172 | 15.0744 | 9.0773 | 5.9971 | 0 | [9 empty] | 5.9971
1.1.11 | Реконструкция ТП №1202 | 18.1029 | 0 | 18.1029 | 18.1029 | 18.1029 | 4.5257 | 4.5257 | 4.5257 | 4.5257 | 4.5257 | 4.5257 | 4.5257 |  | 0
1.1.12 | Реконструкция ТП №1412 | 16.0971 | 13.5468 | 2.5503 | 0 | [9 empty] | 2.5503
1.1.13 | Реконструкция ТП №1431 | 16.2189 | 10.0432 | 6.1756 | 0 | [9 empty] | 6.1756
1.1.14 | Реконструкция ТП №1450 | 17.3234 | 14.4443 | 2.8791 | 0 | [9 empty] | 2.8791
1.1.15 | Реконструкция ТП №2001 | 16.2189 | 9.6991 | 6.5198 | 0 | [9 empty] | 6.5198
1.1.16 | Реконструкция ТП №2013 | 15.8131 | 0 | 15.8131 | 0 | [9 empty] | 15.8131
1.1.17 | Реконструкция ТП №2026 | 17.0136 | 14.3069 | 2.7067 | 0 | [9 empty] | 2.7067
1.1.18 | Реконструкция ТП №2111 | 17.3234 | 14.3513 | 2.9721 | 0 | [9 empty] | 2.9721
1.1.19 | Реконструкция ТП №2332 | 17.3234 | 14.3518 | 2.9716 | 0 | [9 empty] | 2.9716
1.1.20 | Реконструкция ТП №2412 | 17.7792 | 0 | 17.7792 | 17.7792 | 17.7792 | 4.4448 | 4.4448 | 4.4448 | 4.4448 | 4.4448 | 4.4448 | 4.4448 |  | 0
1.1.21 | Реконструкция ТП №2502 | 17.7792 | 0 | 17.7792 | 17.7792 | 17.7792 | 4.4448 | 4.4448 | 4.4448 | 4.4448 | 4.4448 | 4.4448 | 4.4448 |  | 0
1.1.22 | Реконструкция ТП №303 | 15.8131 | 0 | 15.8131 | 0 | [9 empty] | 15.8131
1.1.23 | Реконструкция ТП №304 | 1.2586 | 0 | 1.2586 | 0 | [9 empty] | 1.2586
1.1.24 | Реконструкция ТП №3040 | 16.5142 | 9.7693 | 6.7449 | 0 | [9 empty] | 6.7449
1.1.25 | Реконструкция ТП №3043 | 15.3452 | 9.7693 | 5.5759 | 0 | [9 empty] | 5.5759
1.1.26 | Реконструкция ТП №3046 | 16.2189 | 9.7693 | 6.4496 | 0 | [9 empty] | 6.4496
1.1.27 | Реконструкция ТП №4101 | 17.3234 | 14.3518 | 2.9716 | 0 | [9 empty] | 2.9716
1.1.28 | Реконструкция ТП №1005 | 1.7486 | 0.56539 | 1.1832 | 0 | [9 empty] | 1.1832
1.1.29 | Реконструкция ВЛ-10 кВ, СОТ "Движенец", СОТ "Авиатор", СОТ "Геолог", СОТ "Родник". | 4.4591 | 1.0941 | 3.3651 | 0 | [9 empty] | 3.3651
1.1.30 | Реконструкция сетей ТП-10/0,4 кВ. СОТ "Движенец", СОТ "Авиатор", СОТ "Геолог", СОТ "Родник". | 1.8343 | 0 | 1.8343 | 0 | [9 empty] | 1.8343
1.1.31 | Реконструкция КЛ-10 кВ. СОТ "Разведчик". | 2.2231 | 10.3514 | -8.1283 | 0 | [9 empty] | -8.1283
1.1.32 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ. СОТ "Разведчик". | 6.9945 | 17.7237 | -10.7292 | 0 | [9 empty] | -10.7292
1.1.33 | Реконструкция КЛ-10 кВ. СОТ "Витамин". | 2.9641 | 6.6262 | -3.6621 | 0 | [9 empty] | -3.6621
1.1.34 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ. СОТ "Витамин". | 5.2459 | 26.5246 | -21.2787 | 0 | [9 empty] | -21.2787
1.1.35 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ. КНС по ул. Гагарина, 111. | 0.47008 | 0.56004 | -0.089961 | 0 | [9 empty] | -0.089961
1.1.36 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ. КНС по ул. Гагарина, 111. | 15.3071 | 15.3176 | -0.010582 | 0 | [9 empty] | -0.010582
1.1.37 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ. КНС по ул. К. Маркса. | 15.3071 | 0 | 15.3071 | 0 | [9 empty] | 15.3071
1.1.38 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ. ДНС по ул. Б. Лосева. | 2.0213 | 0 | 2.0213 | 0 | [9 empty] | 2.0213
1.1.39 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ. КНС №6 по ул.Калинина УВД (ИВС). | 1.9743 | 0 | 1.9743 | 0 | [9 empty] | 1.9743
1.1.40 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ. КНС №8 по ул.Калинина. | 1.2624 | 0 | 1.2624 | 0 | [9 empty] | 1.2624
1.1.41 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ. Насосной станции ТП №2012 "Метеостанция". | 1.1342 | 0 | 1.1342 | 0 | [9 empty] | 1.1342
1.2 | Создание систем телемеханики и связи | 52.6286 | 34.0881 | 18.5404 | 14.9464 | 14.9464 | 3.7366 | 3.7366 | 3.7366 | 3.7366 | 3.7366 | 3.7366 | 3.7366 | 0 | 3.594 | 0 | 0
1.2.1 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 1101 | 1.3635 | 1.0117 | 0.3518 | 0 | [9 empty] | 0.3518
1.2.2 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 1206 | 1.3635 | 1.7888 | -0.42533 | 0 | [9 empty] | -0.42533
1.2.3 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 1210 | 1.3635 | 1.1739 | 0.18953 | 0 | [9 empty] | 0.18953
1.2.4 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 1320 | 1.3635 | 1.3674 | -0.0039577 | 0 | [9 empty] | -0.0039577
1.2.5 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 1420 | 1.4303 | 0.37808 | 1.0522 | 0 | [9 empty] | 1.0522
1.2.6 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 1451 | 1.4303 | 0.37808 | 1.0522 | 0 | [9 empty] | 1.0522
1.2.7 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 1502 | 1.4303 | 0.37808 | 1.0522 | 0 | [9 empty] | 1.0522
1.2.8 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 1535 | 1.4303 | 0.37808 | 1.0522 | 0 | [9 empty] | 1.0522
1.2.9 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 1541 | 1.4303 | 0.37808 | 1.0522 | 0 | [9 empty] | 1.0522
1.2.10 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 205 | 1.4303 | 0.37808 | 1.0522 | 0 | [9 empty] | 1.0522
1.2.11 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2000 | 1.4303 | 0.37808 | 1.0522 | 0 | [9 empty] | 1.0522
1.2.12 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2003 | 1.3635 | 1.1739 | 0.18953 | 0 | [9 empty] | 0.18953
1.2.13 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2031 | 1.3635 | 1.1739 | 0.18953 | 0 | [9 empty] | 0.18953
1.2.14 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2034 | 1.3635 | 2.1939 | -0.83041 | 0 | [9 empty] | -0.83041
1.2.15 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2044 | 1.3635 | 1.6098 | -0.24635 | 0 | [9 empty] | -0.24635
1.2.16 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2054 | 1.3635 | 1.3692 | -0.0057817 | 0 | [9 empty] | -0.0057817
1.2.17 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2113 | 1.3635 | 1.1739 | 0.18953 | 0 | [9 empty] | 0.18953
1.2.18 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2200 | 1.3635 | 1.5937 | -0.23026 | 0 | [9 empty] | -0.23026
1.2.19 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2201 | 1.3635 | 2.0494 | -0.68597 | 0 | [9 empty] | -0.68597
1.2.20 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2202 | 1.3635 | 1.1697 | 0.19373 | 0 | [9 empty] | 0.19373
1.2.21 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2203 | 1.3635 | 1.367 | -0.0035762 | 0 | [9 empty] | -0.0035762
1.2.22 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2210 | 1.4303 | 0.37808 | 1.0522 | 0 | [9 empty] | 1.0522
1.2.23 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2232 | 1.4303 | 0.37808 | 1.0522 | 0 | [9 empty] | 1.0522
1.2.24 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2511 | 1.4303 | 0.65143 | 0.77884 | 0 | [9 empty] | 0.77884
1.2.25 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 3010 | 1.4303 | 0.71582 | 0.71446 | 0 | [9 empty] | 0.71446
1.2.26 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 3021 | 1.4303 | 0.71582 | 0.71446 | 0 | [9 empty] | 0.71446
1.2.27 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 3022 | 1.4303 | 0.71582 | 0.71446 | 0 | [9 empty] | 0.71446
1.2.28 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 3045 | 1.4946 | 0.71582 | 0.77882 | 1.4946 | 1.4946 | 0.37366 | 0.37366 | 0.37366 | 0.37366 | 0.37366 | 0.37366 | 0.37366 |  | -0.71582
1.2.29 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 3271 | 1.4946 | 0.71582 | 0.77882 | 1.4946 | 1.4946 | 0.37366 | 0.37366 | 0.37366 | 0.37366 | 0.37366 | 0.37366 | 0.37366 |  | -0.71582
1.2.30 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 405 | 1.4946 | 0.71582 | 0.77882 | 1.4946 | 1.4946 | 0.37366 | 0.37366 | 0.37366 | 0.37366 | 0.37366 | 0.37366 | 0.37366 |  | -0.71582
1.2.31 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 4003 | 1.4946 | 0.71582 | 0.77882 | 1.4946 | 1.4946 | 0.37366 | 0.37366 | 0.37366 | 0.37366 | 0.37366 | 0.37366 | 0.37366 |  | -0.71582
1.2.32 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 4005 | 1.4946 | 0.71582 | 0.77882 | 1.4946 | 1.4946 | 0.37366 | 0.37366 | 0.37366 | 0.37366 | 0.37366 | 0.37366 | 0.37366 |  | -0.71582
1.2.33 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 4007 | 1.4946 | 0.71582 | 0.77882 | 1.4946 | 1.4946 | 0.37366 | 0.37366 | 0.37366 | 0.37366 | 0.37366 | 0.37366 | 0.37366 |  | -0.71582
1.2.34 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 5001 | 1.4946 | 1.2277 | 0.26698 | 1.4946 | 1.4946 | 0.37366 | 0.37366 | 0.37366 | 0.37366 | 0.37366 | 0.37366 | 0.37366 |  | -1.2277
1.2.35 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 5002 | 1.4946 | 0.71582 | 0.77882 | 1.4946 | 1.4946 | 0.37366 | 0.37366 | 0.37366 | 0.37366 | 0.37366 | 0.37366 | 0.37366 |  | -0.71582
1.2.36 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 5003 | 1.4946 | 0.71582 | 0.77882 | 1.4946 | 1.4946 | 0.37366 | 0.37366 | 0.37366 | 0.37366 | 0.37366 | 0.37366 | 0.37366 |  | -0.71582
1.2.37 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 5011 | 1.4946 | 0.71582 | 0.77882 | 1.4946 | 1.4946 | 0.37366 | 0.37366 | 0.37366 | 0.37366 | 0.37366 | 0.37366 | 0.37366 |  | -0.71582
2 | Новое строительство | 3342.6484 | 908.0379 | 2434.6105 | 1231.7532 | 1231.7532 | 307.9383 | 305.1258 | 307.9383 | 305.1258 | 307.9383 | 305.1258 | 307.9383 | 55.4262 | 1202.8573 | 0 | 0
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 45 | 16.105 | 28.895 | 15 | 15 | 3.75 | 0.9375 | 3.75 | 0.9375 | 3.75 | 0.9375 | 3.75 | 0 | 13.895 | 0 | 0
2.1.1 | Расширение оснащения электрических сетей средствами АИИС КУЭ | 45 | 16.105 | 28.895 | 15 | 15 | 3.75 | 0.9375 | 3.75 | 0.9375 | 3.75 | 0.9375 | 3.75 |  | 13.895
2.2 | Прочее новое строительство | 3297.6484 | 891.9329 | 2405.7155 | 1216.7532 | 1216.7532 | 304.1883 | 304.1883 | 304.1883 | 304.1883 | 304.1883 | 304.1883 | 304.1883 | 55.4262 | 1188.9623 | 0 | 0
2.2.1 | Сети внешнего электроснабжения мкр. "Береговая зона". КЛ-10 кВ | 83.3 | 41.1325 | 42.1675 | 0 | [9 empty] | 42.1675
2.2.2 | Сети внешнего электроснабжения мкр. "Береговая зона". РП-10/0,4кВ | 132.0275 | 99.3769 | 32.6506 | 0 | [9 empty] | 32.6506
2.2.3 | Сети внешнего электроснабжения мкр. "Береговая зона". ТП-10/0,4 кВ (630 кВА) | 30.6141 | 22.2839 | 8.3303 | 0 | [9 empty] | 8.3303
2.2.4 | Сети внешнего электроснабжения мкр. "Береговая зона". ТП-10/0,4 кВ (1000 кВА) | 61.4232 | 89.1354 | -27.7122 | 61.4232 | 61.4232 | 15.3558 | 15.3558 | 15.3558 | 15.3558 | 15.3558 | 15.3558 | 15.3558 |  | -89.1354
2.2.5 | Сети внешнего электроснабжения мкр. "Береговая зона". ТП-10/0,4 кВ (1250 кВА) | 107.6746 | 91.9676 | 15.7069 | 0 | [9 empty] | 15.7069
2.2.6 | Сети внешнего электроснабжения мкр. "Западный". КЛ-10 кВ | 66.0253 | 0 | 66.0253 | 26.41 | 26.41 | 6.6025 | 6.6025 | 6.6025 | 6.6025 | 6.6025 | 6.6025 | 6.6025 |  | 39.6153
2.2.7 | Сети внешнего электроснабжения мкр. "Западный". РП-10/0,4 кВ (тип 4БКРТП 2х1250 кВА) | 122.1522 | 119.2885 | 2.8637 | 42.94 | 42.94 | 10.735 | 10.735 | 10.735 | 10.735 | 10.735 | 10.735 | 10.735 |  | -40.0763
2.2.8 | Сети внешнего электроснабжения мкр. "Западный". ТП-10/0,4 кВ (тип 2БКТП2х1250 кВА) | 119.545 | 0 | 119.545 | 42.02 | 42.02 | 10.505 | 10.505 | 10.505 | 10.505 | 10.505 | 10.505 | 10.505 |  | 77.525
2.2.9 | Сети внешнего электроснабжения мкр. "Западный". ТП-10/0,4 кВ (тип 2БКТП2х1000 кВА) | 51.8416 | 0 | 51.8416 | 18.22 | 18.22 | 4.555 | 4.555 | 4.555 | 4.555 | 4.555 | 4.555 | 4.555 |  | 33.6216
2.2.10 | Сети внешнего электроснабжения мкр. "Западный". ТП-10/0,4 кВ (тип 2БКТП2х630 кВА) | 27.0012 | 0 | 27.0012 | 9.49 | 9.49 | 2.3725 | 2.3725 | 2.3725 | 2.3725 | 2.3725 | 2.3725 | 2.3725 |  | 17.5112
2.2.11 | Перевод нагрузок на ПС-110/10 кВ "Пойма". КЛ-10 кВ (I -этап) | 306.91 | 113.1601 | 193.7499 | 95.36 | 95.36 | 23.84 | 23.84 | 23.84 | 23.84 | 23.84 | 23.84 | 23.84 |  | 98.3899
2.2.12 | Перевод нагрузок на ПС-110/10 кВ "Пойма". КЛ-10 кВ (III -этап) | 105.2256 | 104.7395 | 0.48606 | 0 | [9 empty] | 0.48606
2.2.13 | Перевод нагрузок на ПС-110/10 кВ "АБЗ" (I-этап) | 153.985 | 153.985 | -3.979e-13 | 0 | [9 empty] | -3.979e-13
2.2.14 | Перевод нагрузок на ПС-110/10 кВ "АБЗ" (II-этап) | 61.1346 | 51.1838 | 9.9508 | 0 | [9 empty] | 9.9508
2.2.15 | Перевод нагрузок на ПС-110/10 кВ "АБЗ" (III-этап) | 70.3974 | 0 | 70.3974 | 0 | [9 empty] | 70.3974
2.2.16 | Электроснабжение объекта "Окружной центр медицины катастроф" РП10/0,4кВ (тип 2БКРП-1250кВА) | 144.7292 | 0 | 144.7292 | 144.73 | 144.73 | 36.1825 | 36.1825 | 36.1825 | 36.1825 | 36.1825 | 36.1825 | 36.1825 |  | -0.00083125
2.2.17 | Строительство отходящих линий и ТП от ПС110/10 "ГИБДД". ВЛ-10кВ | 162.4817 | 0 | 162.4817 | 0 | [9 empty] | 162.4817
2.2.18 | Строительство отходящих линий и ТП от ПС-110/10 кВ "ГИБДД". КЛ-10 кВ | 80.0456 | 0 | 80.0456 | 80.05 | 80.05 | 20.0125 | 20.0125 | 20.0125 | 20.0125 | 20.0125 | 20.0125 | 20.0125 |  | -0.0044446
2.2.19 | Строительство отходящих линий от ПС-110/10 кВ "ГИБДД". 4БКРП-10/0,4 кВ | 144.7292 | 0 | 144.7292 | 144.725 | 144.725 | 36.1812 | 36.1812 | 36.1812 | 36.1812 | 36.1812 | 36.1812 | 36.1812 | 36.1812 | 0.0041688
2.2.20 | Строительство отходящих линий от ПС-110/10 кВ "ГИБДД". ТП-10/0,4 кВ ( тип КТПН-630 кВА) | 1.9169 | 0 | 1.9169 | 1.92 | 1.92 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | -0.0031378
2.2.21 | Строительство 2КЛ-10кВ РП 42-ТП4000 | 13.992 | 0 | 13.992 | 0 | [9 empty] | 13.992
2.2.22 | Строительство 2КЛ-10кВ РП 42-ТП4006 | 11.66 | 0 | 11.66 | 0 | [9 empty] | 11.66
2.2.23 | Монтаж 4х линейных ячеек 10кВ в РП 42 | 2.3958 | 0 | 2.3958 | 0 | [9 empty] | 2.3958
2.2.24 | Электроснабжение лечебного корпуса окружной больницы восстановительного лечения. КЛ-10 кВ (1 этап) | 4.6302 | 0 | 4.6302 | 4.625 | 4.625 | 1.1562 | 1.1562 | 1.1562 | 1.1562 | 1.1562 | 1.1562 | 1.1562 |  | 0.0051975
2.2.25 | Электроснабжение лечебного корпуса окружной больницы восстановительного лечения. ТП-10/0,4 кВ (1 этап) | 23.6067 | 0 | 23.6067 | 23.605 | 23.605 | 5.9013 | 5.9013 | 5.9013 | 5.9013 | 5.9013 | 5.9013 | 5.9013 |  | 0.0016777
2.2.26 | Электроснабжение объекта Специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитаников с отклонениями в развитии VIII вида. КЛ-10 кВ | 3.4117 | 0 | 3.4117 | 3.41 | 3.41 | 0.8525 | 0.8525 | 0.8525 | 0.8525 | 0.8525 | 0.8525 | 0.8525 |  | 0.0017245
2.2.27 | Электроснабжение объекта Специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитаников с отклонениями в развитии VIII вида. ТП-10/0,4 кВ | 15.9959 | 0 | 15.9959 | 16 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | -0.0041152
2.2.28 | Электроснабжение объекта Керлинг-центр. КЛ-10 кВ | 5.28 | 0 | 5.28 | 5.275 | 5.275 | 1.3188 | 1.3188 | 1.3188 | 1.3188 | 1.3188 | 1.3188 | 1.3188 |  | 0.0050498
2.2.29 | Электроснабжение объекта Керлинг-центр. ТП-10/0,4 кВ | 15.9959 | 0 | 15.9959 | 16 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | -0.0041152
2.2.30 | Электроснабжение объекта Школа-детский сад в мкр. Менделеева-Шевченко-Строителей. ТП-10/0,4 кВ (тип ТП К-42-1600 кВа) | 19.0738 | 0 | 19.0738 | 0 | [9 empty] | 19.0738
2.2.31 | Окружной казачий кадетский корпус в г. Ханты-Мансийске КЛ-10кВ | 7.7734 | 0 | 7.7734 | 0 | [9 empty] | 7.7734
2.2.32 | Окружной казачий кадетский корпус в г. Ханты-Мансийске ТП-10/0,4кВ (тип 2БКТП-1000кВа) | 19.5927 | 0 | 19.5927 | 0 | [9 empty] | 19.5927
2.2.33 | Электроснабжение горнолыжного комплекса (Центр зимних видов спорта). КЛ-10 кВ | 20.9881 | 0 | 20.9881 | 0 | [9 empty] | 20.9881
2.2.34 | Электроснабжение горнолыжного комплекса (Центр зимних видов спорта). ТП-10/0,4 кВ (тип 2БКТП-1000кВА) | 19.5927 | 0 | 19.5927 | 0 | [9 empty] | 19.5927
2.2.35 | Окружной лицей информационных технологий(учебный корпус с общежитием) КЛ-10кВ | 11.1154 | 0 | 11.1154 | 0 | [9 empty] | 11.1154
2.2.36 | Окружной лицей информационных технологий(учебный корпус с общежитием) ТП-10/0,4кВ (РП тип 2БКРП-630кВа) | 15.3071 | 0 | 15.3071 | 0 | [9 empty] | 15.3071
2.2.37 | Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями КЛ-10кВ | 7.7734 | 0 | 7.7734 | 0 | [9 empty] | 7.7734
2.2.38 | Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями ТП-10/0,4кВ (тип 2БКТП-630кВА) | 15.3071 | 0 | 15.3071 | 0 | [9 empty] | 15.3071
2.2.39 | Электроснабжение объекта Центр профессиональной патологии (ул.Объездная, 49). КЛ-10 кВ | 3.8179 | 0 | 3.8179 | 3.82 | 3.82 | 0.955 | 0.955 | 0.955 | 0.955 | 0.955 | 0.955 | 0.955 |  | -0.0021178
2.2.40 | Электроснабжение объекта Центр профессиональной патологии (ул.Объездная, 49). ТП-10/0,4 кВ | 20.4744 | 0 | 20.4744 | 20.47 | 20.47 | 5.1175 | 5.1175 | 5.1175 | 5.1175 | 5.1175 | 5.1175 | 5.1175 |  | 0.0044088
2.2.41 | Электроснабжение объекта Окружной противотуберкулезный диспансер на 300 коек. КЛ-10 кВ | 38.1788 | 0 | 38.1788 | 38.18 | 38.18 | 9.545 | 9.545 | 9.545 | 9.545 | 9.545 | 9.545 | 9.545 |  | -0.0011782
2.2.42 | Электроснабжение объекта Окружной противотуберкулезный диспансер на 300 коек. ТП-10/0,4 кВ, (тип К-42-1600 кВа) | 20.3692 | 0 | 20.3692 | 20.37 | 20.37 | 5.0925 | 5.0925 | 5.0925 | 5.0925 | 5.0925 | 5.0925 | 5.0925 |  | -0.00080951
2.2.43 | Электроснабжение объекта Окружной противотуберкулезный диспансер на 300 коек. ТП-10/0,4 кВ (1000кВа), (тип 2БКТП-1000+ТМ) | 40.9488 | 0 | 40.9488 | 40.95 | 40.95 | 10.2375 | 10.2375 | 10.2375 | 10.2375 | 10.2375 | 10.2375 | 10.2375 |  | -0.0011823
2.2.44 | Электроснабжение объекта Перинатальный центр на 130 коек ( 2БКТП-1250кВа) | 21.5349 | 0 | 21.5349 | 0 | [9 empty] | 21.5349
2.2.45 | Электроснабжение объекта "Лечебный корпус больницы востановительного лечения" КЛ-10кВ | 20.3079 | 0 | 20.3079 | 20.31 | 20.31 | 5.0775 | 5.0775 | 5.0775 | 5.0775 | 5.0775 | 5.0775 | 5.0775 | 5.0775 | -0.002116
2.2.46 | Электроснабжение объекта "Лечебный корпус больницы востановительного лечения" ТП-10кВ | 20.4744 | 0 | 20.4744 | 20.47 | 20.47 | 5.1175 | 5.1175 | 5.1175 | 5.1175 | 5.1175 | 5.1175 | 5.1175 | 5.1175 | 0.0044088
2.2.47 | Электроснабжение объекта "Детский реабилитационный центр "Лучик" КЛ-10кВ | 13.8094 | 0 | 13.8094 | 13.81 | 13.81 | 3.4525 | 3.4525 | 3.4525 | 3.4525 | 3.4525 | 3.4525 | 3.4525 | 3.4525 | -0.00063891
2.2.48 | Электроснабжение объекта "Детский реабилитационный центр "Лучик" ТП-10кВ | 20.4744 | 0 | 20.4744 | 20.47 | 20.47 | 5.1175 | 5.1175 | 5.1175 | 5.1175 | 5.1175 | 5.1175 | 5.1175 | 5.1175 | 0.0044088
2.2.49 | Электроснабжение комплекса утилизации твердо-бытовых отходов (ТБО). Строительство КЛ-10кВ | 19.4334 | 0 | 19.4334 | 0 | [9 empty] | 19.4334
2.2.50 | Электроснабжение комплекса утилизации твердо-бытовых отходов (ТБО). Строительство ТП-10кВ (тип 2БКТП-1000кВА) | 19.5927 | 0 | 19.5927 | 0 | [9 empty] | 19.5927
2.2.51 | Государственная библиотека Югры в г. Ханты-Мансийске. Строительство ТП-10кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
2.2.52 | Государственная библиотека Югры в г. Ханты-Мансийске. Строительство КЛ-10кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
2.2.53 | Региональный центр единоборств в г. Ханты-Мансийске (вынос из пятна застройки) КЛ-10кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
2.2.54 | Реконструкция КОС. КЛ-10 кВ | 10.72 | 0 | 10.72 | 0 | [9 empty] | 10.72
2.2.55 | Реконструкция КОС. РП-10/0,4 кВ (тип 2БКРП-1250 КВА) | 139.9942 | 0 | 139.9942 | 0 | [9 empty] | 139.9942
2.2.56 | Электроснабжение объекта Полигон для утилизации снега (реконструкция РУ-0,4кВ ТП №1106 | 14.5921 | 0 | 14.5921 | 0 | [9 empty] | 14.5921
2.2.57 | Электроснабжение водозабора "Северный". КЛ-10 кВ | 8.8019 | 0 | 8.8019 | 8.8 | 8.8 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |  | 0.0019226
2.2.58 | Электроснабжение водозабора "Северный". ТП-10/0,4 кВ (тип 2 БКТП-1000 кВА) | 19.7864 | 0 | 19.7864 | 19.79 | 19.79 | 4.9475 | 4.9475 | 4.9475 | 4.9475 | 4.9475 | 4.9475 | 4.9475 |  | -0.0035572
2.2.59 | Реконструкция РП №11 ( замена оборудования РУ-10кВ и трансформаторы на тр-ры 2х1250кВа) | 50.2465 | 3.8484 | 46.3981 | 0 | [9 empty] | 46.3981
2.2.60 | Электроснабжение объекта Детский сад по ул. Сирина. КЛ-10 кВ | 2.3354 | 0 | 2.3354 | 0 | [9 empty] | 2.3354
2.2.61 | Электроснабжение объекта Детский сад по ул. Сирина. ТП-10/0,4 кВ | 16.7787 | 0 | 16.7787 | 0 | [9 empty] | 16.7787
2.2.62 | Электроснабжение объекта База ГРОВД. КЛ-10 кВ | 23.5251 | 0 | 23.5251 | 23.53 | 23.53 | 5.8825 | 5.8825 | 5.8825 | 5.8825 | 5.8825 | 5.8825 | 5.8825 |  | -0.0048614
2.2.63 | Электроснабжение объекта База ГРОВД. ТП-10/0,4 кВ (тип 2БКТП-1250 кВА) | 23.9946 | 0 | 23.9946 | 0 | [9 empty] | 23.9946
2.2.64 | Электроснабжение объектов Школа мкр. "Учхоз", детский сад мкр. Учхоз. КЛ-10 кВ | 13.907 | 0 | 13.907 | 13.91 | 13.91 | 3.4775 | 3.4775 | 3.4775 | 3.4775 | 3.4775 | 3.4775 | 3.4775 |  | -0.0029623
2.2.65 | Электроснабжение объектов Школа мкр. "Учхоз", детский сад мкр. Учхоз. ТП-10/0,4 кВ (тип 2БКТП-1250 кВА) | 25.0743 | 0 | 25.0743 | 25.07 | 25.07 | 6.2675 | 6.2675 | 6.2675 | 6.2675 | 6.2675 | 6.2675 | 6.2675 |  | 0.0043386
2.2.66 | Электроснабжение объекта Административное здание Сбербанка РФ. КЛ-10 кВ | 1.7871 | 0 | 1.7871 | 1.79 | 1.79 | 0.4475 | 0.4475 | 0.4475 | 0.4475 | 0.4475 | 0.4475 | 0.4475 |  | -0.0029062
2.2.67 | Электроснабжение объекта Административное здание Сбербанка РФ. ТП-10/0,4 кВ (тип 2 БКТП-1000кВА) | 20.4744 | 0 | 20.4744 | 20.47 | 20.47 | 5.1175 | 5.1175 | 5.1175 | 5.1175 | 5.1175 | 5.1175 | 5.1175 |  | 0.0044088
2.2.68 | "Инженерные сети микрорайона "Восточный" 2 этап КЛ-10 кВ. | 135.1009 | 0 | 135.1009 | 0 | [9 empty] | 135.1009
2.2.69 | "Инженерные сети микрорайона "Восточный" 2 этап стр-во 2БКТП-1250 кВА. | 23.6067 | 0 | 23.6067 | 23.61 | 23.61 | 5.9025 | 5.9025 | 5.9025 | 5.9025 | 5.9025 | 5.9025 | 5.9025 |  | -0.0033223
2.2.70 | "Инженерные сети микрорайона "Восточный" 2 этап 2БКРП-1250 кВА. | 144.7292 | 0 | 144.7292 | 144.73 | 144.73 | 36.1825 | 36.1825 | 36.1825 | 36.1825 | 36.1825 | 36.1825 | 36.1825 |  | -0.00083125
2.2.71 | "Сети электроснабжения с ЛЭП 10-0,4кВ Северо-Западой коммунально-складской и промышленной территории г.Ханты-Мансийска (2этап)" | 73.5359 | 1.8313 | 71.7046 | 0 | [9 empty] | 71.7046
2.2.72 | "Сети электроснабжения с БКТП10/0,4кВ (5 шт) Северо-Западой коммунально-складской и промышленной территории г.Ханты-Мансийска (2этап)" | 22.5901 | 0 | 22.5901 | 0 | [9 empty] | 22.5901
* | В ценах отчетного года.
** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
Исполнитель:
Note on B48: Автор: 10 шт

## 2
Источники финансирования инвестиционной программы на 2019 год, млн. рублей
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования [2018 год] |  |  |  |  | Причины отклонений
|  | всего | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв
|  | план* | план | план | план | план
1 | Собственные средства | 267.2 | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 66.8
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 102.4 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 238.1789
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 80 | 20 | 20 | 20 | 20
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Амортизация | 31.3 | 7.825 | 7.825 | 7.825 | 7.825
1.3. | Возврат НДС | 133.5 | 33.375 | 33.375 | 33.375 | 33.375
1.4. | Прочие собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 1069 | 267.25 | 267.25 | 267.25 | 267.25
2.1. | Кредиты | 1069 | 267.25 | 267.25 | 267.25 | 267.25
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Прочие привлеченные средства
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

## 3
План ввода/вывода объектов в 2019 году
№№ | Наименование объекта | Плановый период реализации проекта ИП | Ввод мощностей |  |  |  |  | Вывод мощностей
|  |  | план * |  |  |  |  | план *
|  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  |  | 1 кв. 2019 г. | 2 кв. 2019 г. | 3 кв. 2019 г. | 4 кв. 2019 г. | 2019 год | 1 кв. 2019 г. | 2 кв. 2019 г. | 3 кв. 2019 г. | 4 кв. 2019 г. | 2019 год
1 | 2 |  | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11
| ВСЕГО, |  | 0 | 0 | 0 | 33.704 | 33.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №2226 | 2017 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
1.1.2 | Реконструкция ТП №1103 | 2019 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
1.1.3 | Реконструкция ТП №1106 | 2017 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
1.1.4 | Реконструкция ТП №1110 | 2019 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
1.1.5 | Реконструкция ТП №1302 | 2017 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
1.1.6 | Реконструкция ТП №1452 | 2018 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
1.1.7 | Реконструкция ТП №2334 | 2018 |  |  |  | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.8 | Реконструкция ТП №1543 | 2018 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
1.1.9 | Реконструкция ТП №3030 | 2017 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
1.1.10 | Реконструкция ТП №172 | 2017 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
1.1.11 | Реконструкция ТП №1202 | 2019 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
1.1.12 | Реконструкция ТП №1412 | 2018 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
1.1.13 | Реконструкция ТП №1431 | 2017 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
1.1.14 | Реконструкция ТП №1450 | 2018 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
1.1.15 | Реконструкция ТП №2001 | 2017 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
1.1.16 | Реконструкция ТП №2013 | 2018 |  |  |  | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.17 | Реконструкция ТП №2026 | 2018 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
1.1.18 | Реконструкция ТП №2111 | 2018 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
1.1.19 | Реконструкция ТП №2332 | 2018 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
1.1.20 | Реконструкция ТП №2412 | 2019 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
1.1.21 | Реконструкция ТП №2502 | 2019 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
1.1.22 | Реконструкция ТП №303 | 2018 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
1.1.23 | Реконструкция ТП №304 | 2018 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
1.1.24 | Реконструкция ТП №3040 | 2017 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
1.1.25 | Реконструкция ТП №3043 | 2017 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
1.1.26 | Реконструкция ТП №3046 | 2017 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
1.1.27 | Реконструкция ТП №4101 | 2018 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
1.1.28 | Реконструкция ТП №1005 | 2017 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
1.1.29 | Реконструкция ВЛ-10 кВ, СОТ "Движенец", СОТ "Авиатор", СОТ "Геолог", СОТ "Родник". | 2017 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
1.1.30 | Реконструкция сетей ТП-10/0,4 кВ. СОТ "Движенец", СОТ "Авиатор", СОТ "Геолог", СОТ "Родник". | 2018 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
1.1.31 | Реконструкция КЛ-10 кВ. СОТ "Разведчик". | 2017 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
1.1.32 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ. СОТ "Разведчик". | 2017 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
1.1.33 | Реконструкция КЛ-10 кВ. СОТ "Витамин". | 2017 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
1.1.34 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ. СОТ "Витамин". | 2017 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
1.1.35 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ. КНС по ул. Гагарина, 111. | 2017 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
1.1.36 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ. КНС по ул. Гагарина, 111. | 2018 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
1.1.37 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ. КНС по ул. К. Маркса. | 2018 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
1.1.38 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ. ДНС по ул. Б. Лосева. | 2017 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
1.1.39 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ. КНС №6 по ул.Калинина УВД (ИВС). | 2017 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
1.1.40 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ. КНС №8 по ул.Калинина. | 2018 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
1.1.41 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ. Насосной станции ТП №2012 "Метеостанция". | 2018 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
1.2 | Создание систем телемеханики и связи |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 1101 | 2017 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
1.2.2 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 1206 | 2017 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
1.2.3 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 1210 | 2017 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
1.2.4 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 1320 | 2017 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
1.2.5 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 1420 | 2018 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
1.2.6 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 1451 | 2018 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
1.2.7 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 1502 | 2018 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
1.2.8 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 1535 | 2018 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
1.2.9 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 1541 | 2018 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
1.2.10 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 205 | 2018 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
1.2.11 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2000 | 2018 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
1.2.12 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2003 | 2017 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
1.2.13 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2031 | 2017 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
1.2.14 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2034 | 2017 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
1.2.15 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2044 | 2017 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
1.2.16 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2054 | 2017 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
1.2.17 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2113 | 2017 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
1.2.18 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2200 | 2017 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
1.2.19 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2201 | 2017 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
1.2.20 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2202 | 2017 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
1.2.21 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2203 | 2017 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
1.2.22 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2210 | 2018 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
1.2.23 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2232 | 2018 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
1.2.24 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2511 | 2018 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
1.2.25 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 3010 | 2018 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
1.2.26 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 3021 | 2018 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
1.2.27 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 3022 | 2018 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
1.2.28 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 3045 | 2019 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
1.2.29 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 3271 | 2019 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
1.2.30 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 405 | 2019 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
1.2.31 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 4003 | 2019 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
1.2.32 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 4005 | 2019 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
1.2.33 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 4007 | 2019 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
1.2.34 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 5001 | 2019 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
1.2.35 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 5002 | 2019 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
1.2.36 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 5003 | 2019 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
1.2.37 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 5011 | 2019 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
2 | Новое строительство |  | 0 | 0 | 0 | 32.444 | 32.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Расширение оснащения электрических сетей средствами АИИС КУЭ | 2017-2019 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Прочее новое строительство |  | 0 | 0 | 0 | 32.444 | 32.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Сети внешнего электроснабжения мкр. "Береговая зона". КЛ-10 кВ | 2016 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
2.2.2 | Сети внешнего электроснабжения мкр. "Береговая зона". РП-10/0,4кВ | 2017 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
2.2.3 | Сети внешнего электроснабжения мкр. "Береговая зона". ТП-10/0,4 кВ (630 кВА) | 2018 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
2.2.4 | Сети внешнего электроснабжения мкр. "Береговая зона". ТП-10/0,4 кВ (1000 кВА) | 2019 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
2.2.5 | Сети внешнего электроснабжения мкр. "Береговая зона". ТП-10/0,4 кВ (1250 кВА) | 2017 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
2.2.6 | Сети внешнего электроснабжения мкр. "Западный". КЛ-10 кВ | 2017-2019 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
2.2.7 | Сети внешнего электроснабжения мкр. "Западный". РП-10/0,4 кВ (тип 4БКРТП 2х1250 кВА) | 2017-2019 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
2.2.8 | Сети внешнего электроснабжения мкр. "Западный". ТП-10/0,4 кВ (тип 2БКТП2х1250 кВА) | 2017-2019 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
2.2.9 | Сети внешнего электроснабжения мкр. "Западный". ТП-10/0,4 кВ (тип 2БКТП2х1000 кВА) | 2017-2019 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
2.2.10 | Сети внешнего электроснабжения мкр. "Западный". ТП-10/0,4 кВ (тип 2БКТП2х630 кВА) | 2017-2019 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
2.2.11 | Перевод нагрузок на ПС-110/10 кВ "Пойма". КЛ-10 кВ (I -этап) | 2016-2019 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
2.2.12 | Перевод нагрузок на ПС-110/10 кВ "Пойма". КЛ-10 кВ (III -этап) | 2017 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
2.2.13 | Перевод нагрузок на ПС-110/10 кВ "АБЗ" (I-этап) | 2017 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
2.2.14 | Перевод нагрузок на ПС-110/10 кВ "АБЗ" (II-этап) | 2017 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
2.2.15 | Перевод нагрузок на ПС-110/10 кВ "АБЗ" (III-этап) | 2017 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
2.2.16 | Электроснабжение объекта "Окружной центр медицины катастроф" РП10/0,4кВ (тип 2БКРП-1250кВА) | 2019 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
2.2.17 | Строительство отходящих линий и ТП от ПС110/10 "ГИБДД". ВЛ-10кВ | 2018 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
2.2.18 | Строительство отходящих линий и ТП от ПС-110/10 кВ "ГИБДД". КЛ-10 кВ | 2019 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
2.2.19 | Строительство отходящих линий от ПС-110/10 кВ "ГИБДД". 4БКРП-10/0,4 кВ | 2019 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
2.2.20 | Строительство отходящих линий от ПС-110/10 кВ "ГИБДД". ТП-10/0,4 кВ ( тип КТПН-630 кВА) | 2019 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
2.2.21 | Строительство 2КЛ-10кВ РП 42-ТП4000 | 2018 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
2.2.22 | Строительство 2КЛ-10кВ РП 42-ТП4006 | 2018 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
2.2.23 | Монтаж 4х линейных ячеек 10кВ в РП 42 | 2018 |  |  |  | 19.708 | 19.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.24 | Электроснабжение лечебного корпуса окружной больницы восстановительного лечения. КЛ-10 кВ (1 этап) | 2019 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
2.2.25 | Электроснабжение лечебного корпуса окружной больницы восстановительного лечения. ТП-10/0,4 кВ (1 этап) | 2019 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
2.2.26 | Электроснабжение объекта Специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитаников с отклонениями в развитии VIII вида. КЛ-10 кВ | 2019 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
2.2.27 | Электроснабжение объекта Специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитаников с отклонениями в развитии VIII вида. ТП-10/0,4 кВ | 2019 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
2.2.28 | Электроснабжение объекта Керлинг-центр. КЛ-10 кВ | 2019 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
2.2.29 | Электроснабжение объекта Керлинг-центр. ТП-10/0,4 кВ | 2019 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
2.2.30 | Электроснабжение объекта Школа-детский сад в мкр. Менделеева-Шевченко-Строителей. ТП-10/0,4 кВ (тип ТП К-42-1600 кВа) | 2017 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
2.2.31 | Окружной казачий кадетский корпус в г. Ханты-Мансийске КЛ-10кВ | 2018 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
2.2.32 | Окружной казачий кадетский корпус в г. Ханты-Мансийске ТП-10/0,4кВ (тип 2БКТП-1000кВа) | 2018 |  |  |  | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.33 | Электроснабжение горнолыжного комплекса (Центр зимних видов спорта). КЛ-10 кВ | 2018 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
2.2.34 | Электроснабжение горнолыжного комплекса (Центр зимних видов спорта). ТП-10/0,4 кВ (тип 2БКТП-1000кВА) | 2018 |  |  |  | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.35 | Окружной лицей информационных технологий(учебный корпус с общежитием) КЛ-10кВ | 2017 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
2.2.36 | Окружной лицей информационных технологий(учебный корпус с общежитием) ТП-10/0,4кВ (РП тип 2БКРП-630кВа) | 2018 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
2.2.37 | Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями КЛ-10кВ | 2018 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
2.2.38 | Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями ТП-10/0,4кВ (тип 2БКТП-630кВА) | 2018 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
2.2.39 | Электроснабжение объекта Центр профессиональной патологии (ул.Объездная, 49). КЛ-10 кВ | 2019 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
2.2.40 | Электроснабжение объекта Центр профессиональной патологии (ул.Объездная, 49). ТП-10/0,4 кВ | 2019 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
2.2.41 | Электроснабжение объекта Окружной противотуберкулезный диспансер на 300 коек. КЛ-10 кВ | 2019 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
2.2.42 | Электроснабжение объекта Окружной противотуберкулезный диспансер на 300 коек. ТП-10/0,4 кВ, (тип К-42-1600 кВа) | 2019 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
2.2.43 | Электроснабжение объекта Окружной противотуберкулезный диспансер на 300 коек. ТП-10/0,4 кВ (1000кВа), (тип 2БКТП-1000+ТМ) | 2019 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
2.2.44 | Электроснабжение объекта Перинатальный центр на 130 коек ( 2БКТП-1250кВа) | 2017 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
2.2.45 | Электроснабжение объекта "Лечебный корпус больницы востановительного лечения" КЛ-10кВ | 2019 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
2.2.46 | Электроснабжение объекта "Лечебный корпус больницы востановительного лечения" ТП-10кВ | 2019 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
2.2.47 | Электроснабжение объекта "Детский реабилитационный центр "Лучик" КЛ-10кВ | 2019 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
2.2.48 | Электроснабжение объекта "Детский реабилитационный центр "Лучик" ТП-10кВ | 2019 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
2.2.49 | Электроснабжение комплекса утилизации твердо-бытовых отходов (ТБО). Строительство КЛ-10кВ | 2018 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
2.2.50 | Электроснабжение комплекса утилизации твердо-бытовых отходов (ТБО). Строительство ТП-10кВ (тип 2БКТП-1000кВА) | 2018 |  |  |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.51 | Государственная библиотека Югры в г. Ханты-Мансийске. Строительство ТП-10кВ |  | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
2.2.52 | Государственная библиотека Югры в г. Ханты-Мансийске. Строительство КЛ-10кВ |  | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
2.2.53 | Региональный центр единоборств в г. Ханты-Мансийске (вынос из пятна застройки) КЛ-10кВ |  | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
2.2.54 | Реконструкция КОС. КЛ-10 кВ | 2018 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
2.2.55 | Реконструкция КОС. РП-10/0,4 кВ (тип 2БКРП-1250 КВА) | 2018 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
2.2.56 | Электроснабжение объекта Полигон для утилизации снега (реконструкция РУ-0,4кВ ТП №1106 | 2017 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
2.2.57 | Электроснабжение водозабора "Северный". КЛ-10 кВ | 2019 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
2.2.58 | Электроснабжение водозабора "Северный". ТП-10/0,4 кВ (тип 2 БКТП-1000 кВА) | 2019 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
2.2.59 | Реконструкция РП №11 ( замена оборудования РУ-10кВ и трансформаторы на тр-ры 2х1250кВа) | 2017 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
2.2.60 | Электроснабжение объекта Детский сад по ул. Сирина. КЛ-10 кВ | 2018 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
2.2.61 | Электроснабжение объекта Детский сад по ул. Сирина. ТП-10/0,4 кВ | 2018 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
2.2.62 | Электроснабжение объекта База ГРОВД. КЛ-10 кВ | 2019 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
2.2.63 | Электроснабжение объекта База ГРОВД. ТП-10/0,4 кВ (тип 2БКТП-1250 кВА) | 2018 |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.64 | Электроснабжение объектов Школа мкр. "Учхоз", детский сад мкр. Учхоз. КЛ-10 кВ | 2019 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
2.2.65 | Электроснабжение объектов Школа мкр. "Учхоз", детский сад мкр. Учхоз. ТП-10/0,4 кВ (тип 2БКТП-1250 кВА) | 2019 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
2.2.66 | Электроснабжение объекта Административное здание Сбербанка РФ. КЛ-10 кВ | 2019 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
2.2.67 | Электроснабжение объекта Административное здание Сбербанка РФ. ТП-10/0,4 кВ (тип 2 БКТП-1000кВА) | 2019 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
2.2.68 | "Инженерные сети микрорайона "Восточный" 2 этап КЛ-10 кВ. | 2018 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
2.2.69 | "Инженерные сети микрорайона "Восточный" 2 этап стр-во 2БКТП-1250 кВА. | 2019 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
2.2.70 | "Инженерные сети микрорайона "Восточный" 2 этап 2БКРП-1250 кВА. | 2019 |  |  |  | 3.476 | 3.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.71 | "Сети электроснабжения с ЛЭП 10-0,4кВ Северо-Западой коммунально-складской и промышленной территории г.Ханты-Мансийска (2этап)" | 2018 | 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0
2.2.72 | "Сети электроснабжения с БКТП10/0,4кВ (5 шт) Северо-Западой коммунально-складской и промышленной территории г.Ханты-Мансийска (2этап)" | 2018 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.