## 10
Приложение №10
к приказу Минэнерго России
от "25" апреля 2018 г. №320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный) за 2 квартал 2019 года
Отчет о реализации инвестиционной программы МП "ХМГЭС"
Год раскрытия информации: 2019 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19.09.2016 № 110-П "Об утверждении скорректированной инвестиционной программы муниципального предприятия "Городские электрические сети" г. Ханты-Мансийск на 2015-2019 годы"
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2019 г., млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2019 г в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений в 2019 году, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 3878.8845 | 1466.3971 | 2412.4874 | 1336.2397 | 106.5496 | 306.097 | 105.9339 | 368.8025 | 0.61575 | 310.4583 | 0 | 350.882 | 0 | 2305.9378 | -568.3498 | -84.2125 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 536.2361 | 325.755 | 210.4811 | 104.4899 | 99.6509 | 0 | 99.5099 | 0 | 0.141 | 89.5435 | 0 | 14.9464 | 0 | 110.8302 | 99.6509 | 95.3689 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 3342.6484 | 1140.6421 | 2202.0063 | 1231.7498 | 6.8987 | 306.097 | 6.424 | 368.8025 | 0.47475 | 220.9148 | 0 | 335.9356 | 0 | 2195.1076 | -668.0007 | -98.9778 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд
1 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Г | 3878.8845 | 1466.3971 | 2412.4874 | 1336.2397 | 106.5496 | 306.097 | 105.9339 | 368.8025 | 0.61575 | 310.4583 | 0 | 350.882 | 0 | 2305.9378 | -568.3498 | -84.2125 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.1.3.1.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.1.3.1.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.1.3.1.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.1.3.2.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.1.3.2.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.1.3.2.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросете | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 536.2361 | 325.755 | 210.4811 | 104.4899 | 99.6509 | 0 | 99.5099 | 0 | 0.141 | 89.5435 | 0 | 14.9464 | 0 | 110.8302 | 99.6509 | 95.3689 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 536.2361 | 325.755 | 210.4811 | 104.4899 | 99.6509 | 0 | 99.5099 | 0 | 0.141 | 89.5435 | 0 | 14.9464 | 0 | 110.8302 | 99.6509 |  | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 483.6075 | 305.1737 | 178.4338 | 89.5435 | 99.6509 | 0 | 99.5099 | 0 | 0.141 | 89.5435 | 0 | 0 | 0 | 78.783 | 99.6509 | 111.2877 | нд
1.2.1.1.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №2226 | G_18747937 | 1.7262 | 0 | 1.7262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7262 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1.2 | Реконструкция ТП №1103 | G_16459512 | 18.1029 | 0 | 18.1029 | 18.1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1029 | 0 | 0 | 0 | 18.1029 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1.3 | Реконструкция ТП №1106 | G_19629297 | 16.2189 | 12.1826 | 4.0363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0363 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1.4 | Реконструкция ТП №1110 | G_13577690 | 17.7792 | 0 | 17.7792 | 17.7792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7792 | 0 | 0 | 0 | 17.7792 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1.5 | Реконструкция ТП №1302 | G_13629528 | 15.3452 | 11.5073 | 3.8379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8379 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1.6 | Реконструкция ТП №1452 | G_11594059 | 17.0136 | 15.0692 | 1.9444 | 0 | 0.43267 | 0 | 0.43267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5117 | 0.43267 | 100 | нд
1.2.1.1.7 | Реконструкция ТП №2334 | G_14266011 | 17.3234 | 16.5662 | 0.75719 | 0 | 0.43267 | 0 | 0.43267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32452 | 0.43267 | 100 | нд
1.2.1.1.8 | Реконструкция ТП №1543 | G_13825291 | 16.0971 | 17.1727 | -1.0756 | 0 | 0.43267 | 0 | 0.43267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5083 | 0.43267 | 100 | нд
1.2.1.1.9 | Реконструкция ТП №3030 | G_13672682 | 16.5142 | 11.162 | 5.3522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3522 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1.10 | Реконструкция ТП №172 | G_18369470 | 15.0744 | 5.7664 | 9.3081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3081 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1.11 | Реконструкция ТП №1202 | G_13011184 | 18.1029 | 0 | 18.1029 | 18.1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1029 | 0 | 0 | 0 | 18.1029 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1.12 | Реконструкция ТП №1412 | G_14269364 | 16.0971 | 15.5309 | 0.56622 | 0 | 0.43267 | 0 | 0.43267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13355 | 0.43267 | 100 | нд
1.2.1.1.13 | Реконструкция ТП №1431 | G_19171884 | 16.2189 | 11.436 | 4.7829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7829 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1.14 | Реконструкция ТП №1450 | G_14404119 | 17.3234 | 16.4401 | 0.88334 | 0 | 0.43267 | 0 | 0.43267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45067 | 0.43267 | 100 | нд
1.2.1.1.15 | Реконструкция ТП №2001 | G_11378268 | 16.2189 | 11.0919 | 5.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.127 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1.16 | Реконструкция ТП №2013 (Замена на Реконструкция ТП №173) | G_19438951 | 15.8131 | 0 | 15.8131 | 0 | 6.468 | 0 | 6.4579 | 0 | 0.010071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3451 | 6.468 | 100 | нд
1.2.1.1.17 | Реконструкция ТП №2026 | G_15334369 | 17.0136 | 16.3009 | 0.71273 | 0 | 0.43267 | 0 | 0.43267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28006 | 0.43267 | 100 | нд
1.2.1.1.18 | Реконструкция ТП №2111 | G_12807235 | 17.3234 | 15.8904 | 1.433 | 0 | 0.43267 | 0 | 0.43267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0004 | 0.43267 | 100 | нд
1.2.1.1.19 | Реконструкция ТП №2332 | G_10090696 | 17.3234 | 15.8909 | 1.4325 | 0 | 0.43267 | 0 | 0.43267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99986 | 0.43267 | 100 | нд
1.2.1.1.20 | Реконструкция ТП №2412 | G_17630098 | 17.7792 | 0 | 17.7792 | 17.7792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7792 | 0 | 0 | 0 | 17.7792 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1.21 | Реконструкция ТП №2502 | G_11742104 | 17.7792 | 0 | 17.7792 | 17.7792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7792 | 0 | 0 | 0 | 17.7792 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1.22 | Реконструкция ТП №303 (Замена на Реконструкция ТП №8008) | G_10912335 | 15.8131 | 0 | 15.8131 | 0 | 6.468 | 0 | 6.4579 | 0 | 0.010071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3451 | 6.468 | 100 | нд
1.2.1.1.23 | Реконструкция ТП №304 (Реконструкция ТП №104) | G_19290458 | 1.2586 | 0 | 1.2586 | 0 | 6.4109 | 0 | 6.4008 | 0 | 0.010071 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.1523 | 6.4109 | 100 | нд
1.2.1.1.24 | Реконструкция ТП №3040 | G_13629755 | 16.5142 | 11.162 | 5.3522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3522 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1.25 | Реконструкция ТП №3043 | G_15788698 | 15.3452 | 11.162 | 4.1831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1831 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1.26 | Реконструкция ТП №3046 | G_10879050 | 16.2189 | 11.162 | 5.0568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0568 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1.27 | Реконструкция ТП №4101 | G_14316176 | 17.3234 | 15.8909 | 1.4325 | 0 | 0.43267 | 0 | 0.43267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99986 | 0.43267 | 100 | нд
1.2.1.1.28 | Реконструкция ТП №1005 | G_11229402 | 1.7486 | 0.56539 | 1.1832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1832 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1.29 | Реконструкция ВЛ-10 кВ, СОТ "Движенец", СОТ "Авиатор", СОТ "Геолог", СОТ "Родник". | G_14079814 | 4.4591 | 1.0941 | 3.3651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3651 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1.30 | Реконструкция сетей ТП-10/0,4 кВ. СОТ "Движенец", СОТ "Авиатор", СОТ "Геолог", СОТ "Родник", СОТ "Строитель" | G_14168863 | 1.8343 | 0 | 1.8343 | 0 | 64.8574 | 0 | 64.7566 | 0 | 0.10071 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63.023 | 64.8574 | 100 | нд
1.2.1.1.31 | Реконструкция КЛ-10 кВ. СОТ "Разведчик". | G_10408921 | 2.2231 | 11.4211 | -9.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.198 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1.32 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ. СОТ "Разведчик". | G_11050955 | 6.9945 | 11.0611 | -4.0666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.0666 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1.33 | Реконструкция КЛ-10 кВ. СОТ "Витамин". | G_13961106 | 2.9641 | 5.5298 | -2.5657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5657 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1.34 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ. СОТ "Витамин". | G_11681622 | 5.2459 | 16.5917 | -11.3458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.3458 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1.35 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ. КНС по ул. Гагарина, 111. | G_17448348 | 0.47008 | 0.56004 | -0.089961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.089961 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1.36 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ. КНС по ул. Гагарина, 111. | G_18965616 | 15.3071 | 16.9663 | -1.6592 | 0 | 0.43267 | 0 | 0.43267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0919 | 0.43267 | 100 | нд
1.2.1.1.37 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ. КНС по ул. К. Маркса. (замена на Строительство 2БКТП по ул. Рознина (№ 4019) | G_14718661 | 15.3071 | 0 | 15.3071 | 0 | 11.12 | 0 | 11.1099 | 0 | 0.010071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1871 | 11.12 | 100 | нд
1.2.1.1.38 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ. ДНС по ул. Б. Лосева. | G_13986471 | 2.0213 | 0 | 2.0213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0213 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1.39 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ. КНС №6 по ул.Калинина УВД (ИВС). | G_18576256 | 1.9743 | 0 | 1.9743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9743 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1.40 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ. КНС №8 по ул.Калинина. | G_19441306 | 1.2624 | 0 | 1.2624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2624 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1.41 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ. Насосной станции ТП №2012 "Метеостанция". | G_19567602 | 1.1342 | 0 | 1.1342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1342 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 52.6286 | 20.5813 | 32.0472 | 14.9464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9464 | 0 | 32.0472 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.1 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 1101 | G_18339507 | 1.3635 | 0.36289 | 1.0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0006 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.2 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 1206 | G_16185814 | 1.3635 | 1.14 | 0.22345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22345 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.3 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 1210 | G_18659302 | 1.3635 | 0.52516 | 0.83831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83831 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.4 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 1320 | G_19570402 | 1.3635 | 0.71865 | 0.64482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64482 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.5 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 1420 | G_12698501 | 1.4303 | 0.52516 | 0.90512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90512 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.6 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 1451 | G_14308374 | 1.4303 | 0.52516 | 0.90512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90512 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.7 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 1502 | G_12940210 | 1.4303 | 0.52516 | 0.90512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90512 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.8 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 1535 | G_13664443 | 1.4303 | 0.52516 | 0.90512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90512 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.9 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 1541 | G_16609295 | 1.4303 | 0.52516 | 0.90512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90512 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.10 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 205 | G_15196294 | 1.4303 | 0.52516 | 0.90512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90512 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.11 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2000 | G_18287600 | 1.4303 | 0.52516 | 0.90512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90512 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.12 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2003 | G_15540780 | 1.3635 | 0.52516 | 0.83831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83831 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.13 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2031 | G_10183963 | 1.3635 | 0.52516 | 0.83831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83831 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.14 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2034 | G_15683617 | 1.3635 | 1.5451 | -0.18163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18163 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.15 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2044 | G_14234457 | 1.3635 | 0.96104 | 0.40242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40242 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.16 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2054 | G_14570834 | 1.3635 | 0.72047 | 0.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.643 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.17 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2113 | G_1285827 | 1.3635 | 0.52516 | 0.83831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83831 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.18 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2200 | G_15658130 | 1.3635 | 0.94495 | 0.41852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41852 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.19 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2201 | G_12037833 | 1.3635 | 1.4007 | -0.03719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03719 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.20 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2202 | G_11329793 | 1.3635 | 0.53157 | 0.83189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83189 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.21 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2203 | G_12884096 | 1.3635 | 0.71824 | 0.64523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64523 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.22 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2210 | G_14823045 | 1.4303 | 0.52516 | 0.90512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90512 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.23 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2232 | G_16763162 | 1.4303 | 0.52516 | 0.90512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90512 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.24 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2511 | G_11714281 | 1.4303 | 0.79852 | 0.63176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63176 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.25 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 3010 | G_16301551 | 1.4303 | 0.30093 | 1.1293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1293 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.26 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 3021 | G_13159492 | 1.4303 | 0.30093 | 1.1293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1293 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.27 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 3022 | G_14434091 | 1.4303 | 0.30093 | 1.1293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1293 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.28 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 3045 | G_17670326 | 1.4946 | 0.30093 | 1.1937 | 1.4946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4946 | 0 | 1.1937 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.29 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 3271 | G_13279813 | 1.4946 | 0.30093 | 1.1937 | 1.4946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4946 | 0 | 1.1937 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.30 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 405 | G_12468295 | 1.4946 | 0.30093 | 1.1937 | 1.4946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4946 | 0 | 1.1937 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.31 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 4003 | G_19671751 | 1.4946 | 0.30093 | 1.1937 | 1.4946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4946 | 0 | 1.1937 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.32 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 4005 | G_14594047 | 1.4946 | 0.30093 | 1.1937 | 1.4946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4946 | 0 | 1.1937 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.33 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 4007 | G_11675283 | 1.4946 | 0.30093 | 1.1937 | 1.4946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4946 | 0 | 1.1937 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.34 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 5001 | G_12213166 | 1.4946 | 0.30093 | 1.1937 | 1.4946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4946 | 0 | 1.1937 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.35 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 5002 | G_17273649 | 1.4946 | 0.30093 | 1.1937 | 1.4946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4946 | 0 | 1.1937 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.36 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 5003 | G_15625924 | 1.4946 | 0.30093 | 1.1937 | 1.4946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4946 | 0 | 1.1937 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.37 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 5011 | G_11882507 | 1.4946 | 0.30093 | 1.1937 | 1.4946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4946 | 0 | 1.1937 | 0 | 0 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.2.3.2 | "Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.2.3.3 | "Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.2.3.4 | "Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.2.3.5 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.2.3.6 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.2.3.7 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.2.3.8 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 3342.6484 | 1140.6421 | 2202.0063 | 1231.7498 | 6.8987 | 306.097 | 6.424 | 368.8025 | 0.47475 | 220.9148 | 0 | 335.9356 | 0 | 2195.1076 | -668.0007 | -98.9778 | нд
1.4.1 | Сети внешнего электроснабжения мкр. "Береговая зона". КЛ-10 кВ | G_10578602 | 83.3 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.2 | Сети внешнего электроснабжения мкр. "Береговая зона". РП-10/0,4кВ | G_19287541 | 132.0275 | 132.0275 | 2e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2e-10 | 0 | 0 | нд
1.4.3 | Сети внешнего электроснабжения мкр. "Береговая зона". ТП-10/0,4 кВ (630 кВА) | G_101110656 | 30.6141 | 24.1978 | 6.4163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4163 | 0 | 0 | нд
1.4.4 | Сети внешнего электроснабжения мкр. "Береговая зона". ТП-10/0,4 кВ (1000 кВА) | G_18162928 | 61.4232 | 75.5385 | -14.1153 | 61.4232 | 0 | 61.4232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.1153 | -61.4232 | -100 | перераспределение финансирования на 2017-2018 годы
1.4.5 | Сети внешнего электроснабжения мкр. "Береговая зона". ТП-10/0,4 кВ (1250 кВА) | G_13220890 | 107.6746 | 123.7275 | -16.0529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.0529 | 0 | 0 | нд
1.4.6 | Сети внешнего электроснабжения мкр. "Западный". КЛ-10 кВ | G_14859208 | 66.0253 | 0 | 66.0253 | 26.4101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4101 | 0 | 66.0253 | 0 | 0 | нд
1.4.7 | Сети внешнего электроснабжения мкр. "Западный". РП-10/0,4 кВ (тип 4БКРТП 2х1250 кВА) | G_10349625 | 122.1522 | 148.0656 | -25.9133 | 42.9358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9358 | 0 | 0 | 0 | -25.9133 | 0 | 0 | нд
1.4.8 | Сети внешнего электроснабжения мкр. "Западный". ТП-10/0,4 кВ (тип 2БКТП2х1250 кВА) | G_15414549 | 119.545 | 0 | 119.545 | 42.0193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0193 | 0 | 119.545 | 0 | 0 | нд
1.4.9 | Сети внешнего электроснабжения мкр. "Западный". ТП-10/0,4 кВ (тип 2БКТП2х1000 кВА) | G_15012411 | 51.8416 | 0 | 51.8416 | 18.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.222 | 0 | 0 | 0 | 51.8416 | 0 | 0 | нд
1.4.10 | Сети внешнего электроснабжения мкр. "Западный". ТП-10/0,4 кВ (тип 2БКТП2х630 кВА) | G_19001626 | 27.0012 | 0 | 27.0012 | 9.4908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4908 | 0 | 0 | 0 | 27.0012 | 0 | 0 | нд
1.4.11 | Перевод нагрузок на ПС-110/10 кВ "Пойма". КЛ-10 кВ (I -этап) | G_12470640 | 306.91 | 174.0432 | 132.8668 | 95.36 | 5.6 | 0 | 5.5415 | 95.36 | 0.0585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.2668 | -89.76 | -94.1275 | нд
1.4.12 | Перевод нагрузок на ПС-110/10 кВ "Пойма". КЛ-10 кВ (III -этап) | G_11339224 | 105.2256 | 105.2255 | 1.8478e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8478e-05 | 0 | 0 | нд
1.4.13 | Перевод нагрузок на ПС-110/10 кВ "АБЗ" (I-этап) | G_10915590 | 153.985 | 153.985 | -3.979e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.979e-13 | 0 | 0 | нд
1.4.14 | Перевод нагрузок на ПС-110/10 кВ "АБЗ" (II-этап) | G_11101066 | 61.1346 | 46.8966 | 14.2379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2379 | 0 | 0 | нд
1.4.15 | Перевод нагрузок на ПС-110/10 кВ "АБЗ" (III-этап) | G_14317648 | 70.3974 | 0 | 70.3974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.3974 | 0 | 0 | нд
1.4.16 | Электроснабжение объекта "Окружной центр медицины катастроф" РП10/0,4кВ (тип 2БКРП-1250кВА) | G_15986579 | 144.7292 | 0 | 144.7292 | 144.7292 | 0 | 144.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.7292 | -144.7292 | -100 | Инвестиционный проект предложен к исключению проектом корректироки инвестиционной программы на 2019 год
1.4.17 | Строительство отходящих линий и ТП от ПС110/10 "ГИБДД". ВЛ-10кВ | G_14700050 | 162.4817 | 0 | 162.4817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.4817 | 0 | 0 | нд
1.4.18 | Строительство отходящих линий и ТП от ПС-110/10 кВ "ГИБДД". КЛ-10 кВ | G_15986579 | 80.0456 | 0 | 80.0456 | 80.0456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.0456 | 0 | 80.0456 | 0 | 0 | нд
1.4.19 | Строительство отходящих линий от ПС-110/10 кВ "ГИБДД". 4БКРП-10/0,4 кВ | G_14485226 | 144.7292 | 26.2823 | 118.4469 | 144.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.7292 | 0 | 0 | 0 | 118.4469 | 0 | 0 | нд
1.4.20 | Строительство отходящих линий от ПС-110/10 кВ "ГИБДД". ТП-10/0,4 кВ ( тип КТПН-630 кВА) | G_12431098 | 1.9169 | 0 | 1.9169 | 1.9169 | 0 | 0 | 0 | 1.9169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9169 | -1.9169 | -100 | Инвестиционный проект предложен к исключению проектом корректироки инвестиционной программы на 2019 год
1.4.21 | Строительство 2КЛ-10кВ РП 42-ТП4000 | G_18725056 | 13.992 | 0 | 13.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.992 | 0 | 0 | нд
1.4.22 | Строительство 2КЛ-10кВ РП 42-ТП4006 | G_10426485 | 11.66 | 0 | 11.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.66 | 0 | 0 | нд
1.4.23 | Монтаж 4х линейных ячеек 10кВ в РП 42 | G_16999493 | 2.3958 | 0 | 2.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3958 | 0 | 0 | нд
1.4.24 | Электроснабжение лечебного корпуса окружной больницы восстановительного лечения. КЛ-10 кВ (1 этап) | G_10089436 | 4.6302 | 0 | 4.6302 | 4.6302 | 0 | 0 | 0 | 4.6302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6302 | -4.6302 | -100 | Инвестиционный проект предложен к исключению проектом корректироки инвестиционной программы на 2019 год
1.4.25 | Электроснабжение лечебного корпуса окружной больницы восстановительного лечения. ТП-10/0,4 кВ (1 этап) | G_15235135 | 23.6067 | 0 | 23.6067 | 23.6067 | 0 | 0 | 0 | 23.6067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6067 | -23.6067 | -100 | Инвестиционный проект предложен к исключению проектом корректироки инвестиционной программы на 2019 год
1.4.26 | Электроснабжение объекта Специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитаников с отклонениями в развитии VIII вида. КЛ-10 кВ | G_15283079 | 3.4117 | 0 | 3.4117 | 3.4117 | 0 | 0 | 0 | 3.4117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4117 | -3.4117 | -100 | Инвестиционный проект предложен к исключению проектом корректироки инвестиционной программы на 2019 год
1.4.27 | Электроснабжение объекта Специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитаников с отклонениями в развитии VIII вида. ТП-10/0,4 кВ | G_11072494 | 15.9959 | 0 | 15.9959 | 15.9959 | 0 | 0 | 0 | 15.9959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9959 | -15.9959 | -100 | Инвестиционный проект предложен к исключению проектом корректироки инвестиционной программы на 2019 год
1.4.28 | Электроснабжение объекта Керлинг-центр. КЛ-10 кВ | G_19421377 | 5.28 | 0 | 5.28 | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.28 | -5.28 | -100 | Инвестиционный проект предложен к исключению проектом корректироки инвестиционной программы на 2019 год
1.4.29 | Электроснабжение объекта Керлинг-центр. ТП-10/0,4 кВ | G_19111211 | 15.9959 | 0 | 15.9959 | 15.9959 | 0 | 0 | 0 | 15.9959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9959 | -15.9959 | -100 | Инвестиционный проект предложен к исключению проектом корректироки инвестиционной программы на 2019 год
1.4.30 | Электроснабжение объекта Школа-детский сад в мкр. Менделеева-Шевченко-Строителей. ТП-10/0,4 кВ (тип ТП К-42-1600 кВа) | G_14964673 | 19.0738 | 0 | 19.0738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0738 | 0 | 0 | нд
1.4.31 | Окружной казачий кадетский корпус в г. Ханты-Мансийске КЛ-10кВ | G_10073947 | 7.7734 | 0 | 7.7734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7734 | 0 | 0 | нд
1.4.32 | Окружной казачий кадетский корпус в г. Ханты-Мансийске ТП-10/0,4кВ (тип 2БКТП-1000кВа) | G_17504381 | 19.5927 | 0 | 19.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5927 | 0 | 0 | нд
1.4.33 | Электроснабжение горнолыжного комплекса (Центр зимних видов спорта). КЛ-10 кВ | G_11657069 | 20.9881 | 0 | 20.9881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9881 | 0 | 0 | нд
1.4.34 | Электроснабжение горнолыжного комплекса (Центр зимних видов спорта). ТП-10/0,4 кВ (тип 2БКТП-1000кВА) | G_18229688 | 19.5927 | 0 | 19.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5927 | 0 | 0 | нд
1.4.35 | Окружной лицей информационных технологий(учебный корпус с общежитием) КЛ-10кВ | G_19652469 | 11.1154 | 0 | 11.1154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1154 | 0 | 0 | нд
1.4.36 | Окружной лицей информационных технологий(учебный корпус с общежитием) ТП-10/0,4кВ (РП тип 2БКРП-630кВа) | G_14349894 | 15.3071 | 0 | 15.3071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3071 | 0 | 0 | нд
1.4.37 | Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями КЛ-10кВ |  | 7.7734 | 0 | 7.7734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7734 | 0 | 0 | нд
1.4.38 | Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями ТП-10/0,4кВ (тип 2БКТП-630кВА) | G_12724098 | 15.3071 | 0 | 15.3071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3071 | 0 | 0 | нд
1.4.39 | Электроснабжение объекта Центр профессиональной патологии (ул.Объездная, 49). КЛ-10 кВ | G_14537937 | 3.8179 | 0 | 3.8179 | 3.8179 | 0 | 0 | 0 | 3.8179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8179 | -3.8179 | -100 | Инвестиционный проект предложен к исключению проектом корректироки инвестиционной программы на 2019 год
1.4.40 | Электроснабжение объекта Центр профессиональной патологии (ул.Объездная, 49). ТП-10/0,4 кВ | G_12317454 | 20.4744 | 0 | 20.4744 | 20.4744 | 0 | 0 | 0 | 20.4744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4744 | -20.4744 | -100 | Инвестиционный проект предложен к исключению проектом корректироки инвестиционной программы на 2019 год
1.4.41 | Электроснабжение объекта Окружной противотуберкулезный диспансер на 300 коек. КЛ-10 кВ | G_18190877 | 38.1788 | 0 | 38.1788 | 38.1788 | 0 | 0 | 0 | 38.1788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1788 | -38.1788 | -100 | Инвестиционный проект предложен к исключению проектом корректироки инвестиционной программы на 2019 год
1.4.42 | Электроснабжение объекта Окружной противотуберкулезный диспансер на 300 коек. ТП-10/0,4 кВ, (тип К-42-1600 кВа) | G_12806652 | 20.3692 | 0 | 20.3692 | 20.3692 | 0 | 0 | 0 | 20.3692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3692 | -20.3692 | -100 | Инвестиционный проект предложен к исключению проектом корректироки инвестиционной программы на 2019 год
1.4.43 | Электроснабжение объекта Окружной противотуберкулезный диспансер на 300 коек. ТП-10/0,4 кВ (1000кВа), (тип 2БКТП-1000+ТМ) | G_11353012 | 40.9488 | 0 | 40.9488 | 40.9488 | 0 | 0 | 0 | 40.9488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9488 | -40.9488 | -100 | Инвестиционный проект предложен к исключению проектом корректироки инвестиционной программы на 2019 год
1.4.44 | Электроснабжение объекта Перинатальный центр на 130 коек ( 2БКТП-1250кВа) | G_12270137 | 21.5349 | 0 | 21.5349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5349 | 0 | 0 | нд
1.4.45 | Электроснабжение объекта "Лечебный корпус больницы востановительного лечения" КЛ-10кВ | G_19790311 | 20.3079 | 0 | 20.3079 | 20.3079 | 0 | 0 | 0 | 20.3079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3079 | -20.3079 | -100 | Инвестиционный проект предложен к исключению проектом корректироки инвестиционной программы на 2019 год
1.4.46 | Электроснабжение объекта "Лечебный корпус больницы востановительного лечения" ТП-10кВ | G_11584980 | 20.4744 | 0 | 20.4744 | 20.4744 | 0 | 0 | 0 | 20.4744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4744 | -20.4744 | -100 | Инвестиционный проект предложен к исключению проектом корректироки инвестиционной программы на 2019 год
1.4.47 | Электроснабжение объекта "Детский реабилитационный центр "Лучик" КЛ-10кВ | G_15423027 | 13.8094 | 0 | 13.8094 | 13.8094 | 0 | 0 | 0 | 13.8094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8094 | -13.8094 | -100 | Инвестиционный проект предложен к исключению проектом корректироки инвестиционной программы на 2019 год
1.4.48 | Электроснабжение объекта "Детский реабилитационный центр "Лучик" ТП-10кВ | G_15423027 | 20.4744 | 0 | 20.4744 | 20.4744 | 0 | 0 | 0 | 20.4744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4744 | -20.4744 | -100 | Инвестиционный проект предложен к исключению проектом корректироки инвестиционной программы на 2019 год
1.4.49 | Электроснабжение комплекса утилизации твердо-бытовых отходов (ТБО). Строительство КЛ-10кВ | G_15776075 | 19.4334 | 0 | 19.4334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4334 | 0 | 0 | нд
1.4.50 | Электроснабжение комплекса утилизации твердо-бытовых отходов (ТБО). Строительство ТП-10кВ (тип 2БКТП-1000кВА) | G_12395882 | 19.5927 | 0 | 19.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5927 | 0 | 0 | нд
1.4.51 | Государственная библиотека Югры в г. Ханты-Мансийске. Строительство ТП-10кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.52 | Государственная библиотека Югры в г. Ханты-Мансийске. Строительство КЛ-10кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.53 | Региональный центр единоборств в г. Ханты-Мансийске (вынос из пятна застройки) КЛ-10кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.54 | Реконструкция КОС. КЛ-10 кВ | G_18725767 | 10.72 | 0 | 10.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.72 | 0 | 0 | нд
1.4.55 | Реконструкция КОС. РП-10/0,4 кВ (тип 2БКРП-1250 КВА) | G_17096261 | 139.9942 | 0 | 139.9942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.9942 | 0 | 0 | нд
1.4.56 | Электроснабжение объекта Полигон для утилизации снега (реконструкция РУ-0,4кВ ТП №1106 | G_14625409 | 14.5921 | 0 | 14.5921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5921 | 0 | 0 | нд
1.4.57 | Электроснабжение водозабора "Северный". КЛ-10 кВ | G_17141459 | 8.8019 | 0 | 8.8019 | 8.8019 | 0 | 8.8019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8019 | -8.8019 | -100 | Инвестиционный проект предложен к исключению проектом корректироки инвестиционной программы на 2019 год
1.4.58 | Электроснабжение водозабора "Северный". ТП-10/0,4 кВ (тип 2 БКТП-1000 кВА) | G_18358464 | 19.7864 | 0 | 19.7864 | 19.7864 | 0 | 19.7864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7864 | -19.7864 | -100 | Инвестиционный проект предложен к исключению проектом корректироки инвестиционной программы на 2019 год
1.4.59 | Реконструкция РП №11 ( замена оборудования РУ-10кВ и трансформаторы на тр-ры 2х1250кВа) | G_19215538 | 50.2465 | 12.2106 | 38.0359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0359 | 0 | 0 | нд
1.4.60 | Электроснабжение объекта Детский сад по ул. Сирина. КЛ-10 кВ | G_17156446 | 2.3354 | 0 | 2.3354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3354 | 0 | 0 | нд
1.4.61 | Электроснабжение объекта Детский сад по ул. Сирина. ТП-10/0,4 кВ | G_13798599 | 16.7787 | 0 | 16.7787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7787 | 0 | 0 | нд
1.4.62 | Электроснабжение объекта База ГРОВД. КЛ-10 кВ | G_10203805 | 23.5251 | 0 | 23.5251 | 23.5251 | 0 | 23.5251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5251 | -23.5251 | -100 | Инвестиционный проект предложен к исключению проектом корректироки инвестиционной программы на 2019 год
1.4.63 | Электроснабжение объекта База ГРОВД. ТП-10/0,4 кВ (тип 2БКТП-1250 кВА) | G_16748756 | 23.9946 | 0 | 23.9946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9946 | 0 | 0 | нд
1.4.64 | Электроснабжение объектов Школа мкр. "Учхоз", детский сад мкр. Учхоз. КЛ-10 кВ | G_17291582 | 13.907 | 0 | 13.907 | 13.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.907 | 0 | 13.907 | 0 | 0 | нд
1.4.65 | Электроснабжение объектов Школа мкр. "Учхоз", детский сад мкр. Учхоз. ТП-10/0,4 кВ (тип 2БКТП-1250 кВА) | G_15206738 | 25.0743 | 0 | 25.0743 | 25.0743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0743 | 0 | 25.0743 | 0 | 0 | нд
1.4.66 | Электроснабжение объекта Административное здание Сбербанка РФ. КЛ-10 кВ | G_18798882 | 1.7871 | 0 | 1.7871 | 1.7871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7871 | 0 | 0 | 0 | 1.7871 | 0 | 0 | нд
1.4.67 | Электроснабжение объекта Административное здание Сбербанка РФ. ТП-10/0,4 кВ (тип 2 БКТП-1000кВА) | G_19156740 | 20.4744 | 0 | 20.4744 | 20.4744 | 0 | 20.4744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4744 | -20.4744 | -100 | Инвестиционный проект предложен к исключению проектом корректироки инвестиционной программы на 2019 год
1.4.68 | "Инженерные сети микрорайона "Восточный" 2 этап КЛ-10 кВ. | G_19297362 | 135.1009 | 0 | 135.1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.1009 | 0 | 0 | нд
1.4.69 | "Инженерные сети микрорайона "Восточный" 2 этап стр-во 2БКТП-1250 кВА. | G_13430433 | 23.6067 | 0 | 23.6067 | 23.6067 | 0 | 23.6067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6067 | -23.6067 | -100 | Перераспределение финансирования на 2 полугодие 2019 года
1.4.70 | "Инженерные сети микрорайона "Восточный" 2 этап 2БКРП-1250 кВА. | G_14329548 | 144.7292 | 0 | 144.7292 | 144.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.7292 | 0 | 144.7292 | 0 | 0 | нд
1.4.71 | "Сети электроснабжения с ЛЭП 10-0,4кВ Северо-Западой коммунально-складской и промышленной территории г.Ханты-Мансийска (2этап)" | G_13678467 | 73.5359 | 5.6205 | 67.9154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.9154 | 0 | 0 | нд
1.4.72 | "Сети электроснабжения с БКТП10/0,4кВ (5 шт) Северо-Западой коммунально-складской и промышленной территории г.Ханты-Мансийска (2этап)" | G_19511280 | 22.5901 | 12.9474 | 9.6427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6427 | 0 | 0 | нд
1.4.73 | Расширение оснащения электрических сетей средствами АИИС КУЭ | G_12078132 | 45 | 16.574 | 28.426 | 15 | 1.2988 | 3.75 | 0.8825 | 3.75 | 0.41625 | 3.75 | 0 | 3.75 | 0 | 27.1272 | -6.2012 | -82.6833 | Перераспределение финансирования на 2 полугодие 2019 года
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд