## 11
Приложение №11
к приказу Минэнерго России
от "25" апреля 2018 г. №320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный) за 2 квартал 2019 года
Отчет о реализации инвестиционной программы МП "ХМГЭС"
Год раскрытия информации: 2019 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19.09.2016 № 110-П "Об утверждении скорректированной инвестиционной программы муниципального предприятия "Городские электрические сети" г. Ханты-Мансийск на 2015-2019 годы"
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
|  |  | Всего 2019 год | [9 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов РФ и МО |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | План |  |  |  |  | Факт
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов РФ и МО | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов РФ и МО | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 1336.2397 | 0 | 0 | 31.3 | 1304.9397 | 106.5496 | нд | нд | 10.0939 | 96.4558 | -1229.6901 | -92.0262 | нд | нд | нд | нд | -21.2061 | -67.7512 | -1208.4839 | -92.6084 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 104.4899 | 0 | 0 | 11.0963 | 93.3936 | 99.6509 | нд | нд | 4.3267 | 95.3242 | -4.839 | -4.6311 | нд | нд | нд | нд | -6.7696 | -61.0076 | 1.9306 | 2.0671 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 1231.7498 | 0 | 0 | 20.2037 | 1211.5461 | 6.8987 | нд | нд | 5.7672 | 1.1316 | -1224.8511 | -99.4399 | нд | нд | нд | нд | -14.4365 | -71.4549 | -1210.4145 | -99.9066 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Г | 1336.2397 | 0 | 0 | 31.3 | 1304.9397 | 106.5496 | нд | нд | 10.0939 | 96.4558 | -1229.6901 | -92.0262 | нд | нд | нд | нд | -21.2061 | -67.7512 | -1208.4839 | -92.6084 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросете | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 104.4899 | 0 | 0 | 11.0963 | 93.3936 | 99.6509 | нд | нд | 4.3267 | 95.3242 | -4.839 | -4.6311 | нд | нд | нд | нд | -6.7696 | -61.0076 | 1.9306 | 2.0671 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 104.4899 | 0 | 0 | 11.0963 | 93.3936 | 99.6509 | нд | нд | 4.3267 | 95.3242 | -4.839 | -4.6311 | нд | нд | нд | нд | -6.7696 | -61.0076 | -1208.4839 | -92.6084 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 89.5435 | 0 | 0 | 11.0963 | 78.4472 | 99.6509 | нд | нд | 4.3267 | 95.3242 | 10.1074 | 11.2877 | нд | нд | нд | нд | -6.7696 | -61.0076 | 16.877 | 21.5138 | нд
1.2.1.1.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №2226 | G_18747937 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1.2 | Реконструкция ТП №1103 | G_16459512 | 18.1029 | нд | нд | 11.0963 | 7.0067 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | -18.1029 | -100 | нд | нд | нд | нд | -11.0963 | -100 | -7.0067 | -100 | нд
1.2.1.1.3 | Реконструкция ТП №1106 | G_19629297 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1.4 | Реконструкция ТП №1110 | G_13577690 | 17.7792 | нд | нд | нд | 17.7792 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | -17.7792 | -100 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | -17.7792 | -100 | нд
1.2.1.1.5 | Реконструкция ТП №1302 | G_13629528 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1.6 | Реконструкция ТП №1452 | G_11594059 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.43267 | нд | нд | 0.43267 | 0 | 0.43267 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.43267 | 100 | 0 | 0 | перераспределение финансирования с 2018 года
1.2.1.1.7 | Реконструкция ТП №2334 | G_14266011 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.43267 | нд | нд | 0.43267 | 0 | 0.43267 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.43267 | 100 | 0 | 0 | перераспределение финансирования с 2018 года
1.2.1.1.8 | Реконструкция ТП №1543 | G_13825291 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.43267 | нд | нд | 0.43267 | 0 | 0.43267 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.43267 | 100 | 0 | 0 | перераспределение финансирования с 2018 года
1.2.1.1.9 | Реконструкция ТП №3030 | G_13672682 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1.10 | Реконструкция ТП №172 | G_18369470 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1.11 | Реконструкция ТП №1202 | G_13011184 | 18.1029 | нд | нд | нд | 18.1029 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | -18.1029 | -100 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | -18.1029 | -100 | нд
1.2.1.1.12 | Реконструкция ТП №1412 | G_14269364 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.43267 | нд | нд | 0.43267 | 0 | 0.5192 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.43267 | 100 | 0 | 0 | перераспределение финансирования с 2018 года
1.2.1.1.13 | Реконструкция ТП №1431 | G_19171884 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1.14 | Реконструкция ТП №1450 | G_14404119 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.43267 | нд | нд | 0.43267 | 0 | 0.43267 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.43267 | 100 | 0 | 0 | перераспределение финансирования с 2018 года
1.2.1.1.15 | Реконструкция ТП №2001 | G_11378268 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1.16 | Реконструкция ТП №2013 (Замена на Реконструкция ТП №173) | G_19438951 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.468 | нд | нд | 0 | 6.468 | 6.468 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1.17 | Реконструкция ТП №2026 | G_15334369 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.43267 | нд | нд | 0.43267 | 0 | 0.43267 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.43267 | 100 | 0 | 0 | перераспределение финансирования с 2018 года
1.2.1.1.18 | Реконструкция ТП №2111 | G_12807235 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.43267 | нд | нд | 0.43267 | 0 | 0.43267 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.43267 | 100 | 0 | 0 | перераспределение финансирования с 2018 года
1.2.1.1.19 | Реконструкция ТП №2332 | G_10090696 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.43267 | нд | нд | 0.43267 | 0 | 0.43267 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.43267 | 100 | 0 | 0 | перераспределение финансирования с 2018 года
1.2.1.1.20 | Реконструкция ТП №2412 | G_17630098 | 17.7792 | нд | нд | нд | 17.7792 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | -17.7792 | -100 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | -17.7792 | -100 | нд
1.2.1.1.21 | Реконструкция ТП №2502 | G_11742104 | 17.7792 | нд | нд | нд | 17.7792 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | -17.7792 | -100 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | -17.7792 | -100 | нд
1.2.1.1.22 | Реконструкция ТП №303 (Замена на Реконструкция ТП №8008) | G_10912335 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.468 | нд | нд | 0 | 6.468 | 6.468 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.468 | 100 | нд
1.2.1.1.23 | Реконструкция ТП №304 (Реконструкция ТП №104) | G_19290458 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.4109 | нд | нд | 0 | 6.4109 | 6.4109 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.4109 | 100 | нд
1.2.1.1.24 | Реконструкция ТП №3040 | G_13629755 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1.25 | Реконструкция ТП №3043 | G_15788698 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1.26 | Реконструкция ТП №3046 | G_10879050 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1.27 | Реконструкция ТП №4101 | G_14316176 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.43267 | нд | нд | 0.43267 | 0 | 0.43267 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.43267 | 100 | 0 | 0 | перераспределение финансирования с 2018 года
1.2.1.1.28 | Реконструкция ТП №1005 | G_11229402 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1.29 | Реконструкция ВЛ-10 кВ, СОТ "Движенец", СОТ "Авиатор", СОТ "Геолог", СОТ "Родник". | G_14079814 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1.30 | Реконструкция сетей ТП-10/0,4 кВ. СОТ "Движенец", СОТ "Авиатор", СОТ "Геолог", СОТ "Родник", СОТ "Строитель" | G_14168863 | нд | нд | нд | нд | нд | 64.8574 | нд | нд | 0 | 64.8574 | 64.8574 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 64.8574 | 100 | нд
1.2.1.1.31 | Реконструкция КЛ-10 кВ. СОТ "Разведчик". | G_10408921 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1.32 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ. СОТ "Разведчик". | G_11050955 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1.33 | Реконструкция КЛ-10 кВ. СОТ "Витамин". | G_13961106 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1.34 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ. СОТ "Витамин". | G_11681622 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1.35 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ. КНС по ул. Гагарина, 111. | G_17448348 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1.36 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ. КНС по ул. Гагарина, 111. | G_18965616 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.43267 | нд | нд | 0.43267 | 0 | 0.43267 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.43267 | 100 | 0 | 0 | перераспределение финансирования с 2018 года
1.2.1.1.37 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ. КНС по ул. К. Маркса. (замена на Строительство 2БКТП по ул. Рознина (№ 4019) | G_14718661 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.12 | нд | нд | 0 | 11.12 | 11.12 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 11.12 | 100 | нд
1.2.1.1.38 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ. ДНС по ул. Б. Лосева. | G_13986471 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1.39 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ. КНС №6 по ул.Калинина УВД (ИВС). | G_18576256 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1.40 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ. КНС №8 по ул.Калинина. | G_19441306 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1.41 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ. Насосной станции ТП №2012 "Метеостанция". | G_19567602 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 14.9464 | 0 | 0 | 0 | 14.9464 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | -14.9464 | -100 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | -14.9464 | -100 | нд
1.2.1.2.1 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 1101 | G_18339507 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.2 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 1206 | G_16185814 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.3 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 1210 | G_18659302 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.4 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 1320 | G_19570402 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.5 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 1420 | G_12698501 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.6 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 1451 | G_14308374 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.7 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 1502 | G_12940210 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.8 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 1535 | G_13664443 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.9 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 1541 | G_16609295 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.10 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 205 | G_15196294 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.11 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2000 | G_18287600 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.12 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2003 | G_15540780 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.13 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2031 | G_10183963 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.14 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2034 | G_15683617 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.15 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2044 | G_14234457 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.16 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2054 | G_14570834 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.17 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2113 | G_1285827 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.18 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2200 | G_15658130 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.19 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2201 | G_12037833 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.20 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2202 | G_11329793 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.21 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2203 | G_12884096 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.22 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2210 | G_14823045 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.23 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2232 | G_16763162 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.24 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 2511 | G_11714281 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.25 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 3010 | G_16301551 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.26 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 3021 | G_13159492 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.27 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 3022 | G_14434091 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.28 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 3045 | G_17670326 | 1.4946 | нд | нд | нд | 1.4946 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | -1.4946 | -100 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | -1.4946 | -100 | нд
1.2.1.2.29 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 3271 | G_13279813 | 1.4946 | нд | нд | нд | 1.4946 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | -1.4946 | -100 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | -1.4946 | -100 | нд
1.2.1.2.30 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 405 | G_12468295 | 1.4946 | нд | нд | нд | 1.4946 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | -1.4946 | -100 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | -1.4946 | -100 | нд
1.2.1.2.31 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 4003 | G_19671751 | 1.4946 | нд | нд | нд | 1.4946 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | -1.4946 | -100 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | -1.4946 | -100 | нд
1.2.1.2.32 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 4005 | G_14594047 | 1.4946 | нд | нд | нд | 1.4946 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | -1.4946 | -100 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | -1.4946 | -100 | нд
1.2.1.2.33 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 4007 | G_11675283 | 1.4946 | нд | нд | нд | 1.4946 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | -1.4946 | -100 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | -1.4946 | -100 | нд
1.2.1.2.34 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 5001 | G_12213166 | 1.4946 | нд | нд | нд | 1.4946 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | -1.4946 | -100 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | -1.4946 | -100 | нд
1.2.1.2.35 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 5002 | G_17273649 | 1.4946 | нд | нд | нд | 1.4946 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | -1.4946 | -100 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | -1.4946 | -100 | нд
1.2.1.2.36 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 5003 | G_15625924 | 1.4946 | нд | нд | нд | 1.4946 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | -1.4946 | -100 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | -1.4946 | -100 | нд
1.2.1.2.37 | Оборудование систем телемеханизации на ТП 5011 | G_11882507 | 1.4946 | нд | нд | нд | 1.4946 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | -1.4946 | -100 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | -1.4946 | -100 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | "Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | "Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | "Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 1231.7498 | 0 | 0 | 20.2037 | 1211.5461 | 6.8987 | нд | нд | 5.7672 | 1.1316 | -1224.8511 | -99.4399 | нд | нд | нд | нд | -14.4365 | -71.4549 | -1210.4145 | -99.9066 | нд
1.4.1 | Сети внешнего электроснабжения мкр. "Береговая зона". КЛ-10 кВ | G_10578602 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.2 | Сети внешнего электроснабжения мкр. "Береговая зона". РП-10/0,4кВ | G_19287541 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.3 | Сети внешнего электроснабжения мкр. "Береговая зона". ТП-10/0,4 кВ (630 кВА) | G_101110656 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.4 | Сети внешнего электроснабжения мкр. "Береговая зона". ТП-10/0,4 кВ (1000 кВА) | G_18162928 | 61.4232 | нд | нд | нд | 61.4232 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | -61.4232 | -100 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | -61.4232 | -100 | Инвестиционный проект предложен к исключению проектом корректироки инвестиционной программы на 2019 год
1.4.5 | Сети внешнего электроснабжения мкр. "Береговая зона". ТП-10/0,4 кВ (1250 кВА) | G_13220890 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.6 | Сети внешнего электроснабжения мкр. "Западный". КЛ-10 кВ | G_14859208 | 26.4101 | нд | нд | нд | 26.4101 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | -26.4101 | -100 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | -26.4101 | -100 | нд
1.4.7 | Сети внешнего электроснабжения мкр. "Западный". РП-10/0,4 кВ (тип 4БКРТП 2х1250 кВА) | G_10349625 | 42.9358 | нд | нд | нд | 42.9358 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | -42.9358 | -100 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | -42.9358 | -100 | нд
1.4.8 | Сети внешнего электроснабжения мкр. "Западный". ТП-10/0,4 кВ (тип 2БКТП2х1250 кВА) | G_15414549 | 42.0193 | нд | нд | нд | 42.0193 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | -42.0193 | -100 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | -42.0193 | -100 | нд
1.4.9 | Сети внешнего электроснабжения мкр. "Западный". ТП-10/0,4 кВ (тип 2БКТП2х1000 кВА) | G_15012411 | 18.222 | нд | нд | нд | 18.222 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | -18.222 | -100 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | -18.222 | -100 | нд
1.4.10 | Сети внешнего электроснабжения мкр. "Западный". ТП-10/0,4 кВ (тип 2БКТП2х630 кВА) | G_19001626 | 9.4908 | нд | нд | нд | 9.4908 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | -9.4908 | -100 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | -9.4908 | -100 | нд
1.4.11 | Перевод нагрузок на ПС-110/10 кВ "Пойма". КЛ-10 кВ (I -этап) | G_12470640 | 95.36 | нд | нд | 5.2037 | 90.1563 | 5.6 | нд | нд | 4.4684 | 1.1316 | -89.76 | -94.1275 | нд | нд | нд | нд | -0.73528 | -14.13 | -89.0247 | -98.7449 | Изменение ставки НДС
1.4.12 | Перевод нагрузок на ПС-110/10 кВ "Пойма". КЛ-10 кВ (III -этап) | G_11339224 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.13 | Перевод нагрузок на ПС-110/10 кВ "АБЗ" (I-этап) | G_10915590 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.14 | Перевод нагрузок на ПС-110/10 кВ "АБЗ" (II-этап) | G_11101066 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.15 | Перевод нагрузок на ПС-110/10 кВ "АБЗ" (III-этап) | G_14317648 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.16 | Электроснабжение объекта "Окружной центр медицины катастроф" РП10/0,4кВ (тип 2БКРП-1250кВА) | G_15986579 | 144.7292 | нд | нд | нд | 144.7292 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | -144.7292 | -100 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | -144.7292 | -100 | нд
1.4.17 | Строительство отходящих линий и ТП от ПС110/10 "ГИБДД". ВЛ-10кВ | G_14700050 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.18 | Строительство отходящих линий и ТП от ПС-110/10 кВ "ГИБДД". КЛ-10 кВ | G_15986579 | 80.0456 | нд | нд | нд | 80.0456 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | -80.0456 | -100 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | -80.0456 | -100 | нд
1.4.19 | Строительство отходящих линий от ПС-110/10 кВ "ГИБДД". 4БКРП-10/0,4 кВ | G_14485226 | 144.7292 | нд | нд | нд | 144.7292 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | -144.7292 | -100 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | -144.7292 | -100 | нд
1.4.20 | Строительство отходящих линий от ПС-110/10 кВ "ГИБДД". ТП-10/0,4 кВ ( тип КТПН-630 кВА) | G_12431098 | 1.9169 | нд | нд | нд | 1.9169 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | -1.9169 | -100 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | -1.9169 | -100 | нд
1.4.21 | Строительство 2КЛ-10кВ РП 42-ТП4000 | G_18725056 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.22 | Строительство 2КЛ-10кВ РП 42-ТП4006 | G_10426485 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.23 | Монтаж 4х линейных ячеек 10кВ в РП 42 | G_16999493 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.24 | Электроснабжение лечебного корпуса окружной больницы восстановительного лечения. КЛ-10 кВ (1 этап) | G_10089436 | 4.6302 | нд | нд | нд | 4.6302 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | -4.6302 | -100 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | -4.6302 | -100 | нд
1.4.25 | Электроснабжение лечебного корпуса окружной больницы восстановительного лечения. ТП-10/0,4 кВ (1 этап) | G_15235135 | 23.6067 | нд | нд | нд | 23.6067 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | -23.6067 | -100 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | -23.6067 | -100 | нд
1.4.26 | Электроснабжение объекта Специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитаников с отклонениями в развитии VIII вида. КЛ-10 кВ | G_15283079 | 3.4117 | нд | нд | нд | 3.4117 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | -3.4117 | -100 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | -3.4117 | -100 | нд
1.4.27 | Электроснабжение объекта Специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитаников с отклонениями в развитии VIII вида. ТП-10/0,4 кВ | G_11072494 | 15.9959 | нд | нд | нд | 15.9959 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | -15.9959 | -100 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | -15.9959 | -100 | нд
1.4.28 | Электроснабжение объекта Керлинг-центр. КЛ-10 кВ | G_19421377 | 5.28 | нд | нд | нд | 5.28 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | -5.28 | -100 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | -5.28 | -100 | нд
1.4.29 | Электроснабжение объекта Керлинг-центр. ТП-10/0,4 кВ | G_19111211 | 15.9959 | нд | нд | нд | 15.9959 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | -15.9959 | -100 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | -15.9959 | -100 | нд
1.4.30 | Электроснабжение объекта Школа-детский сад в мкр. Менделеева-Шевченко-Строителей. ТП-10/0,4 кВ (тип ТП К-42-1600 кВа) | G_14964673 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.31 | Окружной казачий кадетский корпус в г. Ханты-Мансийске КЛ-10кВ | G_10073947 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.32 | Окружной казачий кадетский корпус в г. Ханты-Мансийске ТП-10/0,4кВ (тип 2БКТП-1000кВа) | G_17504381 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.33 | Электроснабжение горнолыжного комплекса (Центр зимних видов спорта). КЛ-10 кВ | G_11657069 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.34 | Электроснабжение горнолыжного комплекса (Центр зимних видов спорта). ТП-10/0,4 кВ (тип 2БКТП-1000кВА) | G_18229688 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.35 | Окружной лицей информационных технологий(учебный корпус с общежитием) КЛ-10кВ | G_19652469 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.36 | Окружной лицей информационных технологий(учебный корпус с общежитием) ТП-10/0,4кВ (РП тип 2БКРП-630кВа) | G_14349894 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.37 | Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями КЛ-10кВ |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.38 | Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями ТП-10/0,4кВ (тип 2БКТП-630кВА) | G_12724098 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.39 | Электроснабжение объекта Центр профессиональной патологии (ул.Объездная, 49). КЛ-10 кВ | G_14537937 | 3.8179 | нд | нд | нд | 3.8179 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | -3.8179 | -100 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | -3.8179 | -100 | нд
1.4.40 | Электроснабжение объекта Центр профессиональной патологии (ул.Объездная, 49). ТП-10/0,4 кВ | G_12317454 | 20.4744 | нд | нд | нд | 20.4744 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | -20.4744 | -100 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | -20.4744 | -100 | нд
1.4.41 | Электроснабжение объекта Окружной противотуберкулезный диспансер на 300 коек. КЛ-10 кВ | G_18190877 | 38.1788 | нд | нд | нд | 38.1788 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | -38.1788 | -100 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | -38.1788 | -100 | нд
1.4.42 | Электроснабжение объекта Окружной противотуберкулезный диспансер на 300 коек. ТП-10/0,4 кВ, (тип К-42-1600 кВа) | G_12806652 | 20.3692 | нд | нд | нд | 20.3692 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | -20.3692 | -100 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | -20.3692 | -100 | нд
1.4.43 | Электроснабжение объекта Окружной противотуберкулезный диспансер на 300 коек. ТП-10/0,4 кВ (1000кВа), (тип 2БКТП-1000+ТМ) | G_11353012 | 40.9488 | нд | нд | нд | 40.9488 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | -40.9488 | -100 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | -40.9488 | -100 | нд
1.4.44 | Электроснабжение объекта Перинатальный центр на 130 коек ( 2БКТП-1250кВа) | G_12270137 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.45 | Электроснабжение объекта "Лечебный корпус больницы востановительного лечения" КЛ-10кВ | G_19790311 | 20.3079 | нд | нд | нд | 20.3079 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | -20.3079 | -100 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | -20.3079 | -100 | нд
1.4.46 | Электроснабжение объекта "Лечебный корпус больницы востановительного лечения" ТП-10кВ | G_11584980 | 20.4744 | нд | нд | нд | 20.4744 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | -20.4744 | -100 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | -20.4744 | -100 | нд
1.4.47 | Электроснабжение объекта "Детский реабилитационный центр "Лучик" КЛ-10кВ | G_15423027 | 13.8094 | нд | нд | нд | 13.8094 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | -13.8094 | -100 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | -13.8094 | -100 | нд
1.4.48 | Электроснабжение объекта "Детский реабилитационный центр "Лучик" ТП-10кВ | G_15423027 | 20.4744 | нд | нд | нд | 20.4744 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | -20.4744 | -100 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | -20.4744 | -100 | нд
1.4.49 | Электроснабжение комплекса утилизации твердо-бытовых отходов (ТБО). Строительство КЛ-10кВ | G_15776075 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.50 | Электроснабжение комплекса утилизации твердо-бытовых отходов (ТБО). Строительство ТП-10кВ (тип 2БКТП-1000кВА) | G_12395882 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.51 | Государственная библиотека Югры в г. Ханты-Мансийске. Строительство ТП-10кВ |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.52 | Государственная библиотека Югры в г. Ханты-Мансийске. Строительство КЛ-10кВ |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.53 | Региональный центр единоборств в г. Ханты-Мансийске (вынос из пятна застройки) КЛ-10кВ |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.54 | Реконструкция КОС. КЛ-10 кВ | G_18725767 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.55 | Реконструкция КОС. РП-10/0,4 кВ (тип 2БКРП-1250 КВА) | G_17096261 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.56 | Электроснабжение объекта Полигон для утилизации снега (реконструкция РУ-0,4кВ ТП №1106 | G_14625409 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.57 | Электроснабжение водозабора "Северный". КЛ-10 кВ | G_17141459 | 8.8019 | нд | нд | нд | 8.8019 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | -8.8019 | -100 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | -8.8019 | -100 | нд
1.4.58 | Электроснабжение водозабора "Северный". ТП-10/0,4 кВ (тип 2 БКТП-1000 кВА) | G_18358464 | 19.7864 | нд | нд | нд | 19.7864 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | -19.7864 | -100 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | -19.7864 | -100 | нд
1.4.59 | Реконструкция РП №11 ( замена оборудования РУ-10кВ и трансформаторы на тр-ры 2х1250кВа) | G_19215538 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.60 | Электроснабжение объекта Детский сад по ул. Сирина. КЛ-10 кВ | G_17156446 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.61 | Электроснабжение объекта Детский сад по ул. Сирина. ТП-10/0,4 кВ | G_13798599 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.62 | Электроснабжение объекта База ГРОВД. КЛ-10 кВ | G_10203805 | 23.5251 | нд | нд | нд | 23.5251 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | -23.5251 | -100 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | -23.5251 | -100 | нд
1.4.63 | Электроснабжение объекта База ГРОВД. ТП-10/0,4 кВ (тип 2БКТП-1250 кВА) | G_16748756 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.64 | Электроснабжение объектов Школа мкр. "Учхоз", детский сад мкр. Учхоз. КЛ-10 кВ | G_17291582 | 13.907 | нд | нд | нд | 13.907 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | -13.907 | -100 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | -13.907 | -100 | нд
1.4.65 | Электроснабжение объектов Школа мкр. "Учхоз", детский сад мкр. Учхоз. ТП-10/0,4 кВ (тип 2БКТП-1250 кВА) | G_15206738 | 25.0743 | нд | нд | нд | 25.0743 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | -25.0743 | -100 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | -25.0743 | -100 | нд
1.4.66 | Электроснабжение объекта Административное здание Сбербанка РФ. КЛ-10 кВ | G_18798882 | 1.7871 | нд | нд | нд | 1.7871 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | -1.7871 | -100 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | -1.7871 | -100 | нд
1.4.67 | Электроснабжение объекта Административное здание Сбербанка РФ. ТП-10/0,4 кВ (тип 2 БКТП-1000кВА) | G_19156740 | 20.4744 | нд | нд | нд | 20.4744 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | -20.4744 | -100 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | -20.4744 | -100 | нд
1.4.68 | "Инженерные сети микрорайона "Восточный" 2 этап КЛ-10 кВ. | G_19297362 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.69 | "Инженерные сети микрорайона "Восточный" 2 этап стр-во 2БКТП-1250 кВА. | G_13430433 | 23.6067 | нд | нд | нд | 23.6067 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | -23.6067 | -100 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | -23.6067 | -100 | нд
1.4.70 | "Инженерные сети микрорайона "Восточный" 2 этап 2БКРП-1250 кВА. | G_14329548 | 144.7292 | нд | нд | нд | 144.7292 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | -144.7292 | -100 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | -144.7292 | -100 | нд
1.4.71 | "Сети электроснабжения с ЛЭП 10-0,4кВ Северо-Западой коммунально-складской и промышленной территории г.Ханты-Мансийска (2этап)" | G_13678467 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.72 | "Сети электроснабжения с БКТП10/0,4кВ (5 шт) Северо-Западой коммунально-складской и промышленной территории г.Ханты-Мансийска (2этап)" | G_19511280 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.73 | Расширение оснащения электрических сетей средствами АИИС КУЭ | G_12078132 | 15 | нд | нд | 15 | нд | 1.2988 | нд | нд | 1.2988 | 0 | -14.1175 | -94.1166 | нд | нд | нд | нд | -13.7012 | -91.3417 | 0 | 0 | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд